# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| 155150, г. Комсомольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 , ИНН 3714002224, КПП 371401001, ОГРН 1023701625595 Тел./Факс (49325) 2-11-78, e-mail : admin.komsomolsk@mail.ru , |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 25 | » | 11 | 2016г. | № | 520 |  |

Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах на территории Комсомольского муниципального района Стратегии развития воспитания в Российской Федерации

на период до 2025 года

В целях реализации Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства  Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р, в соответствии с распоряжением  Правительства Ивановской области от  21.09.2016 № 196-рп «Об утверждении  плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах на территории Ивановской области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» Администрация Комсомольского муниципального района постановляет:

1.Утвердить план мероприятий по реализации в 2016-2020 годах на территории Комсомольского муниципального района Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на  период до 2025 года (далее -План) (приложение1).

2. Руководителям учреждений, начальникам структурных подразделений Администрации Комсомольского муниципального района, ответственным за реализацию Плана мероприятий, обеспечить с первого полугодия 2017 года предоставление  в Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района информацию о выполнении плана мероприятий: по итогам каждого полугодия в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.Управлению образования Администрации Комсомольского муниципального района по итогам каждого полугодия не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять  в Департамент образования Ивановской области информацию о ходе  выполнения Плана.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы Администрации Комсомольского муниципального района по социальной политике Вершкову Т.Н.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района в сети Интернет.

И.о. главы Администрации

Комсомольского

муниципального района                                                        Е.Б. Фирстова

Приложение 1

к постановлению Администрации Комсомольского

муниципального района

Ивановской области

от    25.11.2016г.    №520

План  мероприятий

по реализации  в 2016-2020 годах на территории Комсомольского муниципального района Ивановской области  Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Совершенствование нормативно –правового регулирования в сфере воспитания |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в нормативно-правовые акты образовательных организаций, регулирующие сферу воспитания в контексте положений Стратегии | 2016 год | Руководители образовательных учреждений | Издание приказа руководителями образовательных учреждений (далее-ОУ), НПА в актуальной редакции |
| 1.2. | Участие во внедрении единой системы оценки качества деятельности образовательных учреждений в части воспитания | 2017 - 2019 | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района | Внедрение единой системы оценки качества деятельности ОУ, информационно-аналитические материалы. |
| 1.3. | Реализация региональной концепции деятельности служб примирения в образовательных учреждениях Комсомольского муниципального района |  | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района | Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП за совершение правонарушений, уменьшение количества конфликтов между участниками образовательного процесса. |
| 1.4. | Внедрение Стандарта деятельности школьных Уполномоченных по правам ребенка | 2017 | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района | Приказ по Управлению образования по регламентации деятельности Уполномоченных по правам ребенка. |
| 1.5. | Приведение примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии со Стратегией в части воспитания и социализации обучающихся | 2016-2017 | Руководители образовательных учреждений | Издание приказа руководителями образовательных учреждений |
| II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие классных руководителей в работе общественной организации «Ассоциация классных руководителей», учителей русского языка и литературы, истории - в профессиональных ассоциациях | ежегодно | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района | Внедрение в работу методических материалов и разработок |
| 2.2. | Мониторинг эффективности воспитательной деятельности в образовательных организациях | 2016-2020 г.г. | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района | Оформление информационно- аналитических материалов |
| 2.3. | Организация и проведение мероприятий по просвещению родителей, законных представителей в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений | 2016-2025 г.г. | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района, ТУСЗН (по согласованию) | Планы, оформление информационно- аналитических материалов |
| 2.4. | Участие в областных детских фестивалях, конкурсах, соревнованиях и иных мероприятиях, направленных на гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое воспитание; приобщение детей к культурному наследию | ежегодно | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района, отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района | Планы, приказы, информационно-аналитические материалы |
| 2.5. | Развитие деятельности детских общественных объединений, движений и других форм общественной самоорганизации детей (Российское движение школьников, отрядов «Юные друзья полиции», отрядов ЮИД, волонтерских отрядов; семейных родительских объединений, способствующих укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и нравственных ценностей) | ежегодно | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района, отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района ТУСЗН (по согласованию), ОМВД Росси по Комсомольскому муниципальному району (по согласованию), | Сохранение положительной динамики количества детских и юношеских объединений, планы, информационно-аналитические материалы |
| 2.6. | Внедрение оценки качества условий осуществления воспитательной деятельности в рамках независимой оценки качества образования | 2016-2017 годы | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района, отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района | Проведение оценки качества условий осуществления воспитательной деятельности в рамках независимой оценки качества образования, информационно -аналитические материалы |
| 2.7. | Участие в работе, областного родительского собрания по вопросам воспитания детей | ежегодно | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района | Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания детей. |
| 2.8. | Проведение родительских собраний по вопросам воспитания детей | ежегодно | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района | Планы, аналитические материалы |
| 2.9. | Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в рамках реализации программ внеурочной деятельности | 2016-2020 годы | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района, отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района | Повышение эффективности воспитательной деятельности образовательных учреждений, повышение качества услуг и создание условий для разностороннего развития детей и молодежи |
| 2.10. | Организация работы по развитию вариативных форм организации отдыха, временной занятости детей, подростков, молодежи | 2016-2020 годы | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района, отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района | Охват не менее 40% детей, подростков и молодежи различными формами отдыха и занятости детей |
| 2.11. | Мониторинг реализации плана мероприятий по реализации Стратегии | Ежегодно, начиная с 1 квартала 2017 года | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района | Отчет в Департамент образования Ивановской области |
| 2.12. | Издание просветительских буклетов, информационных листовок для родителей по вопросам воспитания | 2017-2020 годы | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района | Методические материалы. |
| 2.13. | Обеспечение взаимодействия с традиционными религиозными организациями по вопросу духовно-нравственного воспитания обучающихся | 2016-2020 годы | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района, отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района | Планы |
| III. Развитие кадрового потенциала сферы воспитания |  |  |  |  |
| 3.3. | Анализ, внедрение лучших практик и технологий воспитания и социализации обучающихся | 2017-2020 годы | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района, отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района | Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП за совершение правонарушений |
| 3.4. | Внедрение лучших практик и технологий по формированию у детей и молодежи гражданской позиции, устойчивости к антиобщественным проявлениям, в том числе экстремистского характера | Начиная с 4 квартала 2017 года | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района, отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района | Положительная динамика увеличения количества подростков с активной гражданской позицией, устойчивых к антиобщественным проявлениям, в том числе экстремистского характера. |
| 3.5. | Информационно –методическое сопровождение деятельности педагогических работников в сфере выявления и предупреждения девиантных и антиобщественных проявлений у детей | 2018 год | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района, ТУСЗН (по согласованию) | Внедрение новых методов, форм и технологий работы по профилактике семейного неблагополучия, детской безнадзорности, социального сиротства, жестокого обращения в отношении несовершеннолетних |
| 3.6. | Формирование муниципального банка лучших практик и технологий в сфере воспитания, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья | 2017-2020 | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района | Банк лучших практик и технологий в сфере воспитания, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.7. | Проведение муниципального конкурса педагогических работников «Педагогический поиск», направленный на выявление и распространение лучших методик и технологий воспитания | 2017-2020 | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района | Повышение социального статуса и профессионализма педагогических работников |
| 3.8. | Участие в региональных съездах, конференциях, семинарах по актуальным вопросам воспитания | ежегодно | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района | Повышение социального статуса и профессионализма педагогических работников |
| 3.9 | Организация и проведение семинаров для специалистов школьных служб примирения (медиации) | ежегодно | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района | Методические материалы. |
| 3.10. | Внедрение профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» | 2019 год | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района | Повышение профессиональной компетенции педагогов |
| IV. Развитие информационно -методических механизмов в сфере воспитания |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение материалов по вопросам воспитания на сайте Управления образования Администрации Комсомольского муниципального района | ежегодно | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района | Популяризация на муниципальном уровне лучших практик образовательных учреждений и педагогов в сфере воспитания |
| 4.2. | Размещение информационно-аналитических материалов о деятельности детских общественных объединений, ученического самоуправления, об организации летнего отдыха на сайтах учреждений, Управления образования Администрации Комсомольского муниципального района, в районной газете «Заря» | 2017-2020 | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района | Популяризация на муниципальном уровне лучших практик образовательных учреждений и педагогов в сфере воспитания |