

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155150, Ивановская область, г.Комсомольск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.2, ИНН 3714002224,КПП 371401001,  ОГРН 1023701625595, Тел./Факс (49352) 2-11-78, e-mail: [admin.komsomolsk@mail.ru](mailto:admin.komsomolsk@mail.ru) | | | | | | | | | |
|  | « | 09 | «» | 11 | 2018 г. № | 311 |  |  |

**О муниципальной программе**

**«Газификация Комсомольского муниципального района**

**на 2017-2020 годы»**

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Комсомольского муниципального района и на основании постановления Администрации Комсомольского муниципального района от 07.10.2013 № 836 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комсомольского муниципального района Ивановской области», Администрация Комсомольского муниципального района **постановляет**:

1. Внести изменения в постановление Администрации Комсомольского муниципального района от 30.03.2016 г. № 107 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района на 2017-2020 годы», изложив приложение к постановлению Администрации Комсомольского муниципального района в новой редакции (прилагается).

2. Реализация мероприятий муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района на 2017-2020 годы» считать расходным обязательством Комсомольского муниципального района Ивановской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления земельно-имущественных отношений Кротову Н. В.

**Глава Комсомольского**

**муниципального района: О. В. Бузулуцкая**

Приложение к постановлению

администрации Комсомольского

муниципального района от 09.11.2018 г. № 311

Приложение к постановлению

администрации Комсомольского

муниципального района от 18.08.2016 г. №335

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«ГАЗИФИКАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017-2020 ГОДЫ»**

(в редакции постановления Администрации Комсомольского муниципального района от 09.11.2018 г. № 311)

1. Паспорт

муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района на 2017-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Газификация Комсомольского муниципального района на 2017-2020 годы |
| Срок реализации  программы | 2017 - 2020 годы |
| Перечень подпрограмм | отсутствуют |
| Администратор  программы | Отдел строительства и архитектуры Управления земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района |
| Ответственный исполнитель программы | 1. Отдел строительства и архитектуры Управления земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района  2. Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района |
| Исполнители программы | 1. Отдел строительства и архитектуры Управления земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района  2. Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района  3. Администрации поселений района (по согласованию)  4. Департамент строительства и архитектуры Ивановской области (по согласованию) |
| Цель (цели) программы | 1. Улучшение качества жизни населения, обеспечение его стабильным, надёжным, экономичным видом топлива; 2. Повышение экономической привлекательности территории Комсомольского муниципального района; 3. Создание условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций. |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Увеличение протяжённости газопроводов на территории Комсомольского муниципального района – на 73,5 км  2. Количество подключаемых домов (квартир) / котельных – 1659 ед. / 4 ед.  3. Уровень газификации жилого фонда природным газом –  65,6%  4. Количество объектов, на которые разработана проектная документация – 6 ед. |
| Объемы ресурсного  обеспечения программы | Предполагаемый общий объем бюджетных ассигнований всего – **282 529 281,43\*** руб.,  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  в том числе:  2017 год – **8048804,69** руб.;  внебюджетные средства – 1 121 840,00 руб.  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2018 год – **101683073,74** руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2019 год – **82 211 873,00\*** руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2020 год – **89 911 560,00\*** руб.  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.  в том числе:  - областной бюджет  всего – ***265 686 574,46\****руб.  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  в том числе:  2017 год – **6 466 389,27** руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2018 год – **94 014 075,19\*** руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2019 год – **78 100 410,00\*** руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2020 год – **88 316 100,00\*** руб.  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.  - районный бюджет  всего – ***10 499 479,24\**** руб.  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  в том числе:  2017 год – **460 575,42** руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2018 год – **4 523 053,82\*** руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2019 год –**3 920 390,000\*** руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2020 год – **1 595 460,00\*** руб.  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.  -бюджет Комсомольского городского поселения:  всего - **694 250,00*\**** руб.  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  в том числе:  2017 год – **0,00** руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2018 год – **503 877,00\*** руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2019 год –**190 373,00\*** руб.;  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.;  2020 год – **0,00\*** руб.  кроме того, остатки прошлых лет - 0,00 руб.  Источником финансирования является бюджет Комсомольского муниципального района, бюджет Комсомольского городского поселения и сельских поселений района (долевое софинансирование).  Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджетов Комсомольского муниципального района, Комсомольского городского поселения и сельских поселений района на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение протяжённости газопроводов на территории Комсомольского муниципального района; 2. Обеспечение технической возможности для подключения потребителей газа; 3. Обеспечение возможности проведения строительно-монтажных работ на газовых объектах. |

**2. Анализ текущей ситуации**

**в сфере реализации муниципальной программы**

2.1. Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения.

Комсомольский муниципальный район относится к промышленно-сельскохозяйственным районам Ивановской области. На севере и северо-западе район граничит с Ярославской областью, на западе – с Ильинским районом, на юге – с Тейковским районом, на востоке – с Ивановским и Фурмановским районами. Численность постоянно проживающего населения Комсомольского муниципального района, по данным статистики, составляет 20390 человек, из них городе Комсомольск проживает 8561 человек, доля сельского населения составляет 58%.

Газоснабжение населенных пунктов района осуществляется природным газом от ГРС и сжиженным газом, который доставляется в баллонах.

В целях повышения жизненного уровня населения (на основе энерго-, ресурсосберегающих и конкурентоспособных технологий и техники), начиная с 2007 года обеспечение газом населения города и сельских населенных пунктов было принято, как одно из приоритетных направлений экономического и социального развития Комсомольского муниципального района. При этом решение вопросов газификации муниципального образования было предусмотрено с учетом территориальных особенностей, численности проживаемого населения, количества и этажности существующих жилых домов, насыщенности действующими промышленными предприятиями.

Программа содержит перечень мероприятий, направленных на осуществление газификации различных категорий потребителей Комсомольского района, в том числе по:

- газификации многоквартирных и индивидуальных жилых домов;

- строительству межпоселковых и распределительных газопроводов;

- переводу котельных с жидкого и твердого топлива на природный газ.

2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Комсомольского муниципального района в сфере реализации Программы, достигнутых к началу реализации Программы.

Как показал анализ текущего состояния системы теплоснабжения многоквартирных домов и объектов социальной сферы, перевод ряда котельных на газ и использование современного котельного оборудования приведет к сокращению затрат на эксплуатацию, ограничению роста издержек производства и расходов населения на энергоносители, что обеспечивает:

- экономию энергоресурсов до 50 процентов по сравнению с системами централизованного теплоснабжения;

- снижение потребления газа до 30 процентов на единицу производимой тепловой энергии;

- снижение стоимости тепловой энергии более чем в два раза, обеспечив минимальные сроки монтажа, пусконаладочных работ;

- возможность использования существующей сети водоснабжения.

Кроме того, обеспечиваются высокие экологические требования к вредным выбросам по сравнению с существующими котельными и эксплуатация котельных в автономном режиме без обслуживающего персонала.

Одним из эффективных методов энергосбережения является применение систем децентрализованного теплоснабжения.

Как показывает мировой опыт, децентрализация систем отопления и горячего водоснабжения – это единственный экономически обоснованный способ энергосбережения, снижения затрат на энергопотребление и воздействия на тарифную политику в части обеспечения теплом и горячим водоснабжением населения и организаций.

Помимо снижения затрат непосредственно на объектах локального теплоснабжения, данный способ позволяет:

- изменить и улучшить схему обеспечения теплом от существующих котельных;

- вывести из эксплуатации котельные, отработавшие свой ресурс;

- снизить себестоимость вырабатываемой тепловой энергии в Комсомольском районе.

Таким образом, одним из важнейших направлений обеспечения экономии газа является широкое внедрение децентрализованных систем теплоснабжения на газе, несмотря на увеличение количества потребителей, что позволит:

- обеспечить население тепловой энергией по доступным тарифам.

- обеспечить реализацию газа как эквивалента тепловой энергии;

- вывести теплоснабжение Комсомольского района на качественно новый уровень.

Благодаря реализации на территории района долгосрочной целевой программы "Развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период 2012-2015 годы" уровень газификации жилого фонда к концу 2015 года в целом по району составил - 58,5%, а в городе - 75,3%.

За прошедшие годы были построены следующие объекты газификации:

В 2014 году природный газ получили жители кооперативов "Луч" г. Комсомольск (128 домов), "Бутово" (58 домов) и "Июль" (46 домов) Писцовского сельского поселения, с. Новоселки (12 домов) и д Иваньково (82 домов и 48 квартир) Новоусадебского сельского поселения, введены в эксплуатацию три газовые модульные котельные - это ФАП д. Бутово, школа и клуб д. Иваньково.

В 2015 году газифицирован кооператив "Гефест" д. Путилова Гора (25 домовладений). Построен магистральный газопровод среднего давления к микрорайону "Коммунар" г. Комсомольск. Данное мероприятия направлено на ликвидацию нерентабельной, выработавшей свой срок угольной котельной, износ тепловых сетей. которой составляет 90%.

В настоящее время завершены работы по строительству газопровода и монтажу внутридомового газового оборудования 9 домовладений кооператива "Надежда" д. Никулино Писцовского сельского поселения.

В 2018 году запланировано завершение разработки проектной сметной документации газификации с. Октябрьский.

Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы 3 газовых кооперативов ("Хуторок" д. Юрьево (35 домов), "Заозерье" мкр. Заозеро г. Комсомольск (20 домов), "Кировский" ул. Кирова г. Комсомольск (9 домов).

Выполнена газификация д. Юрьево.

Таблица 1.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере газификации Комсомольского муниципального района Ивановской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Наименование показателя** | **Ед.**  **изм.** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016**  **оценка** |
| 1. | Протяжённость газопроводов, введённых в эксплуатацию. | км | 7,5 | 25,3 | 3,5 | 0,7 |
| 2. | Количество подключаемых домов (квартир) / котельных | ед. | 173 / 1 | 377 / 3 | 25 / 2 | 110 / 0 |
| 3 | Уровень газификации жилого фонда природным газом | % | 45,3 | 58,1 | 58,4 | 60,3 |
|  | в том числе в городском поселении | % | 73,5 | 75,3 | 76,8 | 78,7 |
|  | в сельской местности | % | 27,3 | 45,6 | 46,0 | 50,0 |
| 4 | Количество объектов, на которые разработана проектная документация. |  | 2 | 2 | 2 | 1 |

2.3. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере газификации.

Одной из возможностей повысить уровень благосостояния населения на селе является предоставление равной возможности использования для личных нужд и нужд отопления более дешевого вида топлива в виде природного газа. Наличие природного газа в населенных пунктах сельских поселений значительно улучшает условия и комфортность проживания населения.

Основные цели настоящей Программы:

* улучшить качество жизни населения, обеспечив их стабильным, надёжным, экономичным видом топлива;
* повысить экономическую привлекательность территории Комсомольского муниципального района;
* улучшить экологическую обстановку в округе за счёт применения более экологически чистого вида топлива.

3.2. Задачи муниципальной программы:

- увеличить протяжённость газопроводов на территории муниципального образования;

- обеспечить техническую возможность для подключения потребителей газа;

- обеспечить возможности проведения строительно-монтажных работ на газовых объектах.

**3.** **Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы**

Таблица 2

Цели, задачи и целевые индикаторы

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  стр. | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерен. | | Значение целевого показателя | | | | |
| **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Цели муниципальной программы:**  • улучшить качество жизни населения, обеспечив их стабильным, надёжным, экономичным видом топлива;  • повысить экономическую привлекательность территории Комсомольского района;  • создать условия для привлечения внутренних и внешних инвестиций. | | | | | | | |
| 2 | **Задача 1**  Увеличение протяжённости газопроводов на территории Комсомольского муниципального района на 73,5 км | | | | | | | |
|  | **Индикатор:**  Протяжённость газопроводов введённых в эксплуатацию. | | км | 0,7 | 3,85 | \* | \* | 72,8 |
| 3 | **Задача 2**  Обеспечение технической возможности для подключения потребителей газа. | | | | | | | |
|  | **Индикатор:**  Количество подключаемых домов (квартир) / котельных | | шт. | 110 / 30 | 33 | \* | \* | 1549 / 4 |
|  | **Индикатор:**  Уровень газификации жилого фонда природным газом | | % | 59,4 | 60,3 | 63,5 | 64,2 | 65,6 |
|  | в том числе в городском поселении | | % | 78,1 | 78,7 | 79,0 | 79,2 | 79,3 |
|  | в сельской местности | | % | 49,6 | 50,0 | 54,7 | 56,3 | 58,0 |
| 4 | **Задача 3**  Обеспечение возможности проведения строительно-монтажных работ на газовых объектах. | | | | | | | |
|  | **Индикатор:**  Количество объектов, на которые разработана проектная документация. | | шт. | 1 | 1 | 1 | \* | 6 |

Оценка внешних факторов.

Программа «Газификация Комсомольского муниципального района на 2017-2020 годы» разработана в соответствии с федеральными, областными нормативными и правовыми актами.

На областном уровне разработана программа Ивановской области по выравниванию обеспеченности населения Ивановской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры, предусматривающая выделение субсидий на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований.

Законодательные инициативы федеральных органов государственной власти в настоящее время получили широкое распространение. Государственная политика в сфере строительства и реконструкции социально значимых объектов социальной и инженерной инфраструктуры заметно активизировалась. С учетом субсидий, полученных из средств федерального бюджета, муниципальные образования имеют возможность ликвидировать проблему неравномерной обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

**4. Мероприятия программы**

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия | Годы реализации |
| Разработка проектной документации на газификацию жилых домов с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области | 2017-2018 |
| Строительство газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского, д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д. 9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д. 6,11; ул. Чехова д. 15,16; ул. Горького д. 3,4,11; ул. Островского д.4,5,6» | 2018 |
| Газификация потребительского кооператива «Кировский» по адресу: Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Кирова, д.1,8,9,10, ул. Ленина, д.4,8,10,14,16 (Программа газификации, финансируемой за счет инвестиционной составляющей (спецнадбавки) на транспортировку газа на территории Ивановской области («Газпром межрегионгаз») | 2017  (внебюджетные средства)  оставить |
| Строительство газораспределительной сети и газификация 35 домовладений в д. Юрьево Комсомольского района Ивановской области | 2017-2018 |
| Строительство распределительного газопровода для газификации 24 жилых домов по пер. Рыночный и пер. Миловский в г. Комсомольск | 2018 |
| Строительство газораспределительной сети и газификация потребителей в д. Данилово Комсомольского района Ивановской области | 2018 |
| Строительство газораспределительной сети и газификация домовладений в д. Шатры, Подболотье, Степашево Комсомольского района Ивановской области | 2018 |
| Строительство газораспределительной сети и газификация домовладений в д. Дмитриевское, Чудь, Сорохта, Комсомольского района Ивановской области | 2018 |
| Строительство газораспределительной сети и газификация домовладений в д. Афанасьево Комсомольского района Ивановской области | 2018 |
| Разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода для газификации 24 жилых домов по пер. Рыночный и пер. Миловский в г. Комсомольск (Программа газификации, финансируемой за счет инвестиционной составляющей (спецнадбавки) на транспортировку газа на территории Ивановской области («Газпром межрегионгаз») | 2018 |
| Разработка проектной документации на строительство газораспределительной сети для газификации 4 многоквартирных жилых домов в д. Данилово | 2019 |
| Газификация 4 многоквартирных жилых домов в д. Данилово | 2019 |
| Разработка проектной документации на строительство распределительных газопроводов и газификацию жилых домов в с. Марково в Комсомольском районе Ивановской области | 2019 |
| Разработка проектной документации на перевод на газ котельной бани с. Марково, здания администрации Марковского сельского поселения | 2019 |
| Разработка проектной документации на строительство газовой котельной МОУ «Марковская ООШ» | 2019 |
| Газификация жилых домов с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области | 2019 |
| Разработка проектной документации и строительство газовой блочно-модульной котельной в с.Октябрьский | 2019 |
| Газификация (строительство участков газораспределительных сетей) жилых домов Комсомольского городского поселения | 2019 |
| Разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода и газификацию потребителей в с. Кулеберьево, д. Воронцово в Комсомольском районе Ивановской области | 2020 |
| Газификация потребительского кооператива « им.Фрунзе» в г.Комсомольске | 2020 |
| Строительство распределительных газопроводов и газификацию квартир в с. Марково в Комсомольском районе Ивановской области | 2020 |
| Строительство газовой котельной МОУ «Марковская ООШ» | 2020 |
| Перевод на газ котельной бани с. Марково, здания администрации | 2020 |
| Строительство газораспределительной сети и газификация потребителей в д. Спасское Комсомольского района Ивановской области | 2020 |

Для достижения поставленных целей и задач Программой предусмотрено проведение мероприятий по:

* направлению бюджетных средств в рамках государственных и муниципальных программ;
* привлечению средств ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в развитие газификации района в рамках реализации программ газификации регионов Российской Федерации;
* привлечению внебюджетных средств на строительство (реконструкцию) объектов газификации и газоснабжения;

Ожидаемые результаты программы:

- разработка проектно-сметных документаций по 5 объектам;

- строительство и пуск в эксплуатацию 73,5 км распределительных газопроводов;

- газификация 1659 квартир и домовладений;

- перевод на газ 4 котельных социально значимых объектов;

- газификация 14 населенных пунктов;

- повышение к 2020 году общего уровня газификации Комсомольского муниципального района природным газом до 65,6%;

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Основная финансовая стратегия данной Программы, это объединение бюджетов всех уровней.

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной Программы на 2017 – 2020 годы, составляет ориентировочно – **282 529 281,43\*** рублей, в том числе средства:

Областного бюджета – ***265 686 574,46\**** рублей;

Местного бюджета – ***11 194 796,98\**** рублей.

в том числе

районного бюджета - **10 499 479,24*\**** рублей.

бюджета Комсомольского городского поселения - **694 250,00*\**** рублей.

Внебюджетные средства – **4 973 940,00** рублей.

Необходимо учитывать, что финансирование Программы за счет средств бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, руб. | | | | |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Разработка проектной документации на газификацию жилых домов с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области | **3 289 000,01** | **2 188 550,00** | **1 100 450,01** |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2 949 050,01 | 1 979 515,82 | 969 534,19 |  |  |
|  | районный бюджет | 339 950,00 | 209 034,18 | 130 915,82 |  |  |
| 2 | Строительство газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г.Комсомольск, ул. Маяковского, д.6,10,12,15,16,17; ул.Гоголя д.9, 11; ул.Лермонтова д.5, 8; ул.Пушкина д. 6, 11; ул.Чехова д. 15, 16; ул.Горького д. 3, 4, 11; ул.Островского д.4, 5, 6» | **9 127 522,00** |  | **9 127 522,00** |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 8 623 645,00 |  | 8 623 645,00 |  |  |
|  | Комсомольского гор. п. | 503 877,00 |  | 503 877,00 |  |  |
| 3 | Разработка проектной документации на строительство распределительных газопроводов, газификацию жилых домов и перевод на природный газ котельной бани в с. Марково, здания администрации в с. Марково | **7 306 720,00** |  |  | **7 306 720,00\*** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 6 941 300,00 |  |  | 6 941 300,00\* |  |
|  | местный бюджет | 365 420,00 |  |  | 365 420,00\* |  |
| 4 | Разработка проектной документации на перевод на природный газ котельной школы в с. Марково | **2 093 030,00** |  |  | **2 093 030,00\*** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1988300,00 |  |  | 1988300,00\* |  |
|  | районный бюджет | 104730,00 |  |  | 104730,00\* |  |
| 5 | Разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода для газификации 24 жилых домов по пер. Рыночный и пер. Миловский в г. Комсомольск | **1 211 100,00\*** |  |  |  | **1 211 100,00\*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 1 211 100,00 |  |  |  | 1 211 100,00\* |
|  | местный бюджет | 0 |  |  |  | 0 |
| 6 | Газификация жилых домов с. Октябрьский Комсомольского муниципального района | **61 729 180,00** |  |  | **61729 180,00\*** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 58 642 700,00 |  |  | 58642000,00\* |  |
|  | местный бюджет | 3 086 480,00 |  |  | 3086480,00\* |  |
| 7 | Перевод на природный газ котельной ООО «Октябрь» | **10 000 000,00\*** |  |  |  | **10 000 000,0\*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 9 900 000,00 |  |  |  | 9 900 000,00\* |
|  | районный бюджет | 100 000,00 |  |  |  | 100 000,00\* |
| 8 | Газификация потребительского кооператива «Кировский» по адресу: Ивановская область, г.Комсомольск, ул. Кирова, д.1,8,9,10, ул. Ленина, д.4,8,10,14,16 | **1 121 840,00** | **1 121 840,0** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 1121840,0 | 1 121 840,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 9 | Строительство газораспределительной сети и газификация 35 домовладений в д. Юрьево Комсомольского района Ивановской области | **4 738 414,69** | **4 738 414,69** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 4 486 873,45 | 4 486 873,45 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 251 541,24 | 251 541,24 |  |  |  |
| 10 | Строительство газораспределительной сети и газификация 24 домов пер. Рыночный и пер. Миловский в г. Комсомольск | **2 641 000,00\*** |  | **2 641 000,00\*** |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 2 641 000,00 |  | 2 641 000,00 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |
| **11** | Разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода и газификацию потребителей в с. Кулеберьево, д. Воронцово в Комсомольском районе Ивановской области | **1 500 000,00\*** |  |  |  | **1 500 000,00\*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 1 425 000,00\* |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | ***75 000,00\**** |
| 12 | Строительство распределительных газопроводов и котельной бани в с. Марково | **41 000 000,0\*** |  |  |  | **41 000 000,0\*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 40 590 000,00 |  |  |  | 40 590 000,00\* |
|  | местный бюджет | 410 000,00 |  |  |  | 410 000,00\* |
| 13. | Перевод на природный газ котельной школы в с. Марково | **10 000 000,0\*** |  |  |  | **10 000 000,0 \*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 9 900 000,00 |  |  |  | 9 900 000,00\* |
|  | районный бюджет | 100 000,00 |  |  |  | 100 000,00\* |
| 14 | Строительство газораспределительной сети и газификация потребителей в д. Данилово Комсомольского района Ивановской области (программа Департамента сельского хозяйства) | **5 583 570,00\*** |  | **5 583 570,00\*** |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 5 304 391,00 |  | 5 304 391,00 |  |  |
|  | местный бюджет | 279 179,00 |  | 279 179,00 |  |  |
| 15 | Строительство газораспределительной сети и газификация потребителей в д. Добрищево Комсомольского района Ивановской области | **5 000 000,00\*** |  |  |  | **5 000 000,00\*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 4 950 000,00 |  |  |  | 4 950 000,00\* |
|  | местный бюджет | 50 000,00 |  |  |  | 50 000,00\* |
| 16 | Строительство газораспределительной сети и газификация потребителей в д. Спасское Комсомольского района Ивановской области | **5 000 000,00\*** |  |  |  | **5 000 000,00\*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 4 750 000,00\* |  |  |  | 4 750 000,00\* |
|  | местный бюджет | ***250 000,00*** |  |  |  | *250 000,00\** |
| 17 | Строительство газораспределительной сети и газификация домовладений в д. Шатры, Подболотье, Степашево Комсомольского района Ивановской области | **36 554 737,00\*** |  | **36 554 737,00\*** |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 34 727 000,00 |  | 34 727 000,00 |  |  |
|  | местный бюджет | 1 827 737,00 |  | 1 827 737,00 |  |  |
| 18 | Строительство газораспределительной сети и газификация домовладений в д.Дмитриевское, Чудь, Сорохта, Комсомольского района Ивановской области | **28 121 264,00\*** |  | **28 121 264,00\*** |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 26 715 200,00 |  | 26 715 200,00 |  |  |
|  | местный бюджет | 1 406 064,00 |  | 1 406 064,00 |  |  |
| 19 | Строительство газораспределительной сети и газификация домовладений в д. Афанасьево Комсомольского района Ивановской области | **17 583 158,00\*** |  | **17 583 158,00\*** |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 16 704 000,00 |  | 16 704 000,00 |  |  |
|  | местный бюджет | 879 158,00 |  | 879 158,00 |  |  |
| 20 | Строительство газораспределительной сети и газификация домовладений кооператива им. Фрунзе в г.Комсомольске района Ивановской области | **16 200 460,00\*** |  |  |  | **16 200 460,00\*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 15 390 000,00 |  |  |  | 15 390 000,00\* |
|  | местный бюджет | 810 460,00 |  |  |  | 810 460,00\* |
| 21 | Разработка проектной документации на строительство газораспределительной сети для газификации 4 многоквартирных жилых домов в д. Данилово | **606 700,00\*** |  |  | **606 700,00\*** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 576360,00 |  |  | 576360,00\* |  |
|  | местный бюджет | 30340,00 |  |  | 30340,00\* |  |
| 22 | Газификация 4 многоквартирных жилых домов в д. Данилово | **6 067 000,00\*** |  |  | **6067000,00\*** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 5763600,00 |  |  | 5763600,00\* |  |
|  | местный бюджет | 303400,00 |  |  | 303400,00\* |  |
| 23 | Газификация (строительство участков газораспределительных сетей) жилых домов Комсомольского городского поселения | **3 807 333,00** |  |  | **3 807 333,00** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 3 616 960,00 |  |  | 3616960,00\* |  |
|  | местный бюджет | 190 373,00 |  |  | 190373,00\* |  |

\* - Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджетов поселений и при формировании бюджетов поселений района на очередной финансовый год».