

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**АДМИНИСТРАЦИИ**

 **КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
| 155150, Ивановская область, г.Комсомольск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.2, ИНН 3714002224,КПП 371401001,ОГРН 1023701625595, Тел./Факс (49352) 4-11-78, e-mail: admin.komsomolsk@mail.ru |
|  |  | 20 | » | 04 | 2020г. № | 101 |  |  |

**О внесении изменений в постановление Администрации Комсомольского муниципального района от 05.02.2016г №38 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Комсомольского муниципального района от 07.10.2013 № 836 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комсомольского муниципального района Ивановской области» (в действующей редакции) и решением Совета Комсомольского городского поселения «О бюджете Комсомольского городского поселения на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» № 312 от 17.01.2020г,

АдминистрацияКомсомольскогомуниципальногорайона

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Администрации Комсомольского муниципального района от 05.02.2016г №38 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

 2. Отделу делопроизводства и муниципальной службы, отделу организационной работы и межмуниципального сотрудничества Администрации Комсомольского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в Вестнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района и на официальном сайте органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района в сети Интернет.

3. Мероприятия, указанные в муниципальной программе, являются расходным обязательством Комсомольского городского поселения.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела городского хозяйства Управления по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области Новикову И.Г.

|  |
| --- |
| **Глава Комсомольского** **муниципального района О.В.Бузулуцкая** |

Приложение к постановлению

Администрации Комсомольского муниципального района

От20.04.2020г №101

 Приложение к постановлению Администрации Комсомольского

 муниципального района от 05.02.2016г. № 38

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры**

**и услугами жилищно-коммунальногохозяйства**

**Комсомольского городского поселения»**

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами**

**жилищно-коммунальногохозяйства Комсомольского городского поселения»**

1. **Паспорт муниципальной программы**

**«Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения  |
| Срок реализации программы | 2020-2022 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Содержание муниципального жилищного фонда и иных полномочий органов местногосамоуправления в соответствии с жилищным законодательством.2. Создание условий для обеспечения населения Комсомольского городского поселения услугами бытового обслуживания.3. Реализация мероприятий по организации в границах Комсомольского городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения4.Развитие газификации Комсомольского городского поселения |
| Администратор программы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Ответственные исполнители  | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Цель (цели) программы  | Создание условий для комфортного проживания граждан в Комсомольском городском поселении |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Количество муниципальных жилых помещений
2. Доля муниципальных жилых помещений, требующих ремонта
3. 3. Взносы на капитальный ремонт за муниципальные квартиры
4. Субсидия на возмещение затрат и компенсации убытков МУП «Комсомольский банно-прачечный комбинат»,предоставляющему услугу по содержанию коммунальных бань, для оказания гражданам услуг по помывке
5. Ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества
6. Разработка ПСД, сметной документации и их экспертиза на строительство и капитальный ремонтартезианских скважин, расположенных на территории Комсомольского городского поселения
7. Строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт артезианских скважин, расположенных на территории ГП
8. Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
9. Изготовление ПСД, сметной документации и строительство сливной станции по приему жидких отходов
10. Строительство канализационной сети для домов д. 36,38по ул. Колганова
11. Изготовление ПСД на газификацию (строительство участков газораспределительных сетей) жилых домов, строительство участков газораспределительных сетей жилых домов
 |
| Объемы ресурсного обеспечения программы | Объем бюджетных ассигнований– 42 306701,06рублей, в том числе:2020 год - 13 532 154,13рублей,2021год –14 060793,70 рублей,2022 год–14 713753,23рублей, в том числебюджет Комсомольского городского поселения–42 306 701,06 рублей, в том числе:2020 год - 13 532 154,13 рублей,2021год – 14 060 793,70 рублей,2022 год – 14 713 753,23 рублей,  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание условий для комфортного проживания граждан в Комсомольском городском поселении |

**2.Анализ текущей ситуации**

**в сфере реализации муниципальной программы**

**2.1. Содержание муниципального жилищного фонда и иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством**

 Муниципальный жилищный фонд Комсомольского городского поселения по состоянию на 01.01.2020 года состоит из 130 жилых помещений. Значительная часть жилых помещений находится в многоквартирных домах, также помещения в коммунальных квартирах.

 В настоящее время состояние муниципального жилищного фонда характеризуется как удовлетворительное.

 Особое внимание уделяется замене систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и невысокозатратным ремонтным работам, установке приборов учета.

**Таблица 1**

**Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере содержания муниципального жилищного фонда и иных полномочий органов местного самоуправления**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицаизмерения | 2020г. | 2021г | 2022г |
| 1 | Количество муниципальных жилых помещений | единиц | 130 | 130 | 130 |
| 2 | Доля муниципальных жилых помещений, требующих ремонта | % | 70 | 70 | 70 |
| 3 | Взносы на капитальный ремонт за муниципальные квартиры | единиц | 130 | 130 | 130 |

**2.2.Создание условий для обеспечения населения Комсомольского городскогопоселения услугами бытового обслуживания**

Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения Комсомольского городского поселения это, прежде всего, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, совершенствование и повышение качества предоставляемых услуг в целях улучшения бытовых услуг для населения, достижения оптимального баланса экономических интересов организации, предоставляющей банные услуги населению, и потребителями услуг.

 Завершеностроительство индивидуального источника теплоснабжения для перевода муниципальной бани с парового отопления на газовое, которое включало в себя строительство новой модульной котельной, газопровода, системы отопления.С переводом бани на газовое отоплениемодернизировано парильное отделение, установлены газовые горелки. В связи с регулируемым тарифом возникают убытки.Из бюджета Комсомольского городского поселения предусмотрено выделение субсидии на возмещение затрат и компенсацию убытков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по содержанию коммунальных бань, для оказания гражданам поселения услуг по помывке.Мероприятия для проведения процедуры отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидии осуществляются Администрацией Комсомольского муниципального района.

**Таблица 2**

**Показатели, характеризующие обеспечение населения Комсомольского городского поселения услугами бытового обслуживания**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020г | 2021г | 2022г |
| 1 | Субсидия на возмещение затрат и компенсации убытков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по содержанию коммунальных бань, для оказания гражданам Комсомольского городского поселения услуг по помывке | Количество помывок в год | 19000 | 19000 | 19000 |

**2.3. Реализация мероприятий по организации в границах Комсомольского городского поселения электро-, тепло -, газо-, водоснабжения населения и водоотведения**

 Основными задачами функционирования жилищно-коммунального хозяйства является надежное, бесперебойное обеспечение в достаточном объеме населения электрической, тепловой энергией, водой, газом, а также стабильное функционирование системы водоотведения, устойчивая работа аварийно-диспетчерских служб, предприятий и организаций, оказывающих жилищные и коммунальные услуги.

 При предоставлении коммунальных услуг потребителям предприятия и организации испытывают трудности как объективного, так и субъективного характера. Основной причиной такой ситуации является высокая степень износа муниципального жилищного фонда, объектов инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, что не позволяет предоставить населению города коммунальные услуги надлежащего качества. В связи с этим, финансовая помощь органов местного самоуправления в проведении ремонта и содержании основных фондов, находящихся в муниципальной собственности, крайне необходима.

**Таблица 3**

**Показатели, характеризующие содержание основных фондов,**

**находящихся в муниципальной собственности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | Единица измерения | 2020г | 2021г | 2022г |
| 1 | Ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Разработка ПСД, сметной документации и их экспертиза на строительство и капитальный ремонт артезианских скважин, расположенных на территории Комсомольского городского поселения | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт артезианских скважин, расположенных на территории ГП | Единиц | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Единиц | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Изготовление ПСД, сметной документации и строительство сливной станции по приему жидких отходов | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство канализационной сетидля домов 36,38 по ул. Колганова | Единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Изготовление ПСД на газификацию (строительство участков газораспределительных сетей) жилых домов, строительство участков газораспределительных сетей жилых домов | Единиц | 1 | 1 | 1 |

* 1. **2.4. Развитие газификации Комсомольского городского поселения**
	2. В целях повышения жизненного уровня населения в г. Комсомольске, начиная с 2007 года, обеспечение газом населения города было принято, как одно из приоритетных направлений экономического и социального развития Комсомольского городского поселения.
	3. Подпрограмма по развитию газификации Комсомольского городского поселения включает в себя перечень мероприятий, направленных на осуществление газификации различных категорий потребителей, в том числе:
	4. - газификация многоквартирных и индивидуальных жилых домов.
	5. Как показал анализ текущего состояния системы теплоснабжения жилых домов, перевод ряда котельных на газ и использование современного котельного оборудования приводит к сокращению затрат на эксплуатацию, ограничению роста издержек производства и расходов населения на энергоносители.
	6. Благодаря проведению газификации Комсомольского городского поселения уровень газификации жилого фонда в г. Комсомольске к концу 2019года составил 89,7%.
	7. За прошедшие годы были построены следующие объекты газификации:
	8. В 2014 году природный газ получили жители кооператива «Луч» г. Комсомольск (128 домов). В 2015году построен магистральный газопровод среднего давления к микрорайону «Коммунар» г. Комсомольск.В 2018 году завершена газификация 33 квартир микрорайона «Коммунар». Газификация данного микрорайона – это решение многих коммунальных проблем.

 Учитывая социальную значимость работы по обеспечению населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства,в 2020году необходимо продолжить, начатые в 2019 году работы по газификации частного сектора г. Комсомольск в части подключения индивидуальных домов к газупо адресам:

 1) ул. Чкалова 24, ул. Первомайская 22, 24, 26, 28, 30 – 160м (место присоединения 1);

 2) ул. Зайцева 23 (кв. 1, 2) – 115м (место присоединения 2);

 3) ул. 9 Января 13, 15, 16, 19 – 140м (место присоединения 3);

 4) ул. Ленина 47, 53 – 120м (место присоединения 4);

 5) ул. Павлова 4 – 30м (место присоединения 5);

6) ул. Спортивная 12 – 30м (место присоединения 6);

 7) ул. Люлина 27, 31, 33 – 180м (место присоединения 7);

 8) ул. Люлина 40, 42 (кв. 1, 2), 46, 52, 54, 56, 62 – 280м (место присоединения 8);

 9) ул. 8 марта 11 – 70м (место присоединения 9);

 10) ул. Ломоносова 30, 32 – 50м (место присоединения 10);

 11) ул. Свердлова 54, 56, 58 – 65м (место присоединения 11);

 12) ул. Фурманова 41, 43 – 40м (место присоединения 12);

 13) ул. Куйбышева 1, 2, 2а, 2в, 3, 4, 5 – 130м (место присоединения 13);

 14) ул. Панфилова 7, 11 – 75м (место присоединения 14);

 15) ул. 2-я Железнодорожная 4, 6 – 85м (место присоединения 15);

 16) ул. 2-я Железнодорожная 13, 15 – 35м (место присоединения 16);

 17) ул. 2-я Железнодорожная 19, 20, 21, 22 – 85м (место присоединения 17);

 18) ул. Колганова 14а (кв. 1,2), 18, 20, 24, 28 – 250м (место присоединения 18);

 19) ул. 2-я Железнодорожная 43, 45 – 55м (место присоединения 19);

 20) ул. Чайковского 2 (кв. 1, 2), 4 (кв. 1, 2), 5, 7 (кв. 2), 8, 11 (кв.2), 12 – 130м (место присоединения 20);

21) ул. 40 лет Октября 26 (кв. 1, 2, 3) – 50м (место присоединения 21).

Протяженность и адресная часть уточняются на стадии проектирования.

2). Подключены к газораспределительной сети 20 жилых домов по адресам: Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Маяковского д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д.9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д.6,11; ул. Чехова д.15,16; ул.Горького д.3,4,11; ул. Островского д.4,5,6

**Таблица 4**

**Показатели, характеризующие выполнение работ по газификации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателя | Ед.изм. | 2020г | 2021г | 2022г |
| 1 | Подключениеучастков распределительного газопровода низкого давления ориентировочной протяженностью 2,2 км к жилым домам в частном секторе г. Комсомольск, по адресам: ул. Чкалова 24, ул. Первомайская 22, 24, 26, 28, 30; ул. Зайцева 23 (кв. 1, 2); ул. 9 Января 13, 15, 16, 19; ул. Ленина 47, 53; ул. Павлова 4; ул. Спортивная 12; ул. Люлина 27, 31, 33, 40, 42 (кв. 1, 2), 46, 52, 54, 56, 62;ул. 8 марта 11; ул. Ломоносова 30, 32; ул. Свердлова 54, 56, 58; ул. Фурманова 41, 43; ул. Куйбышева 1, 2, 2а, 2в, 3, 4, 5; ул. Панфилова 7, 11; ул. 2-я Железнодорожная 4,6,13,15,19, 20, 21, 22,43,45; ул. Колганова 14а (кв. 1,2), 18, 20, 24, 28; ул. Чайковского 2 (кв. 1, 2), 4 (кв. 1, 2), 5, 7 (кв. 2), 8, 11 (кв.2), 12; ул. 40 лет Октября 26 (кв. 1, 2, 3) | единица | 1 | 0 | 0 |

**Сведения о целевых индикаторах(показателях) Программы**

 Основными целями Программы по обеспечению населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом.

 Для достижения основных целей Программы необходимо решить следующие задачи:

 - содержание в надлежащем состоянии квартир муниципального жилого фонда;

 - проведение контроля за работой банно-прачечного комбината;

 - строительство КНС и линии канализации по ул. Колганова, д.36, 38;

 -развитие газификации Комсомольского городского поселения.

 **Таблица 5**

**Целевые индикаторы, характеризующие ситуацию в сфере содержания муниципального жилищного фонда и иных полномочий органов местного самоуправления**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единицаизмерения | 2020г | 2021г | 2022г |
| 1 | Количество муниципальных жилых помещений | единиц | 130 | 130 | 130 |
| 2 | Доля муниципальных жилых помещений, требующих ремонта | % | 70 | 70 | 70 |
| 3 | Взносы на капитальный ремонт за муниципальные квартиры | единиц | 130 | 130 | 130 |

**Таблица 6**

**Целевые индикаторы, характеризующие обеспечение населения**

**Комсомольского городского поселения услугами бытового обслуживания**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2020г | 2021г | 2022г |
| 1 | Субсидия на возмещение затрат и компенсации убытков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по содержанию коммунальных бань, для оказания гражданам Комсомольского городского поселения услуг по помывке | Количество помывокв год | 19000 | 19000 | 19000 |

**Таблица 7**

**Целевые индикаторы, характеризующие содержания основных фондов,**

**находящихся в муниципальной собственности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора(показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |
| 2020г | 2021г | 2022г |
| 1. | Ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества | Единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Разработка ПСД, сметной документации и их экспертиза на строительство и капитальный ремонт артезианских скважин, расположенных на территории Комсомольского городского поселения | Единиц | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт артезианских скважин, расположенных на территории ГП | Единиц | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Единиц | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Изготовление ПСД, сметной документации и строительство сливной станции по приему жидких отходов | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Строительство канализационной сетидля домов 36,38 по ул. Колганова | Единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Изготовление ПСД на газификацию (строительство участков газораспределительных сетей) жилых домов, строительство участков газораспределительных сетей жилых домов | Единиц | 1 | 1 | 1 |

**Таблица 8**

**Целевые индикаторы, характеризующие выполнения работ по газификации**

**Комсомольского городского поселения**

**Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора(показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |
| 2020г | 2021г | 2022г. |
| 1. | Изготовление ПСД на газификацию (строительство участков газораспределительных сетей) жилых домов, строительство участков газораспределительных сетей жилых домов | Единиц | 1 | 0 | 0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

 «Обеспечение населения объектами

инженерной инфраструктуры и услугами

жилищно-коммунального хозяйства

Комсомольского городского поселения»

**Подпрограмма**

**«Содержание муниципального жилищного фонда и иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»**

1. **Паспорт подпрограммы муниципальной программы**

**«Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами**

 **жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Содержание муниципального жилищного фонда и иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством |
| Срок реализации подпрограммы  | 2020-2022 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Задачиподпрограммы | Улучшение условий и создание комфортных условий для проживания граждан в муниципальном жилищном фонде |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований –2 135 861,98рублей, в том числе:2020 год - 840 000,00рублей,2021 год- 634161,73 рублей,2022 год- 661700,25 рублей, в том числе: бюджет Комсомольского городского поселения –2 135 861,98рублей, в том числе: 2020 год - 840 000,00 рублей,2021 год- 634 161,73 рублей,2022 год- 661 700,25 рублей, Общий объем бюджетных ассигнований на основные мероприятия-2 135 861,98рублей, в том числе:2020 год - 840 000,00 рублей,2021 год- 634 161,73 рублей,2022 год- 661 700,25 рублей, в том числе: бюджет Комсомольского городского поселения –2 135 861,98рублей, в том числе: 2020 год - 840 000,00 рублей,2021 год- 634 161,73 рублей,2022 год- 661 700,25 рублей,  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение условий и создание комфортных условий для проживания граждан в муниципальном жилищном фонде |

**2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

**«Содержание муниципального жилищного фонда Комсомольского**

 **городского поселения»**

 Основное мероприятие подпрограммы – содержание муниципального жилищного фонда Комсомольского городского поселения. В рамках данного мероприятия предусматривается улучшить условия проживания граждан в муниципальном жилищном фонде, увеличить долю муниципальных жилых помещений пригодных для проживания в них граждан.

 Данное мероприятие включает в себя также оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд.

**3.Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы,**

**характеризующие основные мероприятия, мероприятия подпрограммы**

 **Таблица 1**

**Целевые индикаторы, характеризующие ситуацию в сфере содержания муниципального жилищного фонда и иных полномочий органов местного самоуправления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единицаизмерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |
| 2020г | 2021г | 2022г |
| 1 | Количество муниципальных жилых помещений | единиц | 130 | 130 | 130 |
| 2 | Доля муниципальных жилых помещений, требующих ремонта | % | 70 | 70 | 70 |
| 3 | Взносы на капитальный ремонт за муниципальные квартиры | единиц | 130 | 130 | 130 |

**Таблица 2**

**4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия /мероприятия/Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реализации (годы) | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований |
| всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | **Подпрограмма**,всего |  |  |  | **2135861,98**  | **840 000,00** | **634 161,73** | **661 700,25** |
| **1** | ***Основное мероприятие***«Содержаниемуниципального жилищного фонда КГП» |  | 2020-2022 |  | 2135861,98  | 840 000,00 | 634 161,73 | 661 700,25 |
| 1.1 | Содержаниемуниципального жилищного фонда КГП | Администрация Комсомольского муниципального района | 2020-2022 | Бюджет Комсомольского городского поселения | 2135861,98  | 840 000,00 | 634 161,73 | 661 700,25 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение населения объектами

инженерной инфраструктуры и

услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения»

**Подпрограмма«Создание условий для обеспечения населения**

**Комсомольского городского поселения услугами бытового обслуживания»**

1. **Паспорт подпрограммы муниципальной программы**

**«Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами**

**жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Создание условий для обеспечения населения Комсомольского городского поселения услугами бытового обслуживания |
| Срок реализации подпрограммы  | 2020-2022 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Задачиподпрограммы | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, совершенствование и повышение качества предоставляемых услуг в целях улучшения бытовых услуг для населения |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований –8 218 338,93рублей, в том числе:2020год - 3 500 000,00рублей,2021 год- 2 309 034,47рублей,2022год- 2 409 304,46 рублей, в том числе бюджет Комсомольского городского поселения –8 218 338,93рублей, в том числе:2020год - 3 500 000,00 рублей,2021 год- 2 309 034,47 рублей,2022год- 2 409 304,46 рублей,Общий объем бюджетных ассигнований на основные мероприятия– 8 218 338,93рублей, в том числе:2020год - 3 500 000,00 рублей,2021 год- 2 309 034,47 рублей,2022год- 2 409 304,46 рублей,в том числе бюджет Комсомольского городского поселения- 8 218 338,93рублей, в том числе:2020год - 3 500 000,00 рублей,2021 год- 2 309 034,47 рублей,2022год- 2 409 304,46 рублей, |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, совершенствование и повышение качества предоставляемых услуг в целях улучшения бытовых услуг для населения |

**2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

**«Создание условий для обеспечения населения Комсомольского**

**городского поселения услугами бытового обслуживания»**

Основное мероприятие подпрограммы - создание условий для обеспечения населения Комсомольского городского поселения услугами бытового обслуживания. В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидии на возмещение затрат и компенсации убытков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по содержанию коммунальных бань, для оказания гражданам Комсомольского городского поселения услуг по помывке.

**Таблица 1**

**3. Целевые индикаторы, характеризующие обеспечение населения**

**Комсомольского городского поселения услугами бытового обслуживания**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |
| 2020г | 2021г | 2022г |
| 1 | Субсидия на возмещение затрат и компенсации убытков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по содержанию коммунальных бань, для оказания гражданам Комсомольского городского поселения услуг по помывке | Количество помывокв год | 19000 | 19000 | 19000 |

**Таблица 2**

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) /Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реализации (годы) | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований |
| всего | 2020 г | 2021 г | 2022 г |
|  | **Подпрограмма,****Всего** |  | **2020-****2022** | Бюджет Комсомольского городского поселения | **8218338,93**  | **3500000,00** | **2309034,47** | **2409304,46** |
| **1** | ***Основное мероприятие*****«Создание условий для обеспечения населения Комсомольского городского поселения услугами бытового обслуживания»** | Администрация Комсомольского муниципального района | **2020-****2022** | Бюджет Комсомольского городского поселения | **8218338,93**  | **3500000,00** | **2309034,47** | **2409304,46** |
| 1.1. | Субсидия на возмещение затрат и компенсации убытков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по содержанию коммунальных бань, для оказания гражданам Комсомольского городского поселенияуслуг по помывке |  | 2020-2022 | Бюджет Комсомольского городского поселения | 4718338,93  | 0,00 | 2309034,47 | 2409304,46 |
| 1.2 | Предоставление банных услуг по помывке граждан в целях социального обеспечения населения Комсомольского городского поселения |  | 2020-2022 |  | 3500000,00 | 3500000,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

 к муниципальной программе

 «Обеспечение населения объектами

инженерной инфраструктуры и

услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения»

**Подпрограмма**

**«Реализация мероприятий по организации в границах Комсомольского городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и**

**водоотведения»**

1. **Паспорт подпрограммы муниципальной программы**

**«Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Реализация мероприятий по организации в границах Комсомольского городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения |
| Срок реализации подпрограммы  | 2020-2022 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Задачиподпрограммы | Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, повышение качества предоставления коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований –29 325 486,73рублей, в том числе:2020 год - 8 192 154,13рублей,2021 год- 10 321 378,72 рублей,2022 год-10 811 953,88 рублей, в том числе: бюджет Комсомольского городского поселения -29 325 486,73рублей, в том числе:2020 год - 8 192 154,13 рублей,2021 год- 10 321 378,72 рублей,2022 год- 10 811 953,88 рублей, |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, повышение качества предоставления коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий |

**2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

**«Реализация мероприятий по организации в границах Комсомольского городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения»**

1. Ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества Комсомольского городского поселения;

3.Разработка ПСД и ее экспертиза на капитальный ремонт артезианских скважин, расположенных на территории КГП;

4.Приобретение и поставка изоляционных материалов для изоляции труб теплоснабжения, расположенных на территории КГП;

5.Приобретение сливной станции для приема жидких отбросов, доставляемых из неканализированных зданий ассенизационным транспортом

6. Строительство линии канализации, КНС по ул. Колганова, строительство канализационной сети для домов 36,38 по ул. Колганова

**3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основные мероприятия, мероприятия подпрограммы**

**Таблица 1**

**Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора(показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |
| 2020г | 2021г | 2022г |
| 1. | Ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества | Единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Разработка ПСД, сметной документации и их экспертиза на строительство и капитальный ремонт артезианских скважин, расположенных на территории Комсомольского городского поселения | Единиц | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт артезианских скважин, расположенных на территории ГП | Единиц | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Единиц | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Изготовление ПСД, сметной документации и строительство сливной станции по приему жидких отходов | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Строительство канализационной сетидля домов 36,38 по ул. Колганова | Единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Изготовление ПСД на газификацию (строительство участков газораспределительных сетей) жилых домов, строительство участков газораспределительных сетей жилых домов | Единиц | 1 | 1 | 1 |

**Таблица 2**

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) /Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реализации (годы) | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований |
| всего | 2020 г | 2021 г | 2022 г |
|  | **Подпрограмма**,Всего |  |  |  | **29325486,73** | **8192154,13** | **10321378,72** | **10811953,88** |
| **1** | ***Основное мероприятие*****Ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества Комсомольского городского поселения** |  | **2020-****2022** |  | **293589,53** | **122307,74** | **83820,93** | **87460,86** |
| 1.1 | Ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества Комсомольского городского поселения | Администрация Комсомольского муниципального района | 2020-2022 | Бюджет Комсомольского городского поселения | 293589,53 | 122307,74 | 83820,93 | 87460,86 |
| **2** | ***Основное мероприятие*****Строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт артезианских скважин, расположенных на территории КГП и проведение экспертизы ПСД** |  | 2020-2022 |  | **5845118,85** | **500000,00** | **2595030,46** | **2750088,39** |
| 2.1 | Разработка ПСД, сметной документации и их экспертиза на строительство икапитальный ремонт артезианских скважин, расположенных на территории Комсомольского городского поселения | Администрация Комсомольского муниципального района | 2020-2022 | Бюджет Комсомольского городского поселения  | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт артезианских скважин, расположенных на территории ГП  | Администрация Комсомольского муниципального района | 2020-2022 | Бюджет Комсомольского городского поселения  | 5345118,85 | 0,00 | 2595030,46 | 2750088,39 |
| **3** | ***Основное мероприятие*****Прочие мероприятия по организации в границах Комсомольского городского поселения электро, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения** |  | 2020-2022 |  | **3069227,91** | **2252570,00** | **399651,51** | **417006,40** |
| 3.1 | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Комсомольского муниципального района | 2020-2022 | Бюджет Комсомольского городского поселения | 1888413,91 | 1071756,00 | 399651,51 | 417006,40 |
| 3.2 | Изготовление ПСД , сметной документации и строительство сливной станции по приему жидких бытовых отходов | Администрация Комсомольского муниципального района | 2020-2022 | Бюджет Комсомольского городского поселения | 1180814,00 | 1180814,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | ***Основное мероприятие* Строительство линии канализации, КНС по ул. Колганова, строительство канализационной сети для домов 36,38 по ул. Колганова** |  | **2020-2022** |  | **20117550,44** | **5317276,39** | **7242875,82** | **7557398,23** |
| 4.1 | Строительство линии канализации, КНС по ул. Колганова, строительство канализационной сети для домов 36,38 по ул. Колганова (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Комсомольского муниципального района | 2020-2022 | Бюджет Комсомольского городского поселения | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Строительство линии канализации, КНС по ул. Колганова, строительство канализационной сети для домов 36,38 по ул. Колганова (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | Администрация Комсомольского муниципального района | 2020-2022 | Бюджет Комсомольского городского поселения | 20117000,44 | 5316726,39 | 7242875,82 | 7557398,23 |

Приложение 4

к муниципальной программе «Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами

 жилищно-коммунального хозяйства

 Комсомольского городского поселения»

**Подпрограмма**

**«Развитие газификации Комсомольского городского поселения»**

1. **Паспорт подпрограммы муниципальной программы**

**« Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие газификации Комсомольского городского поселения |
| Срок реализации подпрограммы  | 2020-2022 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Задачиподпрограммы | Увеличение количества газифицированных объектов, повышение уровня комфортности проживания в городском поселении, создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения, создание нормальных условий для эксплуатации и сохранности жилищного фонда |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований – 2 627 013,42рублей, в том числе:2020 год - 1000000,00рублей,2021 год - 796 218,78 рублей,2022 год -830 794,64 рублей, в том числе бюджет Комсомольского городского поселения-2 627 013,42 рублей, в том числе:2020 год - 1000000,00 рублей,2021 год - 796 218,78 рублей,2022 год -830 794,64 рублей,-субсидии бюджета Ивановской области0,00 в том числе:2020 год- 0,00 рублей,2021 год-0,00 рублей,2022 год- 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества газифицированных объектов, повышение уровня комфортности проживания в городском поселении, создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения, создание нормальных условий для эксплуатации и сохранности жилищного фонда |

**2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

**«Развитие газификации Комсомольского городского поселения»**

1. В 2019 году по разработаннойПСД построены участкираспределительного газопровода низкого давления ориентировочной протяженностью 2,2 км к жилым домам в частном секторе г. Комсомольск. В рамках данного мероприятия планируетсяпродолжить газификацию г. Комсомольск, что обеспечит повышение уровня комфортности проживания. Газификация также необходима для уменьшения затрат на содержание тепловых сетей города.

**3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основные мероприятия, мероприятия подпрограммы**

**Таблица 1**

**Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора(показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |
| 2020г | 2021г | 2022г. |
| 1. | Изготовление ПСД на газификацию (строительство участков газораспределительных сетей) жилых домов, строительство участков газораспределительных сетей жилых домов | Единиц | 1 | 0 | 0 |

**Таблица 2**

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) /Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реализации (годы) | Объемы бюджетных ассигнований |
| всего | 2020год | 2021 год | 2022 год |
|  | **Подпрограмма**, | всего |  | **2 627 013,42** | **1000000,00** | **796218,78**  | **830794,64**  |
| 1 | ***Основное мероприятие* Изготовление ПСД на газификацию (строительство участков газораспределительных сетей) жилых домов, строительство участков газораспределительных сетей жилых домов** |  | **2020-2022** | **2 627 013,42** | **1000000,00** | **796218,78**  | **830794,64**  |
| 1.1 | Изготовление ПСД на газификацию (строительство участков газораспределительных сетей) жилых домов, строительство участков газораспределительных сетей жилых домов(капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | Администрация Комсомольского муниципального района | 2020-2022 | 1 000 000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Изготовление ПСД на газификацию (строительство участков газораспределительных сетей) жилых домов, строительство участков газораспределительных сетей жилых домов(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Комсомольского муниципального района | 2020-2022 | 1627013,42 | 0,00 | 796218,78  | 830794,64  |