# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| 155150, г. Комсомольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, ИНН 3714002224, КПП 371401001, ОГРН 1023701625595, Тел./Факс (49352) 4-11-78, e-mail: admin.komsomolsk@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | « | 28 | » | 04 | 2020 г. № | 109 |  |  |  |

О внесении изменений в постановление Администрации Комсомольского муниципального района от 30.03.2016 №107 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области»

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Комсомольского муниципального района, Администрация Комсомольского муниципального района постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Комсомольского муниципального района от 30.03.2016 №107 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области»:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района Ивановской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района Ивановской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Комсомольского муниципального района, начальника Управления земельно-имущественных отношений  – Кротову Н.В.

Глава Комсомольского

муниципального района                                                   О. В. Бузулуцкая

Приложение №1

к постановлению Администрации

Комсомольского муниципального района

Ивановской области

от 28.04.2020 г. № 109

Приложение

к постановлению Администрации

Комсомольского муниципального района

Ивановской области

от 30.06.2016 г. № 107

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ГАЗИФИКАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Паспорт

муниципальной программы «Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области»

| Наименование программы | Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2017 - 2021 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Газификация Комсомольского муниципального района (приложение 1) |
| Администратор программы | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района |
| Ответственный исполнитель программы | 1. Отдел строительства и архитектуры Управления земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района 2. Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района |
| Исполнители программы | 1. Отдел строительства и архитектуры Управления земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района 2. Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района 3. Администрации поселений района (по согласованию) 4. Департамент строительства и архитектуры Ивановской области (по согласованию) |
| Цель (цели) программы | - Улучшение качества жизни населения, обеспечение его стабильным, надёжным, экономичным видом топлива; - Повышение экономической привлекательности территории Комсомольского муниципального района; - Создание условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций. |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Увеличение протяжённости газопроводов на территории Комсомольского муниципального района – на 73,5 км 2. Количество подключаемых домов (квартир) / котельных – 1659 ед. / 4 ед. 3. Уровень газификации жилого фонда природным газом – 65,6% 4. Количество объектов, на которые разработана проектная документация – 6 ед. |
| Объемы ресурсного обеспечения программы | Предполагаемый общий объем бюджетных ассигнований всего – 181 937 447,14 * руб., в том числе: 2017 год – 6 926 964,69 руб.; 2018 год – 88 859 992,37 руб.; 2019 год – 69 551 680,05 руб.; 2020 год – 15 719 981,25 * руб. 2021 год – 878 828,78 * руб. в том числе: - областной бюджет всего – 164 280 839,28 * руб. в том числе: 2017 год – 6 466 389,27 руб.; 2018 год – 83 287 459,19 руб.; 2019 год – 62 467 437,45 руб.; 2020 год – 12 059 553,37 * руб. 2021 год – 0,00 * руб. - районный бюджет всего – 9 219 465,04 * руб. в том числе: 2017 год – 460 575,42 руб.; 2018 год – 4 207 702,92 руб.; 2019 год – 1 808 148,82 руб.; 2020 год – 2 660 427,88 * руб. 2021 год – 82 610,00 * руб. -бюджет Комсомольского городского поселения: всего - 8 437 142,82 * руб. в том числе: 2017 год – 0,00 руб.; 2018 год – 1 364 830,26 руб.; 2019 год – 5 276 093,78 руб.; 2020 год – 1 000 000,00 * руб. 2021 год – 796 218,78 * руб. Источником финансирования является бюджет Комсомольского муниципального района, бюджет Комсомольского городского поселения и сельских поселений района (долевое софинансирование). Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджетов Комсомольского муниципального района, Комсомольского городского поселения и сельских поселений района на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Увеличение протяжённости газопроводов на территории Комсомольского муниципального района; - Обеспечение технической возможности для подключения потребителей газа; - Обеспечение возможности проведения строительно-монтажных работ на газовых объектах. |

2. Анализ текущей ситуации

в сфере реализации муниципальной программы

2.1. Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения.

Комсомольский муниципальный район относится к промышленно-сельскохозяйственным районам Ивановской области. На севере и северо-западе район граничит с Ярославской областью, на западе – с Ильинским районом, на юге – с Тейковским районом, на востоке – с Ивановским и Фурмановским районами. Численность постоянно проживающего населения Комсомольского муниципального района, по данным статистики, составляет 20390 человек, из них городе Комсомольск проживает 8561 человек, доля сельского населения составляет 58%.

Газоснабжение населенных пунктов района осуществляется природным газом  от  ГРС  и  сжиженным  газом,  который  доставляется  в  баллонах.

В  целях  повышения  жизненного  уровня  населения (на основе энерго-, ресурсосберегающих и конкурентоспособных технологий и техники),  начиная  с  2007 года обеспечение  газом  населения  города   и  сельских  населенных  пунктов  было  принято,  как  одно  из  приоритетных  направлений  экономического  и  социального  развития  Комсомольского  муниципального района.  При  этом  решение  вопросов  газификации  муниципального  образования  было  предусмотрено  с  учетом  территориальных  особенностей,  численности  проживаемого  населения,  количества  и  этажности  существующих  жилых  домов,  насыщенности  действующими  промышленными  предприятиями.

Программа  содержит  перечень  мероприятий,  направленных  на  осуществление  газификации  различных  категорий  потребителей  Комсомольского  района,  в  том  числе  по:

- газификации  многоквартирных  и  индивидуальных  жилых  домов;

- строительству  межпоселковых  и  распределительных  газопроводов;

- переводу  котельных  с  жидкого  и  твердого  топлива  на  природный  газ.

2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Комсомольского муниципального района в сфере реализации Программы, достигнутых к началу реализации Программы.

Как  показал  анализ  текущего  состояния  системы  теплоснабжения  многоквартирных  домов  и объектов социальной сферы,  перевод  ряда котельных  на  газ  и  использование  современного  котельного  оборудования  приведет  к  сокращению  затрат  на  эксплуатацию,  ограничению  роста  издержек  производства  и  расходов  населения  на  энергоносители,  что  обеспечивает:

- экономию  энергоресурсов  до  50 процентов  по  сравнению  с  системами  централизованного  теплоснабжения;

- снижение  потребления  газа  до  30 процентов  на  единицу  производимой  тепловой  энергии;

- снижение  стоимости  тепловой  энергии  более  чем  в  два  раза,  обеспечив  минимальные  сроки  монтажа,  пусконаладочных  работ;

- возможность  использования  существующей  сети  водоснабжения.

Кроме  того,  обеспечиваются  высокие  экологические  требования  к  вредным  выбросам  по  сравнению  с  существующими  котельными  и  эксплуатация  котельных  в  автономном  режиме  без  обслуживающего  персонала.

Одним  из  эффективных  методов  энергосбережения  является  применение  систем  децентрализованного  теплоснабжения.

Как  показывает  мировой  опыт,  децентрализация  систем  отопления  и  горячего  водоснабжения – это  единственный  экономически  обоснованный  способ  энергосбережения,  снижения  затрат  на  энергопотребление  и  воздействия  на  тарифную  политику  в  части  обеспечения  теплом  и  горячим  водоснабжением  населения  и  организаций.

Помимо  снижения  затрат  непосредственно  на  объектах  локального  теплоснабжения,  данный  способ  позволяет:

- изменить  и  улучшить  схему  обеспечения  теплом  от  существующих  котельных;

- вывести  из  эксплуатации котельные, отработавшие  свой  ресурс;

- снизить  себестоимость  вырабатываемой  тепловой  энергии  в  Комсомольском  районе.

Таким  образом,  одним  из  важнейших  направлений  обеспечения  экономии  газа  является  широкое  внедрение  децентрализованных  систем  теплоснабжения  на  газе,  несмотря  на  увеличение  количества  потребителей,  что  позволит:

- обеспечить  население  тепловой  энергией  по  доступным  тарифам.

- обеспечить  реализацию  газа  как  эквивалента  тепловой  энергии;

- вывести  теплоснабжение  Комсомольского  района  на  качественно  новый  уровень.

Благодаря реализации на территории района долгосрочной целевой программы "Развития газоснабжения и газификации Ивановской области на период 2012-2015 годы" уровень газификации жилого фонда к концу 2015 года в целом по району составил - 58,5%, а в городе  - 75,3%.

За  прошедшие  годы  были  построены  следующие  объекты  газификации:

В 2014 году природный газ получили жители кооперативов "Луч" г. Комсомольск (128 домов), "Бутово" (58 домов) и "Июль" (46 домов) Писцовского сельского поселения,  с. Новоселки (12 домов) и д Иваньково (82 домов и 48 квартир) Новоусадебского сельского поселения, введены в эксплуатацию три газовые модульные котельные - это ФАП д. Бутово, школа и клуб д. Иваньково.

В 2015 году газифицирован кооператив "Гефест" д. Путилова Гора  (25 домовладений).  Построен магистральный газопровод среднего давления к микрорайону "Коммунар" г. Комсомольск. Данное мероприятия направлено на ликвидацию нерентабельной, выработавшей свой срок угольной котельной, износ тепловых сетей. которой составляет 90%.

В настоящее время завершены работы по строительству газопровода и монтажу внутридомового  газового оборудования 9 домовладений кооператива "Надежда" д. Никулино Писцовского сельского поселения.

В 2018 году запланировано завершение разработки проектной сметной документации газификации с. Октябрьский.

Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы 3  газовых кооперативов ("Хуторок" д. Юрьево (35 домов), "Заозерье" мкр. Заозеро г. Комсомольск (20 домов), "Кировский" ул. Кирова г. Комсомольск (9 домов).

Выполнена газификация д. Юрьево.

Таблица 1.

- Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере газификации Комсомольского муниципального района Ивановской области

| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяжённость газопроводов, введённых в эксплуатацию. | км | 7,5 | 25,3 | 3,5 | 0,7 |
| 2. | Количество подключаемых домов (квартир) / котельных | ед. | 173 / 1 | 377 / 3 | 25 / 2 | 110 / 0 |
| 3 | Уровень газификации жилого фонда природным газом | % | 45,3 | 58,1 | 58,4 | 60,3 |
|  | в том числе в городском поселении | % | 73,5 | 75,3 | 76,8 | 78,7 |
|  | в сельской местности | % | 27,3 | 45,6 | 46,0 | 50,0 |
| 4 | Количество объектов, на которые разработана проектная документация. |  | 2 | 2 | 2 | 1 |

2.3. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере газификации.

Одной из возможностей повысить уровень благосостояния населения на селе является предоставление равной возможности использования для личных нужд и нужд отопления более дешевого вида топлива в виде природного газа. Наличие природного газа в населенных пунктах сельских поселений значительно улучшает условия и комфортность проживания населения.

Основные  цели  настоящей  Программы:

- улучшить  качество  жизни  населения,  обеспечив  их  стабильным,  надёжным,  экономичным  видом  топлива;

- повысить  экономическую  привлекательность  территории  Комсомольского муниципального района;

- улучшить  экологическую  обстановку  в  округе  за  счёт  применения  более  экологически  чистого  вида  топлива.

3.2. Задачи  муниципальной  программы:

- увеличить  протяжённость  газопроводов  на  территории муниципального  образования;

- обеспечить  техническую  возможность  для  подключения  потребителей  газа;

- обеспечить  возможности  проведения  строительно-монтажных  работ  на  газовых  объектах.

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы

Таблица 2

Цели,  задачи  и  целевые  индикаторы

реализации  муниципальной программы

| № стр. | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерен. |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цели муниципальной программы: • улучшить качество жизни населения, обеспечив их стабильным, надёжным, экономичным видом топлива; • повысить экономическую привлекательность территории Комсомольского района; • создать условия для привлечения внутренних и внешних инвестиций. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 Увеличение протяжённости газопроводов на территории Комсомольского муниципального района на 62,35 км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор: Протяжённость газопроводов введённых в эксплуатацию. |  | км | 3,85 | * | 42,2 | 15,6 | 12,0 |
| 3 | Задача 2 Обеспечение технической возможности для подключения потребителей газа. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор: Количество подключаемых домов (квартир) / котельных |  | шт. | 33 | * | 179/0 | 753/1 | 673/1 |
|  | Индикатор: Уровень газификации жилого фонда природным газом |  | % | 60,3 | 63,5 | 64,2 | 65,6 | 66,5 |
|  | в том числе в городском поселении |  | % | 78,7 | 79,0 | 79,2 | 79,3 | 79,4 |
|  | в сельской местности |  | % | 50,0 | 54,7 | 56,3 | 58,0 | 60,0 |
| 4 | Задача 3 Обеспечение возможности проведения строительно-монтажных работ на газовых объектах. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор: Количество объектов, на которые разработана проектная документация. |  | шт. | 1 | 1 | * | 5 | 1 |

Оценка внешних факторов.

Программа «Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области» разработана в соответствии с федеральными, областными нормативными и правовыми актами.

На областном уровне разработана программа Ивановской области по выравниванию обеспеченности населения Ивановской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры, предусматривающая выделение субсидий на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований.

Законодательные инициативы федеральных органов государственной власти в настоящее время получили широкое распространение. Государственная политика в сфере строительства и реконструкции социально значимых объектов социальной и инженерной инфраструктуры заметно активизировалась. С учетом субсидий, полученных из средств федерального бюджета, муниципальные образования имеют возможность ликвидировать проблему неравномерной обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Приложение 1

к муниципальной программе

" Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области "

Подпрограмма "Газификация Комсомольского муниципального района"

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Газификация Комсомольского муниципального района |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2017 - 2021 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | 1. Отдел строительства и архитектуры Управления земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района 2. Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | 1. Отдел строительства и архитектуры Управления земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района 2. Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района 3. Администрации поселений района (по согласованию) 4. Департамент строительства и архитектуры Ивановской области (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы | - Улучшение качества жизни населения, обеспечение его стабильным, надёжным, экономичным видом топлива; - Повышение экономической привлекательности территории Комсомольского муниципального района; - Создание условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Предполагаемый общий объем бюджетных ассигнований всего – 181 937 447,14 * руб., в том числе: 2017 год – 6 926 964,69 руб.; 2018 год – 88 859 992,37 руб.; 2019 год – 69 551 680,05 руб.; 2020 год – 15 719 981,25 * руб. 2021 год – 878 828,78 * руб. в том числе: - областной бюджет всего – 164 280 839,28 * руб. в том числе: 2017 год – 6 466 389,27 руб.; 2018 год – 83 287 459,19 руб.; 2019 год – 62 467 437,45 руб.; 2020 год – 12 059 553,37 * руб. 2021 год – 0,00 * руб. - районный бюджет всего – 9 219 465,04 * руб. в том числе: 2017 год – 460 575,42 руб.; 2018 год – 4 207 702,92 руб.; 2019 год – 1 808 148,82 руб.; 2020 год – 2 660 427,88 * руб. 2021 год – 82 610,00 * руб. -бюджет Комсомольского городского поселения: всего - 8 437 142,82 * руб. в том числе: 2017 год – 0,00 руб.; 2018 год – 1 364 830,26 руб.; 2019 год – 5 276 093,78 руб.; 2020 год – 1 000 000,00 * руб. 2021 год – 796 218,78 * руб. Источником финансирования является бюджет Комсомольского муниципального района, бюджет Комсомольского городского поселения и сельских поселений района (долевое софинансирование). Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджетов Комсомольского муниципального района, Комсомольского городского поселения и сельских поселений района на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Увеличение протяжённости газопроводов на территории Комсомольского муниципального района; - Обеспечение технической возможности для подключения потребителей газа; - Обеспечение возможности проведения строительно-монтажных работ на газовых объектах. |

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках выполнения задач подпрограммы предполагается реализация следующих мероприятий:

Таблица 3

| Мероприятия | Годы реализации |
| --- | --- |
| Разработка проектной документации на газификацию жилых домов с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области | 2017-2018 |
| Строительство газораспределительной сети и газификация 35 домовладений в д. Юрьево Комсомольского района Ивановской области | 2017-2018 |
| Строительство газораспределительной сети и газификация домовладений в д. Шатры, Подболотье, Степашево Комсомольского района Ивановской области | 2018 |
| Строительство газораспределительной сети и газификация домовладений в д. Дмитриевское, Чудь, Сорохта, Комсомольского района Ивановской области | 2018 |
| Строительство газораспределительной сети и газификация домовладений в д. Афанасьево Комсомольского района Ивановской области | 2018 |
| Газификация жилых домов с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области | 2019-2020 |
| Разработка проектной документации на перевод на природный газ котельной ООО "Октябрь" в с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области | 2019-2020 |
| Строительство сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Тимоново | 2020 |
| Строительство сети газопотребления для последующей газификации жилых домов д. Кожевниково, Комсомольского района, Ивановской области | 2020 |
| Газификация 2-х двенадцатиквартирных домов в с. Данилово Комсомольского района Ивановской области, дом № 1 | 2020 |
| Газификация 2-х двенадцатиквартирных домов в с. Данилово Комсомольского района Ивановской области, дом № 3 | 2020 |
| Разработка проектной документации на строительство распределительных газопроводов и газификацию жилых домов в с. Марково в Комсомольском районе Ивановской области | 2020 |
| Разработка проектной документации на перевод на газ котельной бани с. Марково | 2020 |
| Разработка проектной документации на перевод на газ здания администрации Марковского сельского поселения | 2020 |
| Разработка проектной документации на строительство газовой котельной МОУ «Марковская ООШ» | 2020 |
| Строительство газовой блочно-модульной котельной в с. Октябрьский | 2020 |
| Сеть газораспределения низкого давления в д. Спасское Комсомольского района | 2020 |
| Разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода и газификацию потребителей в с. Кулеберьево, д. Воронцово в Комсомольском районе Ивановской области | 2020-2021 |
| Строительство распределительных газопроводов и газификацию жилых домов в с. Марково в Комсомольском районе Ивановской области | 2021 |
| Строительство газовой котельной МОУ «Марковская ООШ» | 2021 |
| Строительство газовой котельной бани с. Марково | 2021 |
| Перевод на индивидуальное газовое отопление здания администрации с. Марково | 2021 |
| "Строительство сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, с. Ниольское, д. Устье" | 2021 |

Для  достижения  поставленных  целей  и  задач  подпрограммой  предусмотрено  проведение  мероприятий  по:

- направлению бюджетных средств в рамках государственных и муниципальных программ;

- привлечению средств ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в развитие газификации района в рамках реализации программ газификации регионов Российской Федерации;

- привлечению внебюджетных средств на строительство (реконструкцию) объектов газификации и газоснабжения;

Ожидаемые результаты подпрограммы:

- разработка проектно-сметных документаций по 5 объектам;

- строительство и пуск в эксплуатацию 73,5 км распределительных газопроводов;

- газификация 1659 квартир и домовладений;

- перевод на газ 4 котельных социально значимых объектов;

- газификация 14 населенных пунктов;

- повышение к 2021 году общего уровня газификации Комсомольского муниципального района природным газом до 65,6%;

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

| № стр. | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерен. |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цели муниципальной программы: • улучшить качество жизни населения, обеспечив их стабильным, надёжным, экономичным видом топлива; • повысить экономическую привлекательность территории Комсомольского района; • создать условия для привлечения внутренних и внешних инвестиций. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 Увеличение протяжённости газопроводов на территории Комсомольского муниципального района на 62,35 км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор: Протяжённость газопроводов введённых в эксплуатацию. |  | км | 3,85 | * | 42,2 | 15,6 | 12,0 |
| 3 | Задача 2 Обеспечение технической возможности для подключения потребителей газа. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор: Количество подключаемых домов (квартир) / котельных |  | шт. | 33 | * | 179/0 | 753/0 | 673/1 |
|  | Индикатор: Уровень газификации жилого фонда природным газом |  | % | 60,3 | 63,5 | 64,2 | 65,6 | 66,5 |
|  | в том числе в городском поселении |  | % | 78,7 | 79,0 | 79,2 | 79,3 | 79,4 |
|  | в сельской местности |  | % | 50,0 | 54,7 | 56,3 | 58,0 | 60,0 |
| 4 | Задача 3 Обеспечение возможности проведения строительно-монтажных работ на газовых объектах. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор: Количество объектов, на которые разработана проектная документация. |  | шт. | 1 | 1 | * | 5 | 1 |

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основная финансовая стратегия данной подпрограммы, это объединение бюджетов всех уровней.

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы на                 2017 – 2021 годы, составляет ориентировочно – 181 937 447,14 рублей, в том числе средства:

областного бюджета – 164 280 839,28 рублей;

районного бюджета -  9 219 465,04 рублей.

бюджета Комсомольского городского поселения   - 8 437 142,82 рублей.

Необходимо учитывать, что финансирование подпрограммы за счет средств бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение подпрограммы

рублей

| N | Наименование мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Разработка проектной документации на газификацию жилых домов с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области | 3 289 000,01 | 2 188 550,00 | 1100450,01 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2 949 050,01 | 1 979 515,82 | 969 534,19 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 339 950,00 | 209 034,18 | 130 915,82 |  |  |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г.Комсомольск, ул. Маяковского, д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д. 9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д. 6,11; ул. Чехова д. 15,16; ул. Горького д. 3,4,11; ул. Островского д.4,5,6» | 8 834 806,26 |  | 8 834 806,26 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 8 345 570,00 |  | 8 345 570,00 |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет | 489 236,26 |  | 489 236,26 |  |  |  |
| 2а | Строительный контроль по объекту "Строительство газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г.Комсомольск, ул. Маяковского, д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д. 9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д. 6,11; ул. Чехова д. 15,16; ул. Горького д. 3,4,11; ул. Островского д.4,5,6» | 192 009,00 |  | 192 009,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 182 405,00 |  | 182 405,00 |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет | 9 604,00 |  | 9 604,00 |  |  |  |
| 2б | Авторский надзор по объекту "Строительство газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г.Комсомольск, ул. Маяковского, д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д. 9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д. 6,11; ул. Чехова д. 15,16; ул. Горького д. 3,4,11; ул. Островского д.4,5,6» | 19 790,00 |  | 19 790,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 18 800,00 |  | 18 800,00 |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет | 990,00 |  | 990,00 |  |  |  |
| 3 | Разработка проектной документации на объект "Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, с. Марково" | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство газораспределительной сети и газификация 35 домовладений в д. Юрьево Комсомольского района Ивановской области | 4 738 414,69 | 4 738 414,69 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 4 486 873,45 | 4 486 873,45 |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 251 541,24 | 251 541,24 |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Газификация жилых домов с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области | 62 848 992,50 |  |  | 59 512 272,73 | 3 336 719,77 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 62 220 502,57 |  |  | 58 917 150,00 | 3 303 352,57 |  |
|  | районный бюджет | 628 489,93 |  |  | 595 122,73 | 33 367,20 |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка проектной документации на перевод на природный газ котельной ООО "Октябрь" в с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области | 5 699 974,15 |  |  | 3 659 939,00 | 2 040 035,15 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 5 569 922,25 |  |  | 3 550 287,45 | 2 019 634,80 |  |
|  | районный бюджет | 130 051,90 |  |  | 109 651,55 | 20 400,35 |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта: "Внутренние инженерные системы газоснабжения многоквартирных домов №1 и №3 в д. Данилово Комсомольского района Ивановской области | 686 920,00 |  |  |  | 686 920,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 686 920,00 |  |  |  | 686 920,00 |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода и газификацию потребителей в с. Кулеберьево, д. Воронцово в Комсомольском районе Ивановской области | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, с. Марково | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Перевод на природный газ котельной школы в с. Марково | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Сеть газораспределения низкого давления в д.Спасское Комсомольского района. | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство газораспределительной сети и газификация домовладений в д. Шатры, Подболотье, Степашево Комсомольского района Ивановской области | 35 215 789,47 |  | 35215789,47 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 33 455 000,00 |  | 33455000,00 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 1 760 789,47 |  | 1760789,47 |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство газораспределительной сети и газификация домовладений в д.Дмитриевское, Чудь, Сорохта, Комсомольского района Ивановской области | 25 164 157,89 |  | 25 164 157,89 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 23 905 950,00 |  | 23 905 950,00 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 1 258 207,89 |  | 1 258 207,89 |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство газораспределительной сети и газификация домовладений в д. Афанасьево Комсомольского района Ивановской области | 17 273 894,74 |  | 17 273 894,74 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 16 410 200,00 |  | 16 410 200,00 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 863 694,74 |  | 863 694,74 |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Газификация 2-х двенадцатиквартирных домов в с. Данилово Комсомольского района Ивановской области | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | Изготовление технического паспорта для газораспределительной сети | 816 218,78 |  |  | 20 000,00 |  | 796 218,78 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города | 816 218,78 |  |  | 20 000,00 |  | 796 218,78 |
| 17 | Газификация (строительство участков газораспределительных сетей) жилых домов строительство участков газораспределительных сетей | 5 852 369,78 |  |  | 4 852 369,78 | 1 000 000,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города | 5 852 369,78 |  |  | 4 852 369,78 | 1 000 000,00 |  |
| 18 | Услуги по эксплуатации опасных производственных объектов (ОПТ) | 1 357 710,60 |  | 194 095,00 | 473 615,60 | 690 000,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 1 357 710,60 |  | 194095,00 | 473 615,60 | 690 000,00 |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | Выполнение функции эксплуатационной организации на период строительства, врезка и пуск вновь построенного газопровода, техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г.Комсомольск, ул. Маяковского, д.6,10,12,15,16,17; ул. Гоголя д. 9,11; ул. Лермонтова д.5,8; ул. Пушкина д. 6,11; ул. Чехова д. 15,16; ул. Горького д. 3,4,11; ул. Островского д.4,5,6 | 403 724,00 |  |  | 403 724,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города | 403 724,00 |  |  | 403 724,00 |  |  |
| 20 | Изготовление ПСД на газификацию (строительство участков газораспределительных сетей) жилых домов | 865 000,00 |  | 865000,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города | 865 000,00 |  | 865000,00 |  |  |  |
| 21 | Техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 1 836 445,43 |  |  | 609 758,94 | 1 144 076,49 | 82 610,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 1 836 445,43 |  |  | 609 758,94 | 1 144 076,49 | 82 610,00 |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 22 | Изготовление ПСД на газификацию (строительство участков газораспределительных сетей) жилых домов города | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 23 | Изготовление технического плана сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область ,Комсомольский муниципальный район, д.Данилово с постановкой недвижимого имущества на кадастровый учет | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 24 | Изготовление технического плана сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область ,Комсомольский муниципальный район, д.Чудь, с.Дмитровское, с.Сорохта с постановкой недвижимого имущества на кадастровый учет | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Изготовление технического плана наружного газопровода к жилым домам НПК «Деревенька» в д.Шатры, д.Анисимцево, д.Степашево, д.Подболотье Комсомольского района Ивановской области с постановкой недвижимого имущества на кадастровый учет | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 26 | Изготовление технического плана газораспределительной сети к 32 домовладениям в с.Афанасьево, Комсомольского района, Ивановской области с постановкой недвижимого имущества на кадастровый учет | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | Строительство сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Тимоново | 4 280 928,28 |  |  |  | 4 280 928,28 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 4 238 119,00 |  |  |  | 4 238 119,00 |  |
|  | районный бюджет | 42 809,28 |  |  |  | 42 809,28 |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | Согласование конкурсной документации по объекту: строительство сети газораспределения для жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д.Тимоново | 8 808,86 |  |  |  | 8 808,86 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 8 808,86 |  |  |  | 8 808,86 |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 29 | Согласование конкурсной документации по объекту: строительство сети газораспределения для последующей газификации жилых домов д.Кожевниково Комсомольского района Ивановской области | 8 808,86 |  |  |  | 8 808,86 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 8 808,86 |  |  |  | 8 808,86 |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 30 | Строительство сети газопотребления для последующей газификации жилых домов д. Кожевниково, Комсомольского района, Ивановской области | 2 523 683,84 |  |  |  | 2 523 683,84 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2 498 447,00 |  |  |  | 2 498 447,00 |  |
|  | районный бюджет | 25 236,84 |  |  |  | 25 236,84 |  |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 31 | Перевод на индивидуальное газовое отопление здания администрации с. Марково | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 32 | Строительство сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, с. Ниольское, д. Устье | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 181 937 447,14 | 6 926 964,69 | 88 859 992,37 | 69 551 680,05 | 15 719 981,25 | 878 828,78 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 164 280 839,28 | 6 466 389,27 | 83 287 459,19 | 62 467 437,45 | 12 059 553,37 | 0,00 |
|  | районный бюджет | 9 219 465,04 | 460 575,42 | 4 207 702,92 | 1 808 148,82 | 2 660 427,88 | 82 610,00 |
|  | местный бюджет поселений | 8 437 142,82 | 0,00 | 1 364 830,26 | 5 276 093,78 | 1 000 000,00 | 796 218,78 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Комсомольского г.п. | 8 437 142,82 | 0,00 | 1 364 830,26 | 5 276 093,78 | 1 000 000,00 | 796 218,78 |

* - Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджетов поселений и при формировании бюджетов поселений района на очередной финансовый год.