- Паспорт  долгосрочной  целевой  программы

«Социальное  развитие  села  Комсомольского  муниципального  района  Ивановской  области  до  2013 года»

| Наименование ДЦП | Социальное развитие села Комсомольского муниципального района Ивановской области до 2013 года |
| --- | --- |
| Срок реализации ДЦП | 2009-2013 годы |
| Администратор ДЦП | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Органы местного самоуправлния, реализующие ДЦП | Администрации сельских поселений |
| Цель ДЦП | Повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, преодоление дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села |
| Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации ДЦП | -ввод и приобретение 1814 кв.метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности; -ввод и приобретение 542 кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов; -повышение уровня обеспеченности сельского населения сетевым газом; -введение в эксплуатацию 10,5 км газовых сетей; -реконструкция 7,4 км водопроводных сетей |
| Задачи ДЦП | - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; - обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе; - развитие газификации в сельской местности; - развитие водоснабжения в сельской местности |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП (по годам реализации) | Общая сумма предполагаемых расходов на реализацию ДЦП на 2009-2013годы – 107708 тыс. руб., в том числе средства: - федерального бюджета- 28300 тыс. руб.-30,48% - областного бюджета – 65412 тыс. руб.-70,45% -бюджетов сельских поселений- 589тыс. руб.-0,83% -других источников финансирования- 4260 тыс.руб.-4,58% из них по годам: 2009 год- 5449 тыс. руб., в том числе средства: - федерального бюджета – 1580 тыс. руб.-29% - областного бюджета- 2670 тыс. руб.- 49% - бюджетов сельских поселений- 15 тыс. руб.-0,28% - других источников- 1184тыс.руб.-21,72% 2010 год – 28051 тыс. руб., в том числе средства: - федерального бюджета- 5015 тыс. руб.- 17,88% - областного бюджета- 21971 тыс. руб.- 78,33% - бюджетов сельских поселений- 254 тыс. руб.-0,91% - других источников- 811тыс. руб.- 2,88% 2011 год- 18984 тыс. руб., в том числе средства: - федерального бюджета- 4194 тыс. руб.-22,09% - областного бюджета- 13735 тыс. руб.- 72,35% - бюджетов сельских поселений- 160 тыс. руб.-0,84% - других источников- 895 тыс. руб.- 4,72% 2012 год- 18231 тыс. руб., в том числе средства: - федерального бюджета- 3892 тыс. руб.-21,35% - областного бюджета- 13509тыс. руб.-74,1% - бюджетов сельских поселений- 160 тыс. руб.-0,88% - других источников – 670 тыс. руб.-3,67% 2013 год – 36993 тыс.руб, в том числе средства - федерального бюджета – 13619 тыс.руб – 5,03% - областного бюджета - 13527 тыс.руб – 5,04% - других источников - 9787 тыс.руб - 3,62% |

2.Социально – экономическая  проблема  Комсомольского  муниципального  района  Ивановской  области

2.1 Социально-экономическая  проблема,  на  решение  которой

направлена  ДЦП, и прогноз  развития  ситуации

Для  успешного  решения  стратегических  задач  по  наращиванию  экономического потенциала  аграрного  сектора  и  реализации  Государственной  программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2008-2012  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  14.07.2007  № 446  (далее – Государственная  программа),  необходим  системный  подход,  важнейшей  частью  которого  является  осуществление  мер  по  повышению  уровня   и  качества  жизни  на  селе,  преодолению  дефицита  специалистов  и  квалифицированных  рабочих  в  сельском  хозяйстве  и других  отраслях  экономики  села.

В  результате  резкого  спада  сельскохозяйственного  производства  и  ухудшения  финансового  положения  сельскохозяйственной  отрасли,  изменения  организационно – экономического  механизма  развития  социальной  сферы  и  инженерной  инфраструкту-

ры  села  увеличилось  отставание  села  от  города  по  уровню  и  условиям  жизнедея-

тельности.

В  основной  части  жилищного  фонда  сельских  поселений  нет  элементарных  коммунальных  удобств.  За  период  с  2000 года  по  2006 год  включительно  уровень  обеспеченности  жилищного  фонда  сельских  поселений  сетевым  газом  и  сетями  водопровода  практически  не  менялся.  Большинство  систем  водоснабжения  не имеет  необходимых  сооружений  и  технологического  оборудования  для  улучшения  качества  воды,  более  50  процентов  протяженности  уличной  водопроводной  сети  нуждается  в  замене.  В  результате  большая  часть  сельского  населения  вынуждена  пользоваться  водой,  не  соответствующей  санитарным  нормам.

Ухудшается  демографическая  ситуация  на  селе.  Снижение  численности  сельского  населения  обусловлено  как  ростом  естественной  убыли,  так  и  миграционным  оттоком  населения  из  села.

Неблагоприятная  демографическая  ситуация,  вследствие  которой  прогрессирует  сокращение  численности  сельского  населения,  в  том  числе  и  трудоспособной  его  части,  усугубляет  положение  с  рабочими  кадрами  на  селе.

Комплекс  накопившихся  с  90-х  годов  производственных  и  социальных  проблем  вызывает  интенсивный  отток  сельскохозяйственных  работников.  В  результате  образовался  недостаток  профессиональных  кадров  в  сельскохозяйственных  организациях.  Ухудшается  качественный  состав  рабочих  кадров  сельского  хозяйства:  среди  занятого  в  сельском  хозяйстве  населения  уменьшилось  количество  работников,  имеющих  профессиональное  и  высшее  образование.

Задачи  государственной  аграрной  политики,  определенные  в  Федеральном  законе  от  29.12.2006  № 264-ФЗ  «О  развитии  сельского  хозяйства»  и  Государственной  программе,  предусматривают  необходимость  изменения  и  возрастания  требований  к  качественным  характеристикам и  профессиональному  составу  сельскохозяйственных  кадров.

Содействие  решению  задачи  притока  молодых  специалистов  в  сельскую  местность  и  закрепления  их  в  аграрном  секторе  экономики  предполагает  необходимость  формирования  в  сельской  местности  базовых  условий  социального  комфорта,  в  том  числе  удовлетворения  их  первоочередной  потребности  в  жилье.

Без  значительной  государственной  поддержки  в  современных  условиях  муниципальные  образования,  расположенные  в сельской  местности,  не  в  состоянии  эффективно  участвовать  в  социальных  реформах  и  удовлетворении  основных  жизненных  потребностей  проживающего  на  их  территории  населения.

Таким  образом,  необходимость  разработки  и  реализации  ДЦП  обусловлена:

- социально-политической  остротой  проблемы  и  ее  общефедеральным  значением;

- потребностью  формирования  базовых  условий  социального  комфорта  для  расширенного  воспроизводства  и  закрепления  на  селе  трудовых   ресурсов,  обеспечивающих  эффективное  решение  стратегических  задач  агропромышленного  комплекса;

-необходимостью  решения  задачи  по  обеспечению  устойчивого  развития  сельских

территорий,  определенной  Государственной  программой;

-приоритетностью  государственной  поддержки  развития  социальной  сферы  и  инженерной  инфраструктуры  в  сельской  местности.

Реализация  ДЦП  в  среднесрочной  и  дальнесрочной  перспективе  будет  способствовать  решению  социально-экономической  проблемы,  связанной  с  развитием  инженерной  инфраструктуры  в  сельской  местности,  дефицитом  рабочих  кадров  на  селе,  в  том  числе  привлечением  для  работы  в  сельскохозяйственных    организациях  квалифицированных  рабочих  кадров,  окажет  положительное  влияние  на  демографическую  ситуацию  в  сельской  местности.

2.2. Опыт  решения  социально-экономической  проблемы

Комсомольского   муниципального   района   Ивановской  области  в  предыдущие  годы

ДЦП  разработана  в  соответствии  с областной  целевой  программой  « Социальное

развитие  села  Ивановской  области  до  2013 года»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Ивановской  области  от 15.10.2008г. №265-п.

Реализация  мероприятий,  предусмотренных  в  рамках  ДЦП, с  2004 по  2008 год  включительно  осуществляется  в  рамках  областной  целевой  программы  «Социальное  развитие  села  Ивановской  области  до  2010  года», утвержденной  Законом  Ивановской  области  от 15.04.2004г. №45-ОЗ.

Сумма финансирования  мероприятий  в  рамках  программы  «Социальное  развитие  села» в Комсомольском  муниципальном  районе  составила  по  газификации-

8,8 млн.руб.. руб.;  на  строительство (приобретение)  жилья в  сельской  местности – 6480,58тыс. руб., из них  3427,34 тыс. руб. – средства  федерального  бюджета;

1903,24 тыс. руб.- средства  областного  бюджета.

С  2004 года  получили  возможность улучшить  свои  жилищные  условия  20  семей,  проживающих  в  сельской   местности,  в  том  числе 8  семей – в  2008 году,  6 семей –

в 2007  году,  2 семьи – в  2006 году,  3 семьи – в  2005 году, 1 семья – в 2004 году.

С  2004 по 2008 год  введено  и  приобретено  1307,2 кв. метров  жилья,  в том  числе  для  молодых  семей – 309,84 кв. метров.

На реализацию  мероприятий  по  обеспечению  доступным  жильем молодых  семей  и  молодых  специалистов  в  сельской  местности  в  2006-2008 годах  были  направлены  средства  областного  бюджета  в  сумме  651,6 тыс. руб.;  федерального  бюджета – 1021 тыс. руб.

3. Цель  ДЦП, целевые  индикаторы  и  ожидаемые  результаты

3.1. Цель ДЦП

# Повышение  уровня  и  качества  жизни  на  селе  на  основе  развития  социальной  инфраструктуры  и  инженерного  обустройства  населенных  пунктов,  расположенных  в  сельской  местности,  преодоление  дефицита  специалистов  и  квалифицированных  рабочих  в  сельском  хозяйстве  и  других  отраслях  экономики  села.

  - Целевые  индикаторы  и  ожидаемые  результаты

| № | # Наименование показателя | 2009год | 2010год | 2011год | 2012год | 2013 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности (кв. метров) | 296 | 120 | 150 | 100 | 1148 |  |  |  |
| 2 | Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе ( кв. метров) | 54 | 80 | 50 | 50 | 308 |  |  |  |
| 3 | Уровень обеспеченности сельского населения сетевым газом ( проценты) | 59 | 76 | 78 |  |  |  |  |  |
| 4 | Введение в эксплуатацию газовых сетей (км) |  | 5,0 | 2,8 | 2,7 |  |  |  |  |
| 5 | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой (проценты) | 26 | 26 | 27 | 27 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей (км) |  | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 0,7 |  |  |  |

Планируемый  объем  финансирования  ДЦП  должен  обеспечить  выполнение  целевых  показателей,  определенных  соглашением,  заключенным  между  Департаментом  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Ивановской  области  и  Администрацией  Комсомольского  муниципального  района  о  реализации  мероприятий  Государственной  программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйствен-

ной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2008-2012 годы  от  7.04.2008 №796.

- Задачи,  мероприятия  и  ресурсное  обеспечение  ДЦП

4.1. Задачи  ДЦП

| Задачи | Год, к которому задача должна быть решена |
| --- | --- |
| 1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | до 2013года |
| 2.Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | до 2013 года |
| 3. Развитие газификации в сельской местности | до 2012 года |
| 4. Развитие водоснабжения в сельской местности | до 2013года |

Реализация  мероприятий  ДЦП  позволит  закрепить  на  селе  27   семей,  в  том  числе

4 молодых  семей,  способствуя  решению  кадровой  проблемы  села,  улучшению  демографической  ситуации  в  сельской  местности,  а  также  повышению  уровня  жизни  сельского  населения  за  счет  обеспечения  сетевым  газом  и  питьевой  водой  нормативного   качества.

  - Мероприятия  и  бюджетные  ассигнования  ДЦП

4.2.1.Мероприятия  по  улучшению  жилищных  условий  граждан,  проживающих  в  сельской  местности,  обеспечению  доступным  жильем  молодых  семей  и  молодых  специалистов на  селе

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения (годы) | Объем финанси- рования, тыс.руб. | В том числе за счет средств: |  |  | Ответствен-ные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета, тыс.руб. | областного бюджета, тыс.руб. | других источников финансиро- вания, тыс.руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | Прочие | расходы |  |  |  |
| 1 | Ввод и приобретение жилья для граждан (кв.метров) | 2009- 2013гг., в том числе | 30954 | 12382 | 9285 | 9287 | Админи- страции сельских поселений | Улучшение жилищных условий жителей сельской местности |
|  | 296 | 2009 | 3340 | 1336 | 1002 | 1002 |  |  |
|  | 120 | 2010 | 1621 | 648 | 486 | 487 |  |  |
|  | 150 | 2011 | 2234 | 894 | 670 | 670 |  |  |
|  | 100 1147 | 2012 2013 | 1481 22278 | 592 8912 | 444 6683 | 445 6683 |  |  |
| 2 | Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов (кв.метров) | 2009- 2013гг., в том числе | 11204 | 4483 | 3361 | 3361 | Админи- страции сельских поселений | Обеспече-ние жильем молодых семей и молодых специалис- тов на селе |
|  | 54 | 2009 | 609 | 244 | 183 | 182 |  |  |
|  | 80 | 2010 | 1080 | 432 | 324 | 324 |  |  |
|  | 50 | 2011 | 750 | 300 | 225 | 225 |  |  |
|  | 50 308 | 2012 2013 | 750 8015 | 300 3207 | 225 2404 | 225 2404 |  |  |
|  | ВСЕГО: 2355 | 2009- 2013гг., в том числе | 42158 | 16865 | 12646 | 12646 |  |  |
|  |  | 2009 | 3949 | 1580 | 1185 | 1184 |  |  |
|  |  | 2010 | 2701 | 1080 | 810 | 811 |  |  |
|  |  | 2011 | 2984 | 1194 | 895 | 895 |  |  |
|  |  | 2012 2013 | 2231 30293 | 892 12119 | 669 9087 | 670 9087 |  |  |

4.2.2.Мероприятия  по  развитию  газификации  в  сельской  местности

| № п/п | ## Наименование мероприятий |  | ## Сроки исполне- ния (годы) |  | Объем финансирования, тыс.руб. | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответствен- ные за выполнение |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | федерального бюджета, тыс. руб. |  |  | областного бюджета, тыс.руб. | бюджетов сельских поселений тыс.руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
|  | ### Раздел 1.Инвестиционные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Введение в действие распределительных газовых сетей, 10,5 км |  | 2009- 2012гг., в том числе | 29350 |  |  | 3335 |  | 25721 | 294 | Админи- страции сельских поселений |  | Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов |
|  | - |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д..Иваньково 5км |  | 2010 | 13350 |  |  | 1335 |  | 11881 | 134 |  |  |  |
|  | Д. Бутово 2,8км |  | 2011 | 8000 |  |  | 1000 |  | 6920 | 80 |  |  |  |
|  | С. Никольское 2,7км |  | 2012 | 8000 |  |  | 1000 |  | 6920 | 80 |  |  |  |

4.2.3. Мероприятия  по  развитию  водоснабжения  в  сельской  местности

| № п /п | Наименование мероприятий | Сроки Исполне ния (годы) | Объем финанси- рования, тыс.руб. | В том числе за счет средств |  |  | Ответствен- ные за выполне- ние | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета, тыс.руб. | областного бюджета, тыс.руб. | бюджетов сельских поселений , тыс.руб. |  |  |
| 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Раздел 1.Инвестиционные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей, 7,4 км | 2009- 2013 гг., в том числе: | 33000 | 8100 | 24570 | 330 | Админи- страции сельских поселений | Повышение уровня обеспечен- ности сельского населения водой нор- мативного качества |
|  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  | Д. Коромыслово 2,7 км | 2010 | 11000 | 2600 | 8290 | 110 |  |  |
|  | Д. Данилово 2,0 км | 2011 | 8000 | 2000 | 5920 | 80 |  |  |
|  | С. Светиково 2,0 км С Писцово 0,7 км | 2012 2013 | 8000 6000 | 2000 1500 | 5920 4440 | 80 60 |  |  |
|  |  |  | Раздел 2. | Прочие | расходы |  |  |  |
|  | Разработка проектно- сметной документации | 2009- 2013гг., в том числе: | 3200 | - | 2475 | 25 |  |  |
|  |  | 2009 | 1500 | - | 1485 | 15 |  |  |
|  |  | 2010 | 1000 | - | 990 | 10 |  |  |
|  |  | 2011 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2012 2013 | - 700 | - за счет средств инвестора | - | - |  |  |
|  | ВСЕГО: | 2009- 2013 гг., в том числе: | 29500 | 6600 | 22605 | 295 |  |  |
|  |  | 2009 | 1500 | - | 1485 | 15 |  |  |
|  |  | 2010 | 12000 | 2600 | 9280 | 120 |  |  |
|  |  | 2011 | 8000 | 2000 | 5920 | 80 |  |  |
|  |  | 2012 2013 | 8000 6700 | 2000 1500 | 5920 4440 | 80 140 |  |  |

4.3..Объемы  затрат  на  реализацию  ДЦП  по  направлениям  и  источникам  финансирования

| Направления финансирования и источники | 2009-2013годы, всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на реализацию ДЦП | 107708 | 5449 | 28051 | 18984 | 18231 | 36993 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 28300 | 1580 | 5015 | 4194 | 3892 | 13619 |
| областной бюджет | 65412 | 2670 | 21971 | 13735 | 13509 | 13527 |
| бюджеты сельских поселений | 649 | 15 | 254 | 160 | 160 | 60 |
| других источников | 13347 | 1184 | 811 | 895 | 670 | 9787 |
| Из них инвестиционные мероприятия | 56350 | - | 24350 | 16000 | 16000 | 30293 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 9935 | - | 3935 | 3000 | 3000 | 12119 |
| областной бюджет | 45851 | - | 20171 | 12840 | 12840 | 9087 |
| бюджеты сельских поселений | 564 | - | 244 | 160 | 160 | 9087 |
| других источников | - | - | - | - | - |  |
| ### Из них прочие расходы | 14365 | 5449 | 3701 | 2984 | 2231 | 6700 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 4746 | 1580 | 1080 | 1194 | 892 | 1500 |
| областной бюджет | 6034 | 2670 | 1800 | 895 | 669 | 4440 |
| бюджеты сельских поселений | 25 | 15 | 10 | - | - | 60 |
| других источников | 3560 | 1184 | 811 | 895 | 670 | 700 |

#### Мероприятия  по  улучшению  жилищных  условий  граждан,  проживающих

в  сельской  местности,  обеспечению  доступным  жильем

молодых  семей  и  молодых  специалистов

| ВСЕГО: | 11865 | 3949 | 2701 | 2984 | 2231 | 30293 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В т.ч. прочие расходы: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 4746 | 1580 | 1080 | 1194 | 892 | 12119 |
| областной бюджет | 3559 | 1185 | 810 | 895 | 669 | 9087 |
| других источников | 3560 | 1184 | 811 | 895 | 670 | 9087 |

Мероприятия  по  развитию  газификации  в  сельской  местности

| ВСЕГО: | 29350 | - | 13350 | 8000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В т.ч. инвестиционные мероприятия |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3335 | - | 1335 | 1000 | 1000 |
| областной бюджет | 25721 | - | 11881 | 6920 | 6920 |
| бюджеты сельских поселений | 294 | - | 134 | 80 | 80 |

Мероприятия  по  развитию  водоснабжения  в  сельской  местности

| ВСЕГО: | 29500 | 1500 | 12000 | 8000 | 8000 | 6700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В т.ч. инвестиционные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 6600 | - | 2600 | 2000 | 2000 | 1500 |
| областной бюджет | 20130 | - | 8290 | 5920 | 5920 | 4440 |
| бюджеты сельских поселений | 270 | - | 110 | 80 | 80 | 60 |
| В т.ч. прочие расходы: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2475 | 1485 | 990 | - | - |  |
| бюджеты сельских поселений другие источники | 25 | 15 | 10 | - | - | 700 |

Приложение  к  решению  Совета

Комсомольского муниципального  района

Ивановской  области   от 01.02.2013 г№269

Администратор  муниципальной

долгосрочной  целевой

программы  «Социальное  развитие  села

Комсомольского  муниципального  района

Ивановской  области  до  2013 года»:

Администрация  Комсомольского

муниципального  района

Сроки  реализации  муниципальной

долгосрочной  целевой

программы  «Социальное  развитие  села

Комсомольского  муниципального  района

Ивановской  области  до  2013года»:

2009-2013годы

ДОЛГОСРОЧНАЯ  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ   ПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  СЕЛА  КОМСОМОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО
    РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ   ОБЛАСТИ   ДО  2013  ГОДА»