## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальных программ Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района за 2022 год
№ п/п | Наименование Программы,подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем ресурсного обеспечения утаержденный Программой | Объем кассовых расходов на отчетную дату | Краткое описание текущего состония процесса реализации основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения показателя | План | Факт | Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный решением Совета о бюджете
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2024 годы" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 7355611.34 | 7276977.42 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Ед. | 3 | 3
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 7080568.34 | 7001934.42 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий | % | 19 | 19
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1955236.1 | 1921831.72 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 5125332.24 | 5080102.7 |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества | % | 25 | 25
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 250039.09 | 250039.09
|  |  | внебюджетное финансирование | 25003.91 | 25003.91
1.1. | Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 2500390.88 | 2500390.88 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 3 | 3
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2225347.88 | 2225347.88 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий | % | 19 | 19
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 100015.64 | 100015.64
|  |  | .-областной бюджет | 2125332.24 | 2125332.24
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 250039.09 | 250039.09
|  |  | внебюджетное финансирование | 25003.91 | 25003.91
1.1.1. | Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  | Всего | 2500390.88 | 2500390.88
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2225347.88 | 2225347.88
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 100015.64 | 100015.64
|  |  | .-областной бюджет | 2125332.24 | 2125332.24
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 250039.09 | 250039.09
|  |  | внебюджетное финансирование | 25003.91 | 25003.91
1.1.1.1. | Мероприятие "Реализация проектов развития территорий муниципального образования Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Комсомольск, ул. Люлина, д. 34, д.34а) « Наш двор – наша забота»" |  | Всего | 926019.1 | 926019.1
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 824157 | 824157
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 37040.77 | 37040.77
|  |  | .-областной бюджет | 787116.23 | 787116.23
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 92601.91 | 92601.91
|  |  | внебюджетное финансирование | 9260.19 | 9260.19
1.1.1.2. | Мероприятие "Реализация проектов развития территорий муниципального образования Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Комсомольск, ул 2-й Луговой пер,д.2; ул. Чайковского,д.21" |  | Всего | 926419.05 | 926419.05
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 824512.95 | 824512.95
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 37056.76 | 37056.76
|  |  | .-областной бюджет | 787456.19 | 787456.19
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 92641.91 | 92641.91
|  |  | внебюджетное финансирование | 9264.19 | 9264.19
1.1.1.3. | Мероприятие "Реализация проектов развития территорий муниципального образования Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Комсомольск, ул. Первомайская, д. 11)" |  | Всего | 647952.73 | 647952.73
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 576677.93 | 576677.93
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 25918.11 | 25918.11
|  |  | .-областной бюджет | 550759.82 | 550759.82
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 64795.27 | 64795.27
|  |  | внебюджетное финансирование | 6479.53 | 6479.53
1.1.1.4. | Мероприятие "Реализация проектов развития территорий муниципального образования Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Комсомольск, ул. Чкалова, д.2 )" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.1.1.5. | Мероприятие "Реализация проектов развития территорий муниципального образования Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Комсомольск, ул. Первомайская, д.10.)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.1.1.6. | Мероприятие "Реализация проектов развития территорий муниципального образования Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Комсомольск, ул. Колганова, д.36.)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.2. | Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 4855220.46 | 4776586.54 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 4855220.46 | 4776586.54 |  | Доля благоустроенных общественных территорий об общего количества | % | 25 | 25
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1855220.46 | 1821816.08
|  |  | .-областной бюджет | 3000000 | 2954770.46
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды, благоустройство общественных территорий" |  | Всего | 1451063.88 | 1420040
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1451063.88 | 1420040
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1451063.88 | 1420040
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.2.1.1. | Мероприятие "Разработка проектно-сметной (сметной) документации по благоустройству общественной территории, проведение государственной экспертизы и авторского надзора" |  | Всего | 1451063.88 | 1420040
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1451063.88 | 1420040
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1451063.88 | 1420040
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.2.2. | Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование современной городской среды" |  | Всего | 3404156.58 | 3356546.54
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3404156.58 | 3356546.54
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 404156.58 | 401776.08
|  |  | .-областной бюджет | 3000000 | 2954770.46
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.2.2.1. | Мероприятие "Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" |  | Всего | 2351525 | 2351525
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2351525 | 2351525
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 351525 | 351525
|  |  | .-областной бюджет | 2000000 | 2000000
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.2.2.2. | Мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды" |  | Всего | 1052631.58 | 1005021.54
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1052631.58 | 1005021.54
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 52631.58 | 50251.08
|  |  | .-областной бюджет | 1000000 | 954770.46
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2. | Муниципальная программа "Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах населенных пунктов Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 160853.89 | 152520.52 |  | Площадь водолазного обследования и очистки дна акватории водного объекта | м2 | 150 | 150
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 160853.89 | 152520.52 |  | Содержание и ремонт пожарных гидрантов | шт | 17 | 17
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 160853.89 | 152520.52
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.1. | Подпрограмма "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 0 | 0 |  | Площадь водолазного обследования и очистки дна акватории водного объекта | м2 | 150 | 150
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.1.1. | Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.1.1.1. | Мероприятие "Обеспечение мер по соблюдению требований безопасности на водных объектах, подготовка мест массового отдыха (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.2. | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 160853.89 | 152520.52 |  | Содержание и ремонт пожарных гидрантов | шт | 17 | 17
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 160853.89 | 152520.52
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 160853.89 | 152520.52
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения" |  | Всего | 160853.89 | 152520.52
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 160853.89 | 152520.52
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 160853.89 | 152520.52
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.2.1.1. | Мероприятие "Прочие мероприятия в области первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 160853.89 | 152520.52
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 160853.89 | 152520.52
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 160853.89 | 152520.52
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3. | Муниципальная программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | внебюджетное финансирование | 27037937.14 | 22929328.06 |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря | % | 21 | 21
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 27037937.14 | 22929328.06 |  | Доля автомобильных дорог общего пользования, находящихся на содержании | % | 100 | 100
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 7457646.74 | 7061425.72 |  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 35.45 | 35.45
|  |  | .-областной бюджет | 19580290.4 | 15867902.34 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Комсомольского городского поселения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта | км | 1.662 | 1.662
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 28 | 28
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  | Количество пешеходных переходов, подлежащих окраске | шт. | 30 | 30
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  | Количество нанесенной дорожной разметки | м2 | 950.18 | 950.18
3.1. | Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 26394180.13 | 22289571.05 |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря | % | 21 | 21
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 26394180.13 | 22289571.05 |  | Доля автомобильных дорог общего пользования, находящихся на содержании | % | 100 | 100
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 6813889.73 | 6421668.71 |  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 35.45 | 35.45
|  |  | .-областной бюджет | 19580290.4 | 15867902.34 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Комсомольского городского поселения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта | км | 1.662 | 1.662
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 28 | 28
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.1. | Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 3156000.39 | 3096312.38
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3156000.39 | 3096312.38
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3156000.39 | 3096312.38
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.1.1. | Мероприятие "Мероприятия по содержанию, грейдированию автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 3156000.39 | 3096312.38
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3156000.39 | 3096312.38
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3156000.39 | 3096312.38
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.2. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и грейдирование автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 339977.34 | 339737.11
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 339977.34 | 339737.11
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 339977.34 | 339737.11
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.2.1. | Мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 339977.34 | 339737.11
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 339977.34 | 339737.11
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 339977.34 | 339737.11
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.2.1.1. | Мероприятие "Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 159737.11 | 159737.11
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 159737.11 | 159737.11
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 159737.11 | 159737.11
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.2.1.2. | Мероприятие "Мероприятия по ремонту автомобильных дорог: стройконтроль" |  | Всего | 180240.23 | 180000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 180240.23 | 180000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 180240.23 | 180000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.3. | Основное мероприятие "Дорожный фонд от поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты" |  | Всего | 22898202.4 | 18853521.56
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 22898202.4 | 18853521.56
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3317912 | 2985619.22
|  |  | .-областной бюджет | 19580290.4 | 15867902.34
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.3.1. | Мероприятие "Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения из дорожного фнда от уплаты акцизов" |  | Всего | 1182880 | 1181881.13
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1182880 | 1181881.13
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1182880 | 1181881.13
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.3.2. | Мероприятие "Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов" |  | Всего | 2678469.6 | 2644279.2
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2678469.6 | 2644279.2
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 724401.03 | 690210.63
|  |  | .-областной бюджет | 1954068.57 | 1954068.57
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.3.2.1. | Мероприятие "Ремонт автомобильных дорог по пер. Торговый (2 этап), ул. Димитрова в г. Комсомольск Комсомольского района Ивановской области" |  | Всего | 2057068.57 | 2057068.57
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2057068.57 | 2057068.57
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 103000 | 103000
|  |  | .-областной бюджет | 1954068.57 | 1954068.57
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.3.2.2. | Мероприятие "Мероприятие по ремонту автомобильных дорог по пер. Торговый (2 этап), ул. Димитрова в г. Комсомольск Комсомольского района Ивановской области" |  | Всего | 621401.03 | 587210.63
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 621401.03 | 587210.63
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 621401.03 | 587210.63
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.3.3. | Мереприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения" |  | Всего | 19036852.8 | 15027361.23
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 19036852.8 | 15027361.23
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1410630.97 | 1113527.46
|  |  | .-областной бюджет | 17626221.83 | 13913833.77
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.3.3.1. | Мереприятие "Ремонт автомобильной дороги ул. Садовая в г. Комсомольск Ивановской области" |  | Всего | 1590032.65 | 1253405.43
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1590032.65 | 1253405.43
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 79501.63 | 62806.29
|  |  | .-областной бюджет | 1510531.02 | 1190599.14
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.3.3.2. | Мереприятие "Ремонт автомобильной дороги ул. Окружная в г. Комсомольск Ивановской области" |  | Всего | 1551353.04 | 1222848.53
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1551353.04 | 1222848.53
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 77567.65 | 61278.44
|  |  | .-областной бюджет | 1473785.39 | 1161570.09
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.3.3.3. | Мереприятие "Ремонт автомобильной дороги ул. Миловская в г. Комсомольск Ивановской области" |  | Всего | 8782386.75 | 6935365.16
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8782386.75 | 6935365.16
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 439119.34 | 346904.28
|  |  | .-областной бюджет | 8343267.41 | 6588460.88
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.3.3.4. | Мереприятие "Ремонт автомобильной дороги ул. Чайковского в г. Комсомольск Ивановской области" |  | Всего | 6630145.28 | 5235094.4
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 6630145.28 | 5235094.4
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 331507.27 | 261890.74
|  |  | .-областной бюджет | 6298638.01 | 4973203.66
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.3.3.5. | Мереприятие "Мероприятие по ремонту автомобильных дорог по ул. Садовая, ул. Окружная, ул. Миловская, ул. Чайковского в г. Комсомольск Ивановской области" |  | Всего | 482935.08 | 380647.71
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 482935.08 | 380647.71
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 482935.08 | 380647.71
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.2. | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 643757.01 | 639757.01 |  | Количество пешеходных переходов, подлежащих окраске | шт. | 30 | 30
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 643757.01 | 639757.01 |  | Количество нанесенной дорожной разметки | м2 | 950.18 | 950.18
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 643757.01 | 639757.01
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.2.1. | Основное мероприятие "Профилактика и организация безопасности дорожного движения" |  | Всего | 643757.01 | 639757.01
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 643757.01 | 639757.01
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 643757.01 | 639757.01
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.2.1.1. | Мероприятие "Мероприятия по профилактике и организации безопасности дорожного движения на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 643757.01 | 639757.01
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 643757.01 | 639757.01
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 643757.01 | 639757.01
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4. | Муниципальная программа "Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 10993275.08 | 10678814.86 |  | Количество муниципальных жилых помещений | единиц | 154 | 154
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 10993275.08 | 10678814.86 |  | Доля муниципальных жилых помещений, требующих ремонта | % | 70 | 70
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 10311392.24 | 10031295.06 |  | Взносы на капитальный ремонт за муниципальные квартиры | единиц | 150 | 150
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0 |  | Предоставление банных услуг по помывке граждан в целях социального обеспечения населения Комсомольского городского поселения | Количество помывок в год | 19000 | 19000
|  |  | .-областной бюджет | 681882.84 | 647519.8 |  | Ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества | Единиц | 1 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Обеспечение снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 64 | 64
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | % | 87 | 87
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  | Раработка ПСД, сметной документации и их экспертиза на строительство и капитальный ремонт артезианских скважин, расположенных на территории Комсомольского городского поселения | Единиц | 1 | 1
[7 empty] | Строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт артезианских скважин, расположенных на территории ГП | Единиц | 1 | 1
[7 empty] | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Единиц | 1 | 1
4.1. | Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда и иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством " | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 2118184.94 | 1922430.13 |  | Количество муниципальных жилых помещений | единиц | 154 | 154
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2118184.94 | 1922430.13 |  | Доля муниципальных жилых помещений, требующих ремонта | % | 70 | 70
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 2118184.94 | 1922430.13 |  | Взносы на капитальный ремонт за муниципальные квартиры | единиц | 150 | 150
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.1.1. | Основное мероприятие "Содержание муниципального жилищного фоонда Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 2118184.94 | 1922430.13
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2118184.94 | 1922430.13
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 2118184.94 | 1922430.13
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.1.1.1. | Мероприятие "Содержание муниципального жилищного фонда Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 2118184.94 | 1922430.13
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2118184.94 | 1922430.13
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 2118184.94 | 1922430.13
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.2. | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения населения Комсомольского городского поселения услугами бытового обслуживания" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 5095008.25 | 5030008.25 |  | Предоставление банных услуг по помывке граждан в целях социального обеспечения населения Комсомольского городского поселения | Количество помывок в год | 19000 | 19000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5095008.25 | 5030008.25
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 5095008.25 | 5030008.25
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.2.1. | Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения населения Комсомольского городского поселения услугами бытового обслуживания" |  | Всего | 5095008.25 | 5030008.25
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5095008.25 | 5030008.25
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 5095008.25 | 5030008.25
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.2.1.1. | Мероприятие "Предоставление банных услуг по помывке граждан в целях социального обеспечения населения Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 3510000 | 3445000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3510000 | 3445000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3510000 | 3445000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.2.1.2. | Мероприятие "Причие мероприятия" |  | Всего | 1585008.25 | 1585008.25
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1585008.25 | 1585008.25
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1585008.25 | 1585008.25
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3. | Подпрограмма "Реализация мероприятий по организации в границах Комсомольского городского поселения электро-,тепло- ,газо-,водоснабжения населения и водоотведения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 3780081.89 | 3726376.48 |  | Ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества | Единиц | 1 | 1
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3780081.89 | 3726376.48 |  | Обеспечение снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 64 | 64
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3098199.05 | 3078856.68 |  | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | % | 87 | 87
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0 |  | Раработка ПСД, сметной документации и их экспертиза на строительство и капитальный ремонт артезианских скважин, расположенных на территории Комсомольского городского поселения | Единиц | 1 | 1
|  |  | .-областной бюджет | 681882.84 | 647519.8 |  | Строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт артезианских скважин, расположенных на территории ГП | Единиц | 1 | 1
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Единиц | 1 | 1
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.1. | Основное мероприятие "Ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 320660.47 | 303126.68
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 320660.47 | 303126.68
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 320660.47 | 303126.68
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.1.1. | Мероприятие "Ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 320660.47 | 303126.68
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 320660.47 | 303126.68
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 320660.47 | 303126.68
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.2. | Основное мероприятие "Строительство и капитальный ремонт, текущий ремонт артезианских скважин, расположенных на территории Комсомольского городского поселения, разработка ПСД сметной документации, проведение экспертизы ПСД, сметной документации" |  | Всего | 2700000 | 2700000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2700000 | 2700000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 2700000 | 2700000
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.2.1. | Мероприятие "Строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт артезианских скважин, расположенных на территории КГП" |  | Всего | 2700000 | 2700000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2700000 | 2700000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 2700000 | 2700000
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.3. | Основное мероприятие "Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения г. Комсомольск на период 2015-2026 г.г." |  | Всего | 41650 | 41650
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 41650 | 41650
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 41650 | 41650
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.3.1. | Мероприятие "Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Комсомольск на период 2015-2026 г.г." |  | Всего | 41650 | 41650
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 41650 | 41650
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 41650 | 41650
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.4. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры" |  | Всего | 717771.42 | 681599.8
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 717771.42 | 681599.8
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 35888.58 | 34080
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 681882.84 | 647519.8
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.4.1. | Мероприятие "Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры" |  | Всего | 717771.42 | 681599.8
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 717771.42 | 681599.8
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 35888.58 | 34080
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 681882.84 | 647519.8
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.4.1.1. | Мероприятие "Приобретение материалов для ремонта системы теплоснабжения- тепловых сетей теплофикационного кооператива им. "Зайцева", Ивановская обдасть, г. Комсомольск, ул. Зайцева, ул. Гастелло, ул.Димитрова, ул.Калинина, ул. Павлова.,ул. Матросова, ул.Спортивная" |  | Всего | 178939.93 | 178935.96
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 178939.93 | 178935.96
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 8947 | 8946.8
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 169992.93 | 169989.16
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.4.1.2. | Мероприятие "Приобретение оборудования для ремонта системы теплоснабжения- тепловых сетей (микрорайона КЭМЗ), Ивановская область Комсомольский район, г. Комсомольск, ул. 40-лет Октября, пер. Вокзальный, ул. Желдорветка" |  | Всего | 12126.64 | 9724.52
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 12126.64 | 9724.52
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 606.33 | 486.23
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 11520.31 | 9238.29
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.4.1.3. | Мероприятие "Приобретение материалов для ремонта системы теплоснабжения -тепловых сетей Ивановская область Комсомольский район, г. Комсомольск, ул. Зайцева, Люлина, Чкалова, Куйбышева, Ломоносова, Свердлова, Чайковского, Попова, Советская, пер.2-й Луговой, ул. Матросова, Спортивная, Ленина, пер.Торговый, ул. Комсомольская, пер .Школьный, ул. Садовая, Тельмана, Октябрьская, Первомайская, пер. Почтовый, ул. Пионерская, пер. Миловский, ул. Миловская" |  | Всего | 478899.61 | 449472.88
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 478899.61 | 449472.88
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 23944.98 | 22473.65
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 454954.63 | 426999.23
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.4.1.4. | Мероприятие "Приобретение материалов для ремонта системы теплоснабжения – тепловых сетей кооператива им. «Тепловик-2», Ивановская область., р-н Комсомольский, г. Комсомольск, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. 1-я Железнодорожная, ул. 2-я Железнодорожная" |  | Всего | 25891.92 | 25887.96
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 25891.92 | 25887.96
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1294.6 | 1294.4
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 24597.32 | 24593.56
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.4.1.5. | Мероприятие "Приобретение материалов для ремонт систем теплоснабжения – тепловых сетей теплофикационного кооператива им, «Куйбышева», Ивановская обл., р-н Комсомольский, г. Комсомольск, ул. Куйбышева, ул. Луговая, ул. Фурманова, пер. 1-й Луговой, пер. 2-й Луговой" |  | Всего | 21913.32 | 17578.48
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 21913.32 | 17578.48
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1095.67 | 878.92
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 20817.65 | 16699.56
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5. | Муниципальная программа "Благоустройство муниципального образования "Комсомольское городское поселение Комсомольского муниципального района Ивановской области" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 18123027.95 | 15736652.1 |  | Доля улиц городского поселения, обеспеченных наружным освещением, от общего количества улиц | % | 98 | 98
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 18123027.95 | 15736652.1 |  | Доля протяженности сетей уличного освещения, требующих замены (монтажа), от общей протяженности сетей уличного освещения | % | 2.8 | 2.8
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 18123027.95 | 15736652.1 |  | Доля ламп, требующих замены, от общего количества ламп | % | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0 |  | Доля аварийных деревьев к общему количеству деревьев | % | 17 | 17
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Площадь территории окашиваемой травы на территории Комсомольского городского поселения | м² | 133062.9 | 133062.9
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  | Площадь разбитых газонов, клумб, цветников | м² | 619 | 619
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  | Площадь муниципальных кладбищ | га | 11.75 | 11.75
[7 empty] | Количество воинских захоронений на территории кладбища | ед. | 2 | 2
[7 empty] | Объем вывоза твердых бытовых отходов с несанкционированных свалок | м³ | 898 | 898
[7 empty] | Оборудование мест установки контейнеров | Ед. | 2 | 2
[7 empty] | Содержание дождеприемных колодцев, водоотводных канав | м² | 10940 | 10940
[7 empty] | Общая площадь парков городского поселения | м² | 64119 | 64119
[7 empty] | Количество скамеек, расположенных на территории КГП | ед. | 51 | 51
[7 empty] | Количество урн расположенных на территории КГП | ед. | 38 | 38
[7 empty] | Количество обелисков на территории Комсомольского городского поселения | ед. | 2 | 2
[7 empty] | Площадь акарицидной обработки территории КГП | м² | 12500 | 12500
[7 empty] | Площадь обработки территории КГП от борщевика Сосновского | м² | 43500 | 43500
[7 empty] | Количество обслуживаемых колодцев на террритори КГП | ед. | 44 | 44
[7 empty] | Строительство колодцев, текущий ремонт колодцев | ед. | 0 | 0
5.1. | Подпрограмма "Организация уличного электроснабжения на территории Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 8000020.9 | 5966816.35 |  | Доля улиц городского поселения, обеспеченных наружным освещением, от общего количества улиц | % | 98 | 98
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8000020.9 | 5966816.35 |  | Доля протяженности сетей уличного освещения, требующих замены (монтажа), от общей протяженности сетей уличного освещения | % | 2.8 | 2.8
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 8000020.9 | 5966816.35 |  | Доля ламп, требующих замены, от общего количества ламп | % | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.1.1. | Основное мероприятие "Организация уличного электроснабжения на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 8000020.9 | 5966816.35
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8000020.9 | 5966816.35
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 8000020.9 | 5966816.35
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.1.1.1. | Мероприятие "Оплата за электроэнергию уличного освещения на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 7128513.7 | 5181905.15
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 7128513.7 | 5181905.15
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 7128513.7 | 5181905.15
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.1.1.2. | Мероприятие "Содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории Комсомольского городского поселения " |  | Всего | 871507.2 | 784911.2
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 871507.2 | 784911.2
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 871507.2 | 784911.2
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.2. | Подпрограмма "Организация благоустройства и озеленение территории Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 2412231.53 | 2345866.59 |  | Доля аварийных деревьев к общему количеству деревьев | % | 17 | 17
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2412231.53 | 2345866.59 |  | Площадь территории окашиваемой травы на территории Комсомольского городского поселения | м² | 133062.9 | 133062.9
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 2412231.53 | 2345866.59 |  | Площадь разбитых газонов, клумб, цветников | м² | 619 | 619
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.2.1. | Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеление территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 2412231.53 | 2345866.59
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2412231.53 | 2345866.59
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 2412231.53 | 2345866.59
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.2.1.1. | Мероприятие "Мероприятия по благоустройству и озелению территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 2412231.53 | 2345866.59
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2412231.53 | 2345866.59
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 2412231.53 | 2345866.59
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.3. | Подпрограмма "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 457296.09 | 432713.32 |  | Площадь муниципальных кладбищ | га | 11.75 | 11.75
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 457296.09 | 432713.32 |  | Количество воинских захоронений на территории кладбища | ед. | 2 | 2
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 457296.09 | 432713.32
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.3.1. | Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 457296.09 | 432713.32
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 457296.09 | 432713.32
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 457296.09 | 432713.32
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.3.1.1. | Мероприятие "Содержание кладбищ Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 457296.09 | 432713.32
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 457296.09 | 432713.32
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 457296.09 | 432713.32
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.4. | Подпрограмма "Ликвидация несанкционированных свалок и уборка мусора на территории Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 3200000 | 3153043.4 |  | Объем вывоза твердых бытовых отходов с несанкционированных свалок | м³ | 898 | 898
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3200000 | 3153043.4
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3200000 | 3153043.4
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.4.1. | Основное мероприятие "Ликвидация несанкционированных свалок и уборка мусора в населенных пунктах Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 3200000 | 3153043.4
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3200000 | 3153043.4
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3200000 | 3153043.4
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.4.1.1. | Мероприятие "Санитарная очистка территории, уборка несанкционированных свалок и мусора на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 3200000 | 3153043.4
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3200000 | 3153043.4
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3200000 | 3153043.4
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.5. | Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 3689676.43 | 3500361.9 |  | Оборудование мест установки контейнеров | Ед. | 2 | 2
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3689676.43 | 3500361.9 |  | Содержание дождеприемных колодцев, водоотводных канав | м² | 10940 | 10940
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3689676.43 | 3500361.9 |  | Общая площадь парков городского поселения | м² | 64119 | 64119
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0 |  | Количество скамеек, расположенных на территории КГП | ед. | 51 | 51
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Количество урн расположенных на территории КГП | ед. | 38 | 38
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  | Количество обелисков на территории Комсомольского городского поселения | ед. | 2 | 2
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  | Площадь акарицидной обработки территории КГП | м² | 12500 | 12500
[7 empty] | Площадь обработки территории КГП от борщевика Сосновского | м² | 43500 | 43500
5.5.1. | Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 3689676.43 | 3500361.9
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3689676.43 | 3500361.9
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3689676.43 | 3500361.9
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.5.1.1. | Мероприятие "Содержание дождеприемных колодев, водоотведных канав Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 103406.63 | 103217.57
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 103406.63 | 103217.57
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 103406.63 | 103217.57
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.5.1.2. | Мероприятие "Содержание парков на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 242400 | 237441.4
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 242400 | 237441.4
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 242400 | 237441.4
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.5.1.3. | Мероприятие "Текущий ремонт и содержание памятников воинам, погибшим в ВОВ" |  | Всего | 390862.05 | 390862.05
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 390862.05 | 390862.05
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 390862.05 | 390862.05
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.5.1.4. | Мероприятие "Текущий ремонт и содержание мостов Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 109681.33 | 109680.92
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 109681.33 | 109680.92
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 109681.33 | 109680.92
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.5.1.5. | Мероприятие "Установка, содержание, текущий ремонт скамеек и урн на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 154725 | 103407.24
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 154725 | 103407.24
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 154725 | 103407.24
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.5.1.6. | Мероприятие "Акарицидная обработка территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 8250.3 | 8250.3
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8250.3 | 8250.3
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 8250.3 | 8250.3
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.5.1.7. | Мероприятие "Обработка территории Комсомольского городского поселения от борщевика Сосновского" |  | Всего | 40000 | 40000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 40000 | 40000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 40000 | 40000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.5.1.8. | Мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 2640351.12 | 2507502.42
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2640351.12 | 2507502.42
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 2640351.12 | 2507502.42
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.6. | Подпрограмма "Организация водоснабжения населения на территории Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 363803 | 337850.54 |  | Количество обслуживаемых колодцев на территории КГП | ед. | 44 | 44
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 363803 | 337850.54 |  | Строительство колодцев, текущий ремонт колодцев | ед. | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 363803 | 337850.54
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.6.1. | Основное мероприятие "Организация водоснабжения населения на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 363803 | 337850.54
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 363803 | 337850.54
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 363803 | 337850.54
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.6.1.1. | Мероприятие "Содержание, текущий ремонт колодцев и артезианских скважин на территории Комсомольского городского поселени" |  | Всего | 363803 | 337850.54
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 363803 | 337850.54
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 363803 | 337850.54
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6. | Муниципальная программа "Культура Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района" | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 27317586.68 | 27274293.41 |  | Число зарегистрированных пользователей | чел. | 5704 | 5704
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 27317586.68 | 27274293.41 |  | Количество посещений | раз | 37912 | 37912
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 23042429.68 | 22999136.41 |  | Количество выданных читателям печатных, электронных и иных изданий | экз. | 99607 | 99607
|  |  | .-областной бюджет | 4275157 | 4275157 |  | Увеличение доли поступления новой литературы по отношению к фонду библиотеки | % | 1.2 | 1.2
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Доля электроннных изданий и аудиовизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда | % | 1.9 | 1.9
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 71.4 | 71.4
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  | Количество основных массовых мероприятий | шт. | 300 | 300
[7 empty] | Участие в областных совещаниях, семинарах, курсах повышения квалификации | раз | 5 | 5
[7 empty] | Работа по программам: | шт.
[7 empty] | "Литература и искуство.Наука.Музыка.Любовь" |  | 1 | 1
[7 empty] | "Библиотека старшему поколению" |  | 1 | 1
[7 empty] | "Библиотека семейного чтения" |  | 1 | 1
[7 empty] | "Социальная адаптация молодежи" |  | 1 | 1
[7 empty] | "Летняя Библиополянка" |  | 1 | 1
[7 empty] | Модернизация рабочих мест | шт. | 0 | 0
[7 empty] | Количество ксерокопий | тыс.шт. | 0.1 | 0.1
[7 empty] | Количество обращений к системе Интернет, программе "Консультант+" при наличии | тыс.раз | 0.1 | 0.1
[7 empty] | Кол-во выданных библиографических справок | тыс.шт. | 1 | 1
[7 empty] | Показатель средней заработной платы работников МКУК "Городская библиотека" Комсомольского городского поселения | руб. | 26413 | 27982
[7 empty] | Количество посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 12.2 | 12.2
[7 empty] | Численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 7.2 | 7.2
[7 empty] | Уровень удовлетворенности жителей Комсомольского муниципального района Ивановской области качеством предоставления услуг Муниципального казенного учреждения "Городской Дом культуры" (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 79 | 79
[7 empty] | Число выставочных проектов в Муниципальном казенном учреждении "Городской Дом культуры" | разы | 9 | 9
[7 empty] | Показ театрально-концертных представлений | процентов | 45 | 45
[7 empty] | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | 65 | 65
[7 empty] | Доля выездных концертов Муниципального казенного учреждения "Городской Дом культуры" по Комсомольскому муниципальному району Ивановской области | процентов | 48 | 48
[7 empty] | Концертно-развлекательная программа "Мини-мисс" | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Концерты | шт. | 20 | 20
[7 empty] | Кинофильмы для детей | шт. | 17 | 17
[7 empty] | Работа аниматоров | шт. | 26 | 26
[7 empty] | Выезд Деда Мороза на дом | шт. | 50 | 50
[7 empty] | Посещаемость кинозала | Чел. | 8500 | 8500
[7 empty] | Показатель средней заработной платы работников МКУ ГДК | Руб. | 26413 | 30214.89
[7 empty] | Численность подростков и молодых людей, охваченных временной трудовой занятостью | чел. | 70 | 70
[7 empty] | Обеспеченность спортивных сооружений спортивным инвентарем и оборудованием | % | 75 | 75
[7 empty] | Количество спортсменов разрядников | ед. | 635 | 635
[7 empty] | Количество районных спортивных мероприятий | ед. | 75 | 75
[7 empty] | Количество выездов на областные соревнования | ед. | 57 | 57
6.1. | Подпрограмма "Организация культурно-досугового обслуживания населения Комсомольского городского поселения" | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 19889962.47 | 19869133.46 |  | Количество посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 12.2 | 12.2
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 19889962.47 | 19869133.46 |  | Численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 7.2 | 7.2
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 17189863.47 | 17169034.46 |  | Уровень удовлетворенности жителей Комсомольского муниципального района Ивановской области качеством предоставления услуг Муниципального казенного учреждения "Городской Дом культуры" (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 79 | 79
|  |  | .-областной бюджет | 2700099 | 2700099 |  | Число выставочных проектов в Муниципальном казенном учреждении "Городской Дом культуры" | разы | 9 | 9
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Показ театрально-концертных представлений | процентов | 45 | 45
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | 65 | 65
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  | Доля выездных концертов Муниципального казенного учреждения "Городской Дом культуры" по Комсомольскому муниципальному району Ивановской области | процентов | 48 | 48
[7 empty] | Концертно-развлекательная программа "Мини-мисс" | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Концерты | шт. | 20 | 20
[7 empty] | Кинофильмы для детей | шт. | 17 | 17
[7 empty] | Работа аниматоров | шт. | 26 | 26
[7 empty] | Выезд Деда Мороза на дом | шт. | 50 | 50
[7 empty] | Посещаемость кинозала | чел. | 8500 | 8500
[7 empty] | Показатель средней заработной платы работников МКУ ГДК | Руб. | 26413 | 30214.89
6.1.1. | Основное мероприятие "Организация культурно досугового обслуживания населения Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 14363568.79 | 14342739.78
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 14363568.79 | 14342739.78
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 14363568.79 | 14342739.78
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию обеспечения деятельности учреждения культуры (Межбюджетные трансферты)" |  | Всего | 14363568.79 | 14342739.78
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 14363568.79 | 14342739.78
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 14363568.79 | 14342739.78
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.1. | Мероприятие "Организация обеспечения деятельности учреждения культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)" |  | Всего | 7215111.55 | 7215111.55
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 7215111.55 | 7215111.55
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 7215111.55 | 7215111.55
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.1.1. | Мероприятие "Материальное обеспечение сотрудников" |  | Всего | 7214599.4 | 7214599.4
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 7214599.4 | 7214599.4
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 7214599.4 | 7214599.4
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.1.2. | Мероприятие "Иные выплаты работникам (Оплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет)" |  | Всего | 512.15 | 512.15
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 512.15 | 512.15
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 512.15 | 512.15
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2. | Мероприятие "Организация обеспечения деятельности учреждения культуры ( Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 7142987.24 | 7122158.23
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 7142987.24 | 7122158.23
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 7142987.24 | 7122158.23
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2.1. | Мероприятие "Обеспечение коммунальными услугами" |  | Всего | 2059563.74 | 2046530.11
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2059563.74 | 2046530.11
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 2059563.74 | 2046530.11
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2.2. | Мероприятие "Обеспечение услугами связи" |  | Всего | 41168.07 | 39868.07
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 41168.07 | 39868.07
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 41168.07 | 39868.07
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2.3. | Мероприятие "Обеспечение чистоты и порядка в учреждении" |  | Всего | 781052.12 | 781052.12
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 781052.12 | 781052.12
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 781052.12 | 781052.12
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2.4. | Мероприятие "Обеспечение чистоты и порядка при проведении мероприятий" |  | Всего | 24000 | 24000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 24000 | 24000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 24000 | 24000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2.5. | Мероприятие "Обеспечение транспортными услугами для проведения выездных мероприятий" |  | Всего | 51700 | 51700
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 51700 | 51700
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 51700 | 51700
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2.6. | Мероприятие "Обслуживание и приобретение техниеской базы учреждения" |  | Всего | 192120 | 187120
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 192120 | 187120
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 192120 | 187120
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2.7. | Мероприятие "Организация культурно-досуговых мероприятий, проведение государственных праздников" |  | Всего | 3142998.36 | 3142998.36
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3142998.36 | 3142998.36
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3142998.36 | 3142998.36
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2.8. | Мероприятие "Страхование" |  | Всего | 3788.25 | 3788.25
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3788.25 | 3788.25
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3788.25 | 3788.25
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2.9. | Мероприятие "Совершенствование материально-технической базы учреждения" |  | Всего | 59900 | 59900
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 59900 | 59900
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 59900 | 59900
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2.10. | Мероприятие "Увеличение материально-технической базы" |  | Всего | 786696.7 | 785201.32
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 786696.7 | 785201.32
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 786696.7 | 785201.32
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.3. | Мероприятие "Организация обеспечения деятельности учреждения культуры (Иные бюджетные ассигнования)" |  | Всего | 5470 | 5470
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5470 | 5470
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 5470 | 5470
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.3.1. | Мероприятие "Содержание имущества (уплата налогов)" |  | Всего | 5470 | 5470
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5470 | 5470
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 5470 | 5470
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.2. | Основное мероприятие "Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 2842209 | 2842209
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2842209 | 2842209
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 142110 | 142110
|  |  | .-областной бюджет | 2700099 | 2700099
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.2.1. | Мероприятие "Расходы связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области (Межбюджетные трансферты)" |  | Всего | 142110 | 142110
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 142110 | 142110
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 142110 | 142110
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.2.1.1. | Мероприятие "Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры до средней з/платы в Ивановской области (стимулирующие выплаты специалистам) за счет средств Комсомольского городского бюджета" |  | Всего | 142110 | 142110
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 142110 | 142110
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 142110 | 142110
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.2.2. | Мероприятие "Софинансирование расходов связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Межбюджетные трансферты)" |  | Всего | 2700099 | 2700099
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2700099 | 2700099
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 2700099 | 2700099
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.2.2.1. | Мероприятие "Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам (выплаты стимулирующего характера специалистам) за счет средств областного бюджета" |  | Всего | 2700099 | 2700099
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2700099 | 2700099
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 2700099 | 2700099
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.3. | Основное мероприятие "Содержание работников младшего обслуживающего персонала МКУ "Центр обслуживания учреждений культуры Комсомольского муниципального района Ивановской области" |  | Всего | 2584184.68 | 2584184.68
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2584184.68 | 2584184.68
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 2584184.68 | 2584184.68
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.3.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию обеспечения деятельности учреждения культуры (Межбюджктные трансферты)" |  | Всего | 2584184.68 | 2584184.68
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2584184.68 | 2584184.68
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 2584184.68 | 2584184.68
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.4. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Центр обслуживания учреждений культуры Комсомольского муниципального района Ивановской облсти" |  | Всего | 100000 | 100000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 100000 | 100000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 100000 | 100000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.4.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию обеспечения деятельности МКУ "Центр обслуживания учреждений культуры Комсомольского муниципального района Ивановской области" (Межбюджетные трансферты)" |  | Всего | 100000 | 100000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 100000 | 100000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 100000 | 100000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2. | Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения" | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 6929931.24 | 6907466.98 |  | Число зарегистрированных пользователей | чел. | 5704 | 5704
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 6929931.24 | 6907466.98 |  | Количество посещений | раз | 37912 | 37912
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 5354873.24 | 5332408.98 |  | Количество выданных читателям печатных, электронных и иных изданий | экз. | 99607 | 99607
|  |  | .-областной бюджет | 1575058 | 1575058 |  | Увеличение доли поступления новой литературы по отношению к фонду библиотеки | % | 1,2 | 1.2
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Доля электроннных изданий и аудиовизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда | % | 1.9 | 1.9
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 71.4 | 71.4
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  | Количество основных массовых мероприятий | шт. | 300 | 300
[7 empty] | Участие в областных совещаниях, семинарах, курсах повышения квалификации | раз | 5 | 5
[7 empty] | Работа по программам: | шт.
[7 empty] | "Литература и искуство.Наука.Музыка.Любовь" |  | 1 | 1
[7 empty] | "Библиотека старшему поколению" |  | 1 | 1
[7 empty] | "Библиотека семейного чтения" |  | 1 | 1
[7 empty] | "Социальная адаптация молодежи" |  | 1 | 1
[7 empty] | "Летняя Библиополянка" |  | 1 | 1
[7 empty] | Модернизация рабочих мест | шт. | 0 | 0
[7 empty] | Количество ксерокопий | тыс.шт. | 0.1 | 0.1
[7 empty] | Количество обращений к системе Интернет, программе "Консультант+" при наличии | тыс.раз | 0.1 | 0.1
[7 empty] | Кол-во выданных библиографических справок | тыс.шт. | 1 | 1
[7 empty] | Показатель средней заработной платы работников МКУК "Городская библиотека" Комсомольского городского поселения | руб. | 26413 | 27982
6.2.1. | Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения" |  | Всего | 5271975.24 | 5249510.98
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5271975.24 | 5249510.98
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 5271975.24 | 5249510.98
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на финансовое обеспечение расходов связанных с библиотечным обслуживанием населения, комплектованием и обеспечением сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (Межбюджетные трансферты)" |  | Всего | 5271975.24 | 5249510.98
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5271975.24 | 5249510.98
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 5271975.24 | 5249510.98
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.1.1. | Мероприятие "Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)" |  | Всего | 3626679.97 | 3626679.97
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3626679.97 | 3626679.97
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3626679.97 | 3626679.97
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.1.1.1. | Мероприятие "Материальное обеспечение сотрудников библиотеки" |  | Всего | 3626679.97 | 3626679.97
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3626679.97 | 3626679.97
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3626679.97 | 3626679.97
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.2. | Мероприятие "Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальныз) нужд)" |  | Всего | 1643636.76 | 1621172.5
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1643636.76 | 1621172.5
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1643636.76 | 1621172.5
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.2.1. | Мероприятие "Обеспечение коммунальными услугами" |  | Всего | 635745.58 | 619304.4
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 635745.58 | 619304.4
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 635745.58 | 619304.4
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.2.2. | Мероприятие "Обеспечение услугами связи" |  | Всего | 44286.45 | 38263.37
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 44286.45 | 38263.37
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 44286.45 | 38263.37
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.2.3. | Мероприятие "Обеспечение чистоты и порядка в учреждении" |  | Всего | 377644.71 | 377644.71
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 377644.71 | 377644.71
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 377644.71 | 377644.71
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.2.4. | Мероприятие "Обслуживание и совершенствование технической базы учреждения" |  | Всего | 265324.5 | 265324.5
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 265324.5 | 265324.5
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 265324.5 | 265324.5
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.2.5. | Мероприятие "Совершенстование материально-технической базы учреждения (приобретение оргтехники, мебели, пополнение библиотечного фонда) |  | Всего | 255071 | 255071
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 255071 | 255071
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 255071 | 255071
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.2.6. | Мероприятие "Пополнение материально-технической базы учреждения (приобретение картриджей, тонер, спец.одежда для персонала, приобретение канц.товара и хоз.товара)" |  | Всего | 65564.52 | 65564.52
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 65564.52 | 65564.52
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 65564.52 | 65564.52
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.3. | Мероприятие "Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (Иные бюджетные ассигнования)" |  | Всего | 1658.51 | 1658.51
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1658.51 | 1658.51
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1658.51 | 1658.51
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.3.1. | Мероприятие "Содержание имущества (уплата налогов)" |  | Всего | 1658.51 | 1658.51
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1658.51 | 1658.51
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1658.51 | 1658.51
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.2. | Основное мероприятие "Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 1657956 | 1657956
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1657956 | 1657956
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 82898 | 82898
|  |  | .-областной бюджет | 1575058 | 1575058
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.2.1. | Мероприятие "Софинансирование расходов связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Межбюджетные трансферты) |  | Всего | 1575058 | 1575058
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1575058 | 1575058
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 1575058 | 1575058
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.2.1.1. | Мероприятие "Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам (выплаты стимулирующего характера специалистам) за счет средств областного бюджета" |  | Всего | 1575058 | 1575058
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1575058 | 1575058
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 1575058 | 1575058
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.2.2. | Мероприятие "Расходы связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области (Межбюджетные трансферты)" |  | Всего | 82898 | 82898
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 82898 | 82898
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 82898 | 82898
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.2.2.1. | Мероприятие "Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры до средней з/платы в Ивановской области (стимулирующие выплаты специалистам) за счет средств Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 82898 | 82898
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 82898 | 82898
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 82898 | 82898
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.3. | Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Комсомольском городском поселении" | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 489692.97 | 489692.97 |  | Численность подростков и молодых людей, охваченных временной трудовой занятостью | чел. | 70 | 70
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 489692.97 | 489692.97
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 489692.97 | 489692.97
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.3.1. | Основное мероприятие "Временная летняя занятость подростков" |  | Всего | 489692.97 | 489692.97
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 489692.97 | 489692.97
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 489692.97 | 489692.97
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.3.1.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию временной летней занятости подростков в трудовом отряде (Межбюджетные трансферты)" |  | Всего | 489692.97 | 489692.97
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 489692.97 | 489692.97
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 489692.97 | 489692.97
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.3.1.1.1. | Мероприятие "Расходы на временную летнюю занятость подростков в трудовом отряде (МКУ ГДК) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оргнами управления государственными внебюджетными фондами)" |  | Всего | 458492.97 | 458492.97
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 458492.97 | 458492.97
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 458492.97 | 458492.97
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.3.1.1.1.1. | Мероприятие "Работа по патриотическому воспитанию (организация временной занятости детей и подростков города Комсомольска в летний период-оплата труда, страховые взносы)" |  | Всего | 458492.97 | 458492.97
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 458492.97 | 458492.97
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 458492.97 | 458492.97
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.3.1.1.2. | Мероприятие "Расходы на временную летнюю занятость подростков в трудовом отряде (МКУ ГДК) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 31200 | 31200
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 31200 | 31200
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 31200 | 31200
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.3.1.1.2.1. | Мероприятие "Приобретение расходного материала для организации временной занятости детей и подростков в летний период" |  | Всего | 31200 | 31200
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 31200 | 31200
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 31200 | 31200
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.4. | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района" | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 8000 | 8000 |  | Обеспеченность спортивных сооружений спортивным инвентарем и оборудованием | % | 75 | 75
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8000 | 8000 |  | Количество спортсменов разрядников | ед. | 635 | 635
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 8000 | 8000 |  | Количество районных спортивных мероприятий | ед. | 75 | 75
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0 |  | Количество выездов на областные соревнования | ед. | 57 | 57
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.4.1. | Основное мероприятие "Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для развития физкультуры и спорта" |  | Всего | 8000 | 8000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8000 | 8000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 8000 | 8000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.4.1.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (Межбюджетные трансферты)" |  | Всего | 8000 | 8000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8000 | 8000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 8000 | 8000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.4.1.1.1. | Мероприятие "Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными (внебюджетными) фондами)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.4.1.1.1.1. | Мероприятие "Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (выплаты участникам спортивных соревнований на питпние)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.4.1.1.2. | Мероприятие "Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.4.1.1.2.1. | Мероприятие "Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (проведение Дней здоровья для рабочей молодежи, школьников, дошкольников и ветеранов; проведение турниров по волейболу, футболу и баскетболу, тяжелой атлетике и другим популярным видам спорта; приобретение спортивного оборудования, спортивной формы, спортивного инвентаря, приобретение грамот, дипломов, сувенирной подарочной продукции участникам, футбольной формы)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.4.1.1.2.2. | Мероприятие "Монтаж спортивно- технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 20000 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.4.1.1.3. | Мероприятие "Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (Иные бюджетные ассигнования)" |  | Всего | 8000 | 8000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8000 | 8000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 8000 | 8000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.4.1.1.3.1. | Мероприятие "Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (оплата ежегодного заявочного целевого взноса для участия в Спартакиаде органов местного самоуправления Ивановской области, взнос на организацию и проведение соревнований по футболу среди любительских футбольных клубов Ивановской области)" |  | Всего | 8000 | 8000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8000 | 8000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 8000 | 8000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0