## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальных программ Комсомольского муниципального района за 1 квартал 2025 года
№ п/п | Наименование Программы,подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия | Наименование администратора Программы, ответственного исполнителя подпрограммы | Источник финансирования | Объем ресурсного обеспечения утаержденный Программой | Объем кассовых расходов на отчетную дату | Пояснения причин отклонений | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения показателя | План | Факт | Пояснения причин отклонений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Муниципальная программа «Развитие образования Комсомольского муниципального района» | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 313746993.57 | 60781063.89 |  | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций | Ед. | 7 | 7
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 313746993.57 | 60781063.89 |  | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, которым предусмотрен капитальный ремонт | Ед. | 4 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 100122062.48 | 20890202.16 |  | Численность детей обучающихся в дошкольных учреждениях | Чел. | 540 | 575
|  |  | .-областной бюджет | 192351988.23 | 35147497.1 |  | Количество муниципальных общеобразовательных организаций | Ед. | 8 | 8
|  |  | .-федеральный бюджет | 21272942.86 | 4743364.63 |  | Обеспечение деятельности классных руководителей | Чел. | 80 | 80
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00 |  | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Ед. | 8 | 8
[7 empty] | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию | Ед. | 8 | 8
[7 empty] | Численность учащихся, получающих общедоступное начальное общее, основное общее, среднее общее образование | Чел. | 1366 | 1311
[7 empty] | Численность обучающихся,по дополнительным общеразвивающим программам образование | Чел. | 993 | 993
[7 empty] | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, которым предусмотрен капитальный ремонт | Ед. | 2 | 2
[7 empty] | Количество общеобразовательных организаций | Ед. | 8 | 8
[7 empty] | Количество детей из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья | Чел. | 496 | 476
[7 empty] | Среднегодовая численность обучающихся 1-4 классов | Чел. | 535 | 512
[7 empty] | Количество работников, получающих ежегодную социальную выплату | Чел. | 199 | 0
[7 empty] | Количество детей, охваченных отдыхом в лагерях дневного пребывания | Чел. | 518 | 0
[7 empty] | Количество общеобразовательных организаций, которым предусмотрен капитальный ремонт | Ед. | 2 | 0
[7 empty] | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области, в том числе | Ед. | 0 | 0
[7 empty] | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Радуга», укрепление материально-технической базы | Ед. | 0 | 0
[7 empty] | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Октябрьская основная школа, текущий ремонт кровли | Ед. | 0 | 0
[7 empty] | Устройство детской спортивной площадки, благоустройство территории, приобретение спортивного оборудования и инвентаря МКДОУ д/с №7 «Ромашка» | Ед. | 0 | 0
[7 empty] | Благоустройство территории МКОУ Комсомольская СШ№1 | Ед. | 0 | 0
[7 empty] | Охват молодежи в возрасте от 14 до 18 лет | % | 90 | 0
1.1. | Муниципальный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Управление образования Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.2. | Муниципальный проект "Педагоги и наставники" |  | Всего | 15175843.44 | 3793958.86
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 15175843.44 | 3793958.86
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 379227.7 | 94806.56
|  |  | .-федеральный бюджет | 14 796 615,74 | 3699152.3
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.2.1. | Структурный элемент "Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях)" |  | Всего | 2 051 683,44 | 512918.86
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2 051 683,44 | 512918.86
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0,00 | 0,00
|  |  | .-областной бюджет | 379 227,70 | 94806.56
|  |  | .-федеральный бюджет | 1 672 455,74 | 418112.3
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.2.2. | Структурный элемент "Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций ивановской области, муниципальных общеобразовательных организаций (Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций)" |  | Всего | 624960 | 156240
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 624960 | 156240
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 624960 | 156240
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
1.2.3. | Структурный элемент "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования)" |  | Всего | 12499200 | 3124800
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 12499200 | 3124800
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 12499200 | 3124800
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
1.3. | Муниципальный проект "Поддерка семьи" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
1.3. | Ведомственный проект "Развитие дошкольного образования, общего доступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования" |  | Всего | 284797579.88 | 55391084.48
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 284797579.88 | 55391084.48
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 94072801.28 | 20243897
|  |  | .-областной бюджет | 184248451.48 | 34102975.15
|  |  | .-федеральный бюджет | 6476327.12 | 1044212.33
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.3.1. | Структурный элемент "Предоставление дошкольного образования и воспитания" |  | Всего | 40783904.48 | 8063659.09
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 40783904.48 | 8063659.09
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 40783904.48 | 8063659.09
|  |  | .-областной бюджет | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.3.2. | Структурный элемент "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)" |  | Всего | 51946176 | 9778812.83
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 51946176 | 9778812.83
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 51946176 | 9778812.83
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.3.3. | Структурный элемент "Капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта "Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях" |  | Всего | 16364864.7 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 16364864.7 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 3159199.7 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 13205665 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.3.4. | Структурный элемент "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам" |  | Всего | 25235799.53 | 6169508.28
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 25235799.53 | 6169508.28
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 25235799.53 | 6169508.28
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.3.5. | Структурный элемент "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  | Всего | 100317404 | 23221791.93
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 100317404 | 23221791.93
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 100317404 | 23221791.93
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.3.6. | Структурный элемент "Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по предоставлению бесплатного горячего питания обучающимся, получающим основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, из числа детей граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации" |  | Всего | 497295 | 86333.76
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 497295 | 86333.76
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 497295 | 86333.76
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.3.7. | Структурный элемент "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (Емесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.3.8. | Структурный элемент "Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Ивановской области, муниципальных общеобразовательных организаций" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0,00
1.3.9. | Структурный элемент "Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате регионального ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования" |  | Всего | 3749760 | 937440
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3749760 | 937440
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 3749760 | 937440
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.3.10. | Структурный элемент "Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области" |  | Всего | 450000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 450000 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 450000 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.3.10.1. | в т.ч. в рамках перечня наказов избирателей МКДОУ д.с. №1 "Радуга"(установка ограждения) |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,00 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0,00 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.3.10.2. | в т.ч. в рамках перечня наказов избирателей МКОУ Октябрьская ОШ(текущий ремонт кровли) |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,00 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0,00 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.3.10.3 | в т.ч.устройство детской спортивной площадки, благоустройство территории, приобретение спортивного оборудования и инвентаря МКДОУ д/с №7 «Ромашка» |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,00 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0,00 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.3.10.4 | в т.ч. Благоустройство территории МКОУ д.с. 32 "Ал.цветочек" |  | Всего | 200000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 200000 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 200000 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.3.10.5 | в т.ч.благоустройство территории МКОУ Комсомольская СШ№1 |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,00 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0,00 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.3.10.6 | в т.ч.благоустройство территории МКОУ Комсомольская СШ№2 |  | Всего | 250000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 250000 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 250000 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.3.11. | Капитальный ремонт объектов общего образования |  | Всего | 14783880 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 14783880 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 739194 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 14044686 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0,00
1.3.12. | Структурный элемент "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях)" |  | Всего | 6989448.68 | 1126945.61
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 6989448.68 | 1126945.61
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 25656.08 | 4136.65
|  |  | .-областной бюджет | 487465.48 | 78596.63
|  |  | .-федеральный бюджет | 6476327.12 | 1044212.33
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.3.13. | Структурный элемент «Предоставление дополнительного образования детям» |  | Всего | 9546488.64 | 2638614.36
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 9546488.64 | 2638614.36
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 9546488.64 | 2638614.36
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.3.14. | Структурный элемент "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |  | Всего | 12538220 | 3066921
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 12538220 | 3066921
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 12538220 | 3066921
|  |  | .-областной бюджет | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.3.15. | Структурный элемент "Мероприятия по укреплению пожарной безопасности" |  | Всего | 1594338.85 | 301057.62
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1594338.85 | 301057.62
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1594338.85 | 301057.62
|  |  | .-областной бюджет | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.4. | Ведомственный проект "Социальная поддержка в сфере образования" |  | Всего | 13563570.25 | 1596020.55
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 13563570.25 | 1596020.55
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 5839261.2 | 646305.16
|  |  | .-областной бюджет | 7724309.05 | 949715.39
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.4.1. | Структурный элемент "Организация бесплатного питания детей из многодетных семей" |  | Всего | 4830883.2 | 646305.16
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 4830883.2 | 646305.16
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 4830883.2 | 646305.16
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.4.2. | Структурный элемент "Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с освобождением от родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за детьми из многодетных семей" |  | Всего | 3858150 | 949715.39
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3858150 | 949715.39
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 3858150 | 949715.39
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.4.3. | Структурный элемент "Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление" |  | Всего | 292992 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 292992 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 292992 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.4.4. | Структурный элемент "Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования " |  | Всего | 616595.35 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 616595.35 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 616595.35 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
1.4.5. | Структурный элемент "Возмещение расходов, связанных с уменьшением размера родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за детьми, пасынками и падчерицами граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21 сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации" |  | Всего | 112371.7 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 112371.7 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 112371.7 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.4.6. | Структурный элемент "Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей - сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" |  | Всего | 63420 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 63420 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 63420 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.4.7. | Структурный элемент "Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания " |  | Всего | 1579158 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1579158 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1008378 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 570780 | 0,00
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.4.8. | Структурный элемент "Ежегодная социальная выплата работникам муниципальных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы" |  | Всего | 2210000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2210000 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 2210000 | 0,00
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0,00
1.5. | Ведомственный проект «Реализация молодежной политики на территории Комсомольского муниципального района» |  | Всего | 210000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 210000 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 210000 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
1.5.1. | Структурный элемент "Мероприятия по гражданско- патриотическому воспитанию детей и молодежи» |  | Всего | 210000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 210000 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 210000 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
2. | Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта Комсомольского муниципального района» | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 71593481.88 | 17340615.46 |  | Количество посещений культурно-массовых мероприятий | чел. | 201105 | 32968
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 71593481.88 | 17340615.46 |  | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 5456 | 144
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 67915175.97 | 16863276.7 |  | Количество клубных объединений | ед. | 108 | 108
|  |  | .-областной бюджет | 40588.48 | 8796.66 |  | Количество обучающихся в детских школах искусств | чел. | 309 | 309
|  |  | .-федеральный бюджет | 3637717.43 | 468542.1 |  | Количество подростков, занятых в трудовой временной летней занятости | чел. | 124 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0 |  | Количество граждан, занимающихся спортом | чел. | 10065 | 7000
[7 empty] | Количество читателей | чел. | 10335 | 1268
[7 empty] | Книговыдача | ед. | 201400 | 25349
[7 empty] | Приобретение музыкальных инструментов | Шт. | 9 | 6
[7 empty] | Приобретение комплектующих | Шт. | 9 | 9
[7 empty] | Приобретение звукового оборудования | Шт. | 14 | 0
[7 empty] | Приобретение комплектующих | Шт. | 3 | 0
[7 empty] | Приобретение учебных материалов | Шт. | 58 | 0
[7 empty] | Приобретение книжного фонда в сельские филиалы МКУК "Городская библиотека" | ед. | 77 | 173
[7 empty] | Проведено мероприятие по комплектованию книжного фонда сельских филиалов МКУК "Городская библиотека" | ед. | 1 | 1
2.1. | Муниицпальный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры |  | Всего | 3805139.11 | 435700
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3805139.11 | 435700
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 190256.96 | 21785
|  |  | .-областной бюджет | 36148.82 | 4357
|  |  | .-федеральный бюджет | 3578733.33 | 409558
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.1.1. | Мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | Всего | 3805139.11 | 435700
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3805139.11 | 435700
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 190256.96 | 21785
|  |  | .-областной бюджет | 36148.82 | 4357
|  |  | .-федеральный бюджет | 3578733.33 | 409558
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие "Модернизация региональных и муниципальных библиотек (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-ных) нужд)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.1.3. | Мероприятие "Развитие сети учреждений культурно- досугового типа (Модернизация учреждений культурно-досугового типа) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.2. | Ведомственный проект "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства в Комсомольском муниципальном районе" |  | Всего | 16899042.17 | 3570349.96
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 16899042.17 | 3570349.96
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 16899042.17 | 3570349.96
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.2.1. | Мероприятие "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)" |  | Всего | 15449296.9 | 3179289.9
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 15449296.9 | 3179289.9
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 15449296.9 | 3179289.9
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.2.2. | Мероприятие "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 1359745.27 | 374971.06
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1359745.27 | 374971.06
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1359745.27 | 374971.06
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.2.3. | Мероприятие "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства (Иные бюджетные ассигнования) |  | Всего | 90000 | 16089
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 90000 | 16089
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 90000 | 16089
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.3. | Ведомственный проект "Организация временной летней занятости несовершеннолетних граждан на территории Комсомольского муниципального района" |  | Всего | 1205377.16 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1205377.16 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1205377.16 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.3.1. | Мероприятие "Создание условий для организации временной летней занятости несовершеннолетних граждан Комсомольского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) " |  | Всего | 632504.16 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 632504.16 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 632504.16 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.3.2. | Мероприятие "Организация временной летней занятости несовершеннолетних граждан в трудовом отряде (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами" |  | Всего | 551073 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 551073 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 551073 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.3.3. | Мероприятие "Организация временной летней занятости несовершеннолетних граждан в трудовом отряде (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 21800 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 21800 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 21800 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.4. | Ведомственный проект «Развитие физической культуры и спорта в Комсомольском муниципальном районе» |  | Всего | 117350 | 10000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 117350 | 10000
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 117350 | 10000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.4.1. | Мероприятие "Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.4.2. | Мероприятие "Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.4.3. | Мероприятие "Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (Иные бюджетные ассигнования)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.4.4. | Мероприятие "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)" |  | Всего | 47500 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 47500 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 47500 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.4.5. | Мероприятие "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 20000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 20000 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 20000 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.4.6. | Мероприятие "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (Иные бюджетные ассигнования)" |  | Всего | 49850 | 10000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 49850 | 10000
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 49850 | 10000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.5. | Ведомственный проект «Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами» |  | Всего | 1901427.19 | 1051018
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1901427.19 | 1051018
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1901427.19 | 1051018
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.5.1. | Мероприятие "Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 1901427.19 | 1051018
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1901427.19 | 1051018
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1901427.19 | 1051018
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.6. | Ведомственный проект «Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек в Комсомольском муниципальном районе» |  | Всего | 17448935.4 | 4384136.98
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 17448935.4 | 4384136.98
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 17385511.64 | 4320713.22
|  |  | .-областной бюджет | 4439.66 | 4439.66
|  |  | .-федеральный бюджет | 58984.1 | 58984.1
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.6.1. | Мероприятие "Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)" |  | Всего | 7210393.45 | 1718243.08
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 7210393.45 | 1718243.08
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 7210393.45 | 1718243.08
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.6.2. | Мероприятие "Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 937430.1 | 569391.36
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 937430.1 | 569391.36
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 937430.1 | 569391.36
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.6.3. | Мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Комсомольского городского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)" |  | Всего | 7984930.84 | 1827571.68
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 7984930.84 | 1827571.68
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 7984930.84 | 1827571.68
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.6.4. | Мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Комсомольского городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 1247919.16 | 202057.01
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1247919.16 | 202057.01
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1247919.16 | 202057.01
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.6.5. | Мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Комсомольского городского поселения (Иные бюджетные ассигнования)" |  | Всего | 1500 | 112
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1500 | 112
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1500 | 112
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.6.6. | Мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры (Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 66761.85 | 66761.85
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 66761.85 | 66761.85
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 3338.09 | 3338.09
|  |  | .-областной бюджет | 4439.66 | 4439.66
|  |  | .-федеральный бюджет | 58984.1 | 58984.1
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.7. | Ведомственный проект «Организация культурно-досугового обслуживания населения Комсомольского городского поселения» |  | Всего | 30216210.85 | 7889410.52
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 30216210.85 | 7889410.52
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 30216210.85 | 7889410.52
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.7.1. | Мероприятие "Организация обеспечения деятельности учреждения культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)" |  | Всего | 18067878 | 4442729.84
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 18067878 | 4442729.84
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 18067878 | 4442729.84
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.7.2. | Мероприятие "Организация обеспечения деятельности учреждения культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 11312375.79 | 3236844.32
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 11312375.79 | 3236844.32
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 11312375.79 | 3236844.32
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.7.3. | Мероприятие "Организация обеспечения деятельности учреждения культуры (Иные бюджетные ассигнования)" |  | Всего | 5340 | 1335
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5340 | 1335
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 5340 | 1335
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.7.4. | Мероприятие "Расходы по организации показа кинофильмов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 830617.06 | 208501.36
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 830617.06 | 208501.36
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 830617.06 | 208501.36
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
3. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Комсомольского муниципального района» | Отдел экономики и предпринимательства Админисрации Комсомольского муниципального района | Всего | 220000 | 843237 |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Семей | 1 | 0 | Утверждено Советом: 2 164 308,30
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 220000 | 843237 |  | Количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия с помощью ипотечного жилищного кредита | Граждан (семей) | 1 | 1 | 2164308.3
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 220000 | 42161.85 | [5 empty] | 241727.94
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 801075.15 | [5 empty] | 1922580.36
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
3.1. | Муниципальный проект "Обеспечение жильем молодых семей" | Отдел экономики и предпринимательства Админисрации Комсомольского муниципального района | Всего | 30000 | 0 | [5 empty] | 787021.2
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 30000 | 0 | [5 empty] | 787021.2
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 30000 | 0 | [5 empty] | 39351.06
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | 747670.14
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
3.2. | Ведомственный проект "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" |  | Всего | 190000 | 843237 | [5 empty] | 1377287.1
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 190000 | 843237 | [5 empty] | 1377287.1
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 190000 | 42161.85 | [5 empty] | 202376.88
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 801075.15 | [5 empty] | 1174910.22
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
4. | Муниципальная программа «Развитие экономики Комсомольского муниципального района» | Отдел экономики и предпринимательства Админисрации Комсомольского муниципального района | Всего | 100000 | 0 |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Чел. | 2348 | 2342
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 100000 | 0 |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 1201.26 | 1202.11
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 100000 | 0 |  | Количество субсидий, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства (в т.ч. физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»). | ед. | 1 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0,00 | 0,0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
4.1. | Ведомственный проект "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" | Отдел экономики и предпринимательства Админисрации Комсомольского муниципального района | Всего | 100000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 100000 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 100000 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений Комсомольского муниципального района» | Заместитель главы Администрации Комсомольского муниципального района , руководитель аппарата; заместитель главы Администрации Комсомольского муниципального района по социальной политике; отдел ГО и ЧС, ЕДДС Администрации Комсомольского муниципального района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; отдел сельского хозяйства и развития территорий Администрации Комсомольского муниципального района, отдел по муниципальному контролю Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 2320193.83 | 447744.83 |  | Количество пожаров на территории Комсомольского муниципального района. | Ед. | 1 |  | Утверждено Советом: 3 407 648,92
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2320193.83 | 447744.83 |  | Количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления,оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Чел. | 4 |  | 3407648.92
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1403489.34 | 239300.4 |  | Доля несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в трудной жизненной ситуации, в связи с положительной динамикой при проведении индивидуальной комплексной профилактической работы | % от кол. имеющих статус | 75 |  | 1521089.34
|  |  | .-областной бюджет | 916704.49 | 208 444,43 |  | Количество граждан (членов ДНД), поощренных за оказание помощи в охране общественного порядка | Чел. | 9 |  | 1886559.58
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | Количество приобретенных систем видеонаблюдения с последующей установкой, техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Компл. | 1
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00 |  | Количество отловленных безнадзорных и бездомных животных | Гол. | 3
[7 empty] | Количество предостережений выданных физическим и юридическим лицам об административном правонарушений | Ед. | 72
5.1. | Ведомственный проект «Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» |  | Всего | 234468.06 | 31500 | [5 empty] | 803268.06
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 234468.06 | 31500 | [5 empty] | 803268.06
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 234468.06 | 31500 | [5 empty] | 352068.06
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | 451200
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.2. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» |  | Всего | 764688.97 | 208444.43 | [5 empty] | 775853.38
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 764688.97 | 208444.43 | [5 empty] | 775853.38
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | .-областной бюджет | 764688.97 | 208444.43 | [5 empty] | 775853.38
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.3. | Комплекс процессных мероприятий "Проведение комплексных мероприятий по борьбе с преступностью, предупреждению терроризма, профилактики терроризма и экстремизма, развитию многоуровневой системы правонарушений и обеспечения безопасности граждан " |  | Всего | 25000 | 0 | [5 empty] | 25000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 25000 | 0 | [5 empty] | 25000
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 25000 | 0 | [5 empty] | 25000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.4. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасный район» |  | Всего | 1144021.28 | 207800.4 | [5 empty] | 1144021.28
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1144021.28 | 207800.4 | [5 empty] | 1144021.28
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1144021.28 | 207800.4 | [5 empty] | 1144021.28
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.5. | Комплекс процессных мероприятий «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» |  | Всего | 140323.92 | 0 | [5 empty] | 647784
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 140323.92 | 0 | [5 empty] | 647784
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | .-областной бюджет | 140323.92 | 0 | [5 empty] | 647784
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.6. | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и пресечение административных правонарушений» |  | Всего | 11691.6 | 0 | [5 empty] | 11722.2
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 11691.6 | 0 | [5 empty] | 11722.2
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | .-областной бюджет | 11691.6 | 0 | [5 empty] | 11722.2
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
6. | Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Комсомольского муниципального района» | Заместитель главы Администрации Комсомольского муниицпального района по социальной политике | Всего | 0 | 0 |  | Количество молодых специалистов,получивших экономическую поддержку в виде выплаты подъемных в первый год работы в системе здравоохранения | чел. | 2 |  | Утверждено Советом: 60 000,00
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0 |  | Количество назначенных персональных ежемесячных стипендий обучающимся в учреждениях высшего профессионального образования | ед. | 5 |  | 60000
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0 |  | Количество медицинских работников, которым предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты для компенсации стоимости проезда на личном транспорте к месту работы | чел. | 2 |  | 60000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
6.1. | Ведомственный проект "Поддержка молодых специалистов в здравоохранении" Комсомольского муниципального района |  | Всего | 0 | 0 | [5 empty] | 60000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0 | [5 empty] | 60000
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0 | [5 empty] | 60000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
6.2. | Ведомственный проект "Социальная поддержка медицинских работников ОБУЗ "Комсомольская ЦБ" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
7. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Комсомольского муниципального района» | Отдел сельского хозяйства и развития территорий Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 35098 | 0 |  | Исключение заражения и возникновения заболевания сибирской яз-вой в результате случайного доступа людей и животных |  | 1 | 0 | Утверждено Советом: 2 124 217,62
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 35098 | 0 |  | Обеспечение нормативного санитарно-экологического состояния земельных участков, подлежащих рекультивации, восстановление продуктивности и народно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а также улучшение условий окружающей среды |  | 1 | 0 | 2124217.62
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0 | [5 empty] | 2100000
|  |  | .-областной бюджет | 35098 | 0 | [5 empty] | 24217.62
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
7.1. | Ведомственный проект «Организация проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников» |  | Всего | 35098 | 0 | [5 empty] | 24217.62
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 35098 | 0 | [5 empty] | 24217.62
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | .-областной бюджет | 35098 | 0 | [5 empty] | 24217.62
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
7.2. | Ведомственный проект «Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:08:011413:1 площадью 3,1 под свалкой твердых бытовых отходов, расположенного на территории Комсомольского муниципального района» |  | Всего | 0 | 0 | [5 empty] | 2100000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0 | [5 empty] | 2100000
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0 | [5 empty] | 2100000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
8. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Комсомольского муниципального района Ивановской области» | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 30687935.51 | 7660374.48 |  | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ городского поселения | % | 28.7 | 28.7 | Утверждено Советом: 41 801 794,71
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 30687935.51 | 7660374.48 |  | Количество маршрутов и рейсов по перевозкам пассажиров по Комсомольскому муниципальному району | шт. | 7 | 7 | 41801794.71
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 16091365.56 | 7660374.48 | [5 empty] | 27205224.76
|  |  | .-областной бюджет | 14596569.95 | 0 | [5 empty] | 14596569.95
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
8.1. | Ведомственный проект «Дорожный фонд» |  | Всего | 24687935.51 | 7095484.57 | [5 empty] | 38336284.92
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 24687935.51 | 7095484.57 | [5 empty] | 38336284.92
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 10091365.56 | 7095484.57 | [5 empty] | 23739714.97
|  |  | .-областной бюджет | 14596569.95 | 0 | [5 empty] | 14596569.95
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
8.2. | Ведомственный проект «Поддержка общественного транспорта Комсомольского муниципального района» |  | Всего | 6000000 | 564889.91 | [5 empty] | 3465509.79
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 6000000 | 564889.91 | [5 empty] | 3465509.79
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 6000000 | 564889.91 | [5 empty] | 3465509.79
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
9. | Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в Комсомольском муниципальном районе» | Заместитель главы Администрации Комсомольского муниципального района, руководитель аппарата | Всего | 3742205.96 | 929118.4 |  | Эффективность деятельности органов местного самоуправления через интернет-опрос | % | 98 | 98 | Утверждено Советом: 3 959 005,96
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3742205.96 | 929118.4 |  | Количество рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления района, включенных в систему электронного документооборота, в том числе территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП) | шт. | 13 | 13 | 3959005.96
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 3742205.96 | 929118.4 |  | Количество автоматизированных рабочих мест для работы в системе межведомственного электронного взаимодействия | шт. | 13 | 13 | 3959005.96
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0 |  | Количество муниципальных услуг, предоставляемых с помощью ИКТ, в том числе с использованием сети Интернет | % | 100 | 100
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | чел. | 4 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0 |  | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку | чел | 0 | 0
[7 empty] | Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел | 20 | 5
[7 empty] | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в связи с действующим законодательством | чел | 0 | 0
[7 empty] | Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством | чел. | 4 | 0
9.1. | Ведомственный проект «Информатизация деятельности Администрации Комсомольского муниципального района» |  | Всего | 1845638.73 | 436338.11 | [5 empty] | 2062438.73
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1845638.73 | 436338.11 | [5 empty] | 2062438.73
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1845638.73 | 436338.11 | [5 empty] | 2062438.73
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
9.1.1. | Мероприятие "Развитие и использование информационных технологий (закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 1845638.73 | 436338.11 | [5 empty] | 2062438.73
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1845638.73 | 436338.11 | [5 empty] | 2062438.73
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1845638.73 | 436338.11 | [5 empty] | 2062438.73
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
9.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы» |  | Всего | 1896567.23 | 492780.29 | [5 empty] | 1896567.23
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1896567.23 | 492780.29 | [5 empty] | 1896567.23
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1896567.23 | 492780.29 | [5 empty] | 1896567.23
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
9.2.1. | Мероприятие "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров (закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 156000 | 20900 | [5 empty] | 156000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 156000 | 20900 | [5 empty] | 156000
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 156000 | 20900 | [5 empty] | 156000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
9.2.2. | Мероприятие "Расходы на оплату членских взносов в ассоциацию Совет муниципальных образований" |  | Всего | 65448.95 | 65448.95 | [5 empty] | 65448.95
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 65448.95 | 65448.95 | [5 empty] | 65448.95
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 65448.95 | 65448.95 | [5 empty] | 65448.95
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
9.2.3. | Мероприятие "Выплата премий к Почетным грамотам и других премий" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
9.2.4. | Мероприятие "Выплата и доставка пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы" |  | Всего | 1675118.28 | 406431.34 | [5 empty] | 1675118.28
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1675118.28 | 406431.34 | [5 empty] | 1675118.28
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1675118.28 | 406431.34 | [5 empty] | 1675118.28
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
10. | Муниципальная программа "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Комсомольском муниципальном районе" | Заместитель главы Администрации Комсомольского муниицпального района по социальной политике | Всего | 0 | 0 |  | Общее количество ветеранов в первичных ветеранских организациях Комсомольского муниципального района | Чел. | 3320 |  | Утверждено Советом: 253 101,00
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0 |  | Количество мероприятий проведенных для ветеранов | Ед. | 18 |  | 253101
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0 |  | Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которым произведен ремонт в занимаемых ими жилых помещений | Чел. | 1 |  | 253101
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0 |  | Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которым заменено и (или) приобретено бытовое и сантехническое оборудование | Чел. | 1
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
10.1. | Ведомственный проект "Развитие ветеранского движения в Комсомольском муниципальном районе" |  | Всего | 0 | 0 | [5 empty] | 203101
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0 | [5 empty] | 203101
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0 | [5 empty] | 203101
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
10.1.1. | Содержание социально ориентированных организаций и организация досуга людей старшего возраста (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческих организациям) |  | Всего | 0 | 0 | [5 empty] | 203101
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0 | [5 empty] | 203101
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0 | [5 empty] | 203101
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
10.2. | Ведомственный проект "Социальная поддержка граждан в Комсомольском муниципальном районе" |  | Всего | 0 | 0 | [5 empty] | 50000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0 | [5 empty] | 50000
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0 | [5 empty] | 50000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
10.2.1. | Ремонт жилых помещений инвалидов и участников Великой Отечественной (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |  | Всего | 0 | 0 | [5 empty] | 50000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0 | [5 empty] | 50000
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0 | [5 empty] | 50000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
11. | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Комсомольском муниципальном районе" | Отдел сельского хозяйства и развития территорий Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 0 | 0 |  | Повышение уровня сельского населения | % в год | 2.5 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0 |  | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | га | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
11.1. | Ведомственный проект «Комплексное развитие сельских территорий» |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
11.2. | Ведомственный проект «Развитие мелиоративного комплекса Комсомольского муниципального района Ивановской области» |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
12. | Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Комсомольском муниципальном районе" | Заместитель главы Администрации Комсомольского муниципального района по социальной политике | Всего | 0 | 0 |  | Количество рабочих мест в Администрации Комсомольского муниципального района, на которых проведена специальная оценка условий труда | ед. | 10 |  | Утверждено Советом: 30 000,00
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0 |  | Количество обученных по охране труда руководителей и специалистов Администрации Комсомольского муниципального района | чел. | 2 |  | 30000
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0 |  | Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | чел. | 57 |  | 30000
|  |  | .-областной бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
12.1. | Ведомственный проект «Улучшение условий и охраны труда в Администрации Комсомольского муниципального района, структурных подразделениях Администрации, муниципальных учреждениях и организациях Комсомольского муниципального района» |  | Всего | 0 | 0 | [5 empty] | 30000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0 | [5 empty] | 30000
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0 | [5 empty] | 30000
|  |  | .-областной бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
13. | Муниципальная программа"Газификация Комсомольского муниципального района Ивановской области" | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 5367595.54 | 214973.32 |  | Уровень газификации населенных пунктов | % | 26.32 | 26.32 | Утверждено Советом: 67 611 821,85
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5367595.54 | 214973.32 | [5 empty] | 67611821.85
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 5367595.54 | 214973.32 | [5 empty] | 12069733.5
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | 55542088.35
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
13.1. | Ведомственный проект "Газификация Комсомольского муниципального района" |  | Всего | 5367595.54 | 214973.32 | [5 empty] | 67611821.85
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5367595.54 | 214973.32 | [5 empty] | 67611821.85
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 5367595.54 | 214973.32 | [5 empty] | 12069733.5
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | 55542088.35
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14. | Муниципальная программа "Обеспечение населения сельских поселений Комсомольского муниципального района объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 14387188.69 | 2196237.02 |  | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 0 | Утверждено Советом: 33 635 891,69
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 14387188.69 | 2196237.02 |  | Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | шт. | 0 | 0 | 33635891.69
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 13870730.69 | 2196237.02 |  | Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда Комсомольского муниципального района | шт. | 314 | 78 | 13870730.69
|  |  | .-областной бюджет | 516458 | 0 |  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на финансовое обеспечение по оплате взносов на капитальный ремонт за муниципальные квартиры | шт. | 5 | 2 | 19765161
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на содержание муниципального жилищного фонда | шт. | 314 | 78
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00 |  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на содержание колодцев | шт. | 266 | 66
[7 empty] | Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на содержание кладбищ | шт. | 38 | 9
[7 empty] | Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на строительство колодцев | шт. | 1 | 1
[7 empty] | Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на капитальный ремонт колодцев | шт. | 3 | 0
[7 empty] | Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на финансовое обеспечение по оплате транспортных расходов на оказание услуг по перевозке умерших граждан , зарегистрированных на территории Комсомольского муниципального района, не востребованных и не имеющих родственников, автомобильным транспортом из морга г. Иваново после проведения судебно-медицинской экспертизы до сельского поселения Комсомольского муниципального района. | чел. | 9 | 2
[7 empty] | Иные межбюджетные трасферты из бюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трасферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на финансовое обеспечение расходов, связанных с ликвидацией несанкционированных навалов мусора, организацией санитарной очистки, сбором и вывозом твердых отходов вне границ сельских населенных пунктов Комсомольского муниципального района | шт. | 18 | 4
[7 empty] | Создание мест (площадок) накопления ТКО в Комсомольском муниципальном районе | шт. | 0 | 0
14.1. | Ведомственный проект «Реализация мероприятий по организации в границах сельских поселений Комсомольского муниципального района электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения» |  | Всего | 1542818 | 700000 | [5 empty] | 20791521
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1542818 | 700000 | [5 empty] | 20791521
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1542818 | 700000 | [5 empty] | 1542818
|  |  | .-областной бюджет | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0,00 | 0 | [5 empty] | 19248703
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14.1.1. | Мероприятие "Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения" |  | Всего | 370000 | 0,00 | [5 empty] | 370000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 370000 | 0,00 | [5 empty] | 370000
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 370000 | 0,00 | [5 empty] | 370000
|  |  | .-областной бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14.1.2. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию тепло-, водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации" |  | Всего | 700000 | 700000 | [5 empty] | 700000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 700000 | 700000 | [5 empty] | 700000
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 700000 | 700000 | [5 empty] | 700000
|  |  | .-областной бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14.1.3. | Мероприятие "Прочие мероприятия в области электро-, тепло-, газо, водоснабжения и водоотведения" |  | Всего | 472818 | 0,00 | [5 empty] | 472818
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 472818 | 0,00 | [5 empty] | 472818
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 472818 | 0,00 | [5 empty] | 472818
|  |  | .-областной бюджет | 0,00
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14.1.4. | Мероприятие "Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры" |  | Всего | 0 | 0 | [5 empty] | 19248703
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0 | [5 empty] | 19248703
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0,00 | 0,00 | [5 empty] | 19248703
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14.2. | Ведомственный проект "Транспортные расходы на оказание услуг по перевозке умерших граждан, зарегистрированных на территории Комсомольского муниципального района, не востребованных и не имеющих родственников, автомобильным транспортом из морга г. Иваново после проведения судебно-медицинской экспертизыдо сельского поселения Комсомольского муниципального района» |  | Всего | 56000 | 8000 | [5 empty] | 56000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 56000 | 8000 | [5 empty] | 56000
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 56000 | 8000 | [5 empty] | 56000
|  |  | .-областной бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14.2.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трасферты из бюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трасферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на финансовое обеспечение по оплате транспортных расходов на оказание услуг по перевозке умерших граждан , зарегистрированных на территории Комсомольского муниципального района, не востребованных и не имеющих родственников, автомобильным транспортом из морга г. Иваново после проведения судебно-медицинской экспертизы до сельского поселения Комсомольского муниципального района" |  | Всего | 56000 | 8000 | [5 empty] | 56000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 56000 | 8000 | [5 empty] | 56000
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 56000 | 8000 | [5 empty] | 56000
|  |  | .-областной бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14.3. | Ведомственный проект «Ликвидация несанкционированных навалов мусора, организация санитарной очистки, сбор и вывоз твердых отходов вне границ сельских населенных пунктов на территории Комсомольского муниципального района» |  | Всего | 1686534.93 | 379220 | [5 empty] | 1686534.93
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1686534.93 | 379220 | [5 empty] | 1686534.93
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1686534.93 | 379220 | [5 empty] | 1686534.93
|  |  | .-областной бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14.3.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трасферты из бюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трасферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на финансовое обеспечение расходов, связанных с ликвидацией несанкционированных навалов мусора, организацией санитарной очистки, сбором и вывозом твердых отходов вне границ сельских населенных пунктов Комсомольскогомуниципального района" |  | Всего | 1686534.93 | 379220 | [5 empty] | 1686534.93
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1686534.93 | 379220 | [5 empty] | 1686534.93
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1686534.93 | 379220 | [5 empty] | 1686534.93
|  |  | .-областной бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14.4. | Ведомственный проект «Содержание муниципального жилищного фонда и иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством» |  | Всего | 5282011.9 | 560857.05 | [5 empty] | 5282011.9
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5282011.9 | 560857.05 | [5 empty] | 5282011.9
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 5282011.9 | 560857.05 | [5 empty] | 5282011.9
|  |  | .-областной бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14.4.1. | Мероприятие "Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда Комсомольского муниципального района" |  | Всего | 46437.04 | 2705.67 | [5 empty] | 46437.04
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 46437.04 | 2705.67 | [5 empty] | 46437.04
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 46437.04 | 2705.67 | [5 empty] | 46437.04
|  |  | .-областной бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14.4.2. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на финансовое обеспечение по оплате взносов на капитальный ремонт за муниципальные квартиры» |  | Всего | 1123232.29 | 207871.45 | [5 empty] | 1123232.29
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1123232.29 | 207871.45 | [5 empty] | 1123232.29
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1123232.29 | 207871.45 | [5 empty] | 1123232.29
|  |  | .-областной бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14.4.3. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на содержание муниципального жилищного фонда" |  | Всего | 4112342.57 | 350279.93 | [5 empty] | 4112342.57
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 4112342.57 | 350279.93 | [5 empty] | 4112342.57
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 4112342.57 | 350279.93 | [5 empty] | 4112342.57
|  |  | .-областной бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14.5. | Ведомственный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |  | Всего | 593640 | 0,00 | [5 empty] | 593640
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 593640 | 0,00 | [5 empty] | 593640
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 77182 | 0,00 | [5 empty] | 77182
|  |  | .-областной бюджет | 516458 | 0,00 | [5 empty] | 516458
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14.5.1. | Мероприятие "Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства сельских поселений Комсомольского муниципального района" |  | Всего | 50000 | 0,00 | [5 empty] | 50000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 50000 | 0,00 | [5 empty] | 50000
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 50000 | 0,00 | [5 empty] | 50000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0,00
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14.5.2. | Мероприятие "Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" |  | Всего | 543640 | 0,00 | [5 empty] | 543640
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 543640 | 0,00 | [5 empty] | 543640
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 27182 | 0,00 | [5 empty] | 27182
|  |  | .-областной бюджет | 516458 | 0,00 | [5 empty] | 516458
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14.6. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение водоснабжением жителей и содержание территорий сельских кладбищ Комсомольского муниципального района» |  | Всего | 5226183.86 | 548159.97 | [5 empty] | 5226183.86
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5226183.86 | 548159.97 | [5 empty] | 5226183.86
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 5226183.86 | 548159.97 | [5 empty] | 5226183.86
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14.6.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на содержание колодцев" |  | Всего | 1278776.18 | 93115.1 | [5 empty] | 1278776.18
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1278776.18 | 93115.1 | [5 empty] | 1278776.18
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1278776.18 | 93115.1 | [5 empty] | 1278776.18
|  |  | .-областной бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14.6.2. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на содержание кладбищ" |  | Всего | 3474118.32 | 153050 | [5 empty] | 3474118.32
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3474118.32 | 153050 | [5 empty] | 3474118.32
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 3474118.32 | 153050 | [5 empty] | 3474118.32
|  |  | .-областной бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14.6.3. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на строительство колодцев" |  | Всего | 305289.36 | 133994.87 | [5 empty] | 305289.36
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 305289.36 | 133994.87 | [5 empty] | 305289.36
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 305289.36 | 133994.87 | [5 empty] | 305289.36
|  |  | .-областной бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
14.6.4. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на капитальный ремонт колодцев" |  | Всего | 168000 | 168000 | [5 empty] | 168000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 168000 | 168000 | [5 empty] | 168000
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 168000 | 168000 | [5 empty] | 168000
|  |  | .-областной бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
15. | Муниципальная программа «Управление имуществом Комсомольского муниципального района Ивановской области и земельными ресурсами» | Управление земельно-омущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 1742026.32 | 98627.9 |  | Объем неналоговых доходов в бюджете Комсомольского муниципального района от использования и распоряжения муниципальным имуществом | тыс.руб. | 3081.3 | 3156.7 | Утверждено Советом: 1 815 695,73
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1742026.32 | 98627.9 |  | Объем неналоговых доходов в бюджете Комсомольского городского поселения от использования и распоряжения муниципальным имуществом | тыс.руб. | 1216.6 | 407.66 | 1815695.73
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1742026.32 | 98627.9 | [5 empty] | 1815695.73
|  |  | .-областной бюджет | 0,00 | 0,0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
15.1. | Ведомственный проект "Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом Комсомольского муниципального района Ивановской области и земельными ресурсами" |  | Всего | 1704766.1 | 98627.9 | [5 empty] | 1778435.51
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1704766.1 | 98627.9 | [5 empty] | 1778435.51
.- бюджет Комсомольского муниципального района
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 1704766.1 | 98627.9 | [5 empty] | 1778435.51
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
15.2. | Ведомственный проект "Планировка территории и проведение комплексных кадастровых работ на территории Комсомольского муниципального района Ивановской области" |  | Всего | 37260.22 | 0 | \ |  |  |  |  | 37260.22
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 37260.22 | 0 | [5 empty] | 37260.22
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 37260.22 | 0 | [5 empty] | 37260.22
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
16. | Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории Комсомольского муниципального района Ивановской области» | Управление земельно-имущественных отношений Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 0 | 0 |  | Количество документов территориального планирования, в отношении которых проведены работы по корректировке, к количеству документов территориального планирования, в отношении которых принято решение о проведении таких работ | % | 100 | 100
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
16.1. | Ведомственный проект "Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Комсомольского муниципального района в соответствии с действующим градостроительным законодательством" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
16.2. | Ведомственный проект "Разработка проектов планировки и (или) проектов межевания территории |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00
17. | Муниципальная программа «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» | Муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления гоударственных и муниципальных услуг в Комсомольском муниципальном районе | Всего | 6659400 | 1649707 |  | Обеспечение деятельности МФЦ | % | 100 | 21
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 6659400 | 1649707 |  | Количество специалистов, работающих в режиме «одного окна» | чел. | 6.5 | 5.5
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 5228709 | 1292034 |  | Среднее количество услуг, предоставляемых в режиме «одного окна» | ед. | 138 | 131
|  |  | .-областной бюджет | 1430691 | 357673 |  | Пропускная способность сети МФЦ (количество посетителей на получение всех государственных и муниципальных услуг) | чел. | 22000 | 22000
|  |  | .-федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | Время ожидания посетителей в очереди в окно приёма документов на подачу документов на предоставление услуги или оказание консультации по порядку предоставления услуги | мин. | 15 | 7
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0,00 | 0,00 |  | Фактическое время получения заявителем услуги | дней | 0-30 | 0-30
[7 empty] | Удовлетворённость получателей качеством оказания государственных и муниципальных услуг | % | 95 | 97.81
[7 empty] | Количество предоставляемых услуг | услуга | 15976 | 3790
17.1. | Ведомственный проект «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | Всего | 6659400 | 1649707
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 6659400 | 1649707
|  |  | .- бюджет Комсомольского муниципального района | 5228709 | 1292034
|  |  | .-областной бюджет | 1430691 | 357673
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0