## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальных программ Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района за 1 квартал 2025 года
№ п/п | Наименование Программы,подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем ресурсного обеспечения утаержденный Программой | Объем кассовых расходов на отчетную дату | Краткое описание текущего состония процесса реализации основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения показателя | План | Факт | Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный решением Совета о бюджете
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 82986491.95 | 3389945.8 |  | Количество реализованных проектов | шт. | 6 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 82986491.95 | 3389945.8 |  | Доля реализованных проектов от общего количества | % | 0 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 3346495.03 | 729645.8
|  |  | .-областной бюджет | 8429599.49 | 2660000
|  |  | .-федеральный бюджет | 70899100 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 311297.43 | 0
1.1. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | Всего | 80709656.85 | 2800000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 80709656.85 | 2800000
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 1069659.93 | 140000
|  |  | .-областной бюджет | 8429599.49 | 2660000
|  |  | .-федеральный бюджет | 70899100 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 311297.43 | 0
1.1.1. | Мероприятие "Разработка проектной документации на благоустройство общественных территорий" |  | Всего | 3868421.05 | 2800000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3868421.05 | 2800000
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 368421.05 | 140000
|  |  | .-областной бюджет | 3500000 | 2660000
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие "Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" |  | Всего | 71652944.78 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 71652944.78 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 37692.25 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 716152.53 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 70899100 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие "Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство общественной территории: установка детской игровой площадки по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, пер.2 Луговой, вблизи д.2)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
1.1.4. | Мероприятие "Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство общественной территории: установка детской игровой площадки по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул.40 лет Октября у д.19а)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
1.1.5. | Мероприятие "Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство общественной территории: установка детской игровой площадки по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул.Чкалова, д.1)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
1.1.6. | Мероприятие "Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство общественной территории: зона отдыха в Парке железнодорожников, расположенного по адресу: г. Комсомольск, ул.40 лет Октября, вблизи д.№ 34)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
1.1.7. | Мероприятие "Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство общественной территории: установка спортивной площадки по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Колганова, вблизи д.№ 38)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
1.1.8. | Мероприятие "Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) («Благоустройство общественной территории: установка стелы «Комсомольск» на въезде в г.Комсомольск Ивановской области»)" |  | Всего | 1230000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1230000 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 159900 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 996300 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 73800 | 0
1.1.9. | Мероприятие "Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) («Благоустройство дворовой территории по адресу: Ивановская область, г.Комсомольск, ул.Садовая, д.7А»)" |  | Всего | 523350.72 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 523350.72 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 47102 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 444847.71 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 31401.01 | 0
1.1.10. | Мероприятие "Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) («Благоустройство общественной территории: установка Доски почета «Трудом велик и славен человек» у д.2 по ул.50 лет ВЛКСМ г.Комсомольск, Ивановская область»)" |  | Всего | 1340000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1340000 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 268000 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 991600 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 80400 | 0
1.1.11. | Мероприятие "Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) («Благоустройство общественной территории в городском детском парке «Сказка в гости к нам пришла» по адресу: Ивановская область, г.Комсомольск, около д.19, ул.Колганова»)" |  | Всего | 1094945 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1094945 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 98545.05 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 930703.25 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 65696.7 | 0
1.1.12. | Мероприятие "Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) («Благоустройство общественной территории: зона отдыха «На радость людям» по адресу Ивановская область, г. Комсомольск, ул. 40 лет Октября, около д.34»)" |  | Всего | 999995.3 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 999995.3 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 89999.58 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 849996 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 59999.72 | 0
1.2. | Ведомственный проект «Благоустройство общественных территорий Комсомольского городского поселения» |  | Всего | 2276835.1 | 589945.8
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2276835.1 | 589945.8
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 2276835.1 | 589945.8
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
1.2.1. | Мероприятие "Разработка проектно-сметной (сметной) документации по благоустройству общественной территории, проведение государственной экспертизы и авторского надзора, строительного контроля " |  | Всего | 2164402.84 | 500000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2164402.84 | 500000
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 2164402.84 | 500000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
1.2.2. | Мероприятие "Благоустройство общественной территории" |  | Всего | 112432.26 | 89945.8
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 112432.26 | 89945.8
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 112432.26 | 89945.8
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2. | Муниципальная программа "Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах населенных пунктов Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 280993 | 46622.05 |  | Содержание и ремонт пожарных гидрантов | шт. | 17 | 5
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 280993 | 46622.05
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 280993 | 46622.05
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.1. | Ведомственный проект «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Комсомольского городского поселения» |  | Всего | 280993 | 46622.05
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 280993 | 46622.05
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 280993 | 46622.05
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
2.1.1. | Мероприятие "Прочие мероприятия в области первичных мер пожарной безопасности" |  | Всего | 280993 | 46622.05
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 280993 | 46622.05
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 280993 | 46622.05
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
3. | Муниципальная программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 51128185.6 | 4870689.52 |  | Количество пешеходных переходов, подлежащих окраске | % | 30 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 51128185.6 | 4870689.52 |  | Количество нанесенной дорожной разметки | м² | 950.18 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 25264152.59 | 4870689.52 |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря | % | 17.5 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 25864033.01 | 0 |  | Доля автомобильных дорог общего пользования, находящихся на содержании | % | 100 | 100
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 33.289 | 33.289
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Комсомольского городского поселения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта | км. | 0.549 | 0
[7 empty] | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км. | 35.65 | 0
3.1. | Ведомственный проект «Безопасность дорожного движения» |  | Всего | 1084942.07 | 133402.09
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1084942.07 | 133402.09
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 1084942.07 | 133402.09
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
3.1.1. | Мероприятие "Мероприятия по профилактике и организации безопасности дорожного движения на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 1084942.07 | 133402.09
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1084942.07 | 133402.09
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 1084942.07 | 133402.09
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 50043243.53 | 4737287.43
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 50043243.53 | 4737287.43
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 24179210.52 | 4737287.43
|  |  | .-областной бюджет | 25864033.01 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
3.2.1. | Мероприятие "Мероприятия по содержанию, грейдированию автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 15283993.53 | 4737287.43
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 15283993.53 | 4737287.43
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 15283993.53 | 4737287.43
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
3.2.2. | Мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорого общего пользования Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 7367360.45 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 7367360.45 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 7367360.45 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
3.2.3. | Мероприятие "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |  | Всего | 16508359.46 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 16508359.46 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 825417.98 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 15682941.48 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
3.2.4. | Мероприятие "Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов" |  | Всего | 10883530.09 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 10883530.09 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 702438.56 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 10181091.53 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
3.2.5. | Мероприятие "Устройство, замена и восстановление электроосвещения (за исключением светофорных объектов) элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
4. | Муниципальная программа "Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 15044538.07 | 479139.3 |  | Количество муниципальных жилых помещений | шт. | 154 | 28
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 15044538.07 | 479139.3 |  | Доля муниципальных жилых помещений, требующих ремонта | % | 65 | 65
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 8519930.21 | 479139.3 |  | Взносы на капитальный ремонт за муниципальные квартиры | шт. | 150 | 38
|  |  | .-областной бюджет | 6524607.86 | 0 |  | Предоставление банных услуг по помывке граждан в целях социального обеспечения населения Комсомольского городского поселения | Количество помывок в год | 1900 | 475
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества | единиц | 1 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0 |  | Обеспечение снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 61 | 61
[7 empty] | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | % | 92 | 92
[7 empty] | Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | единиц | 1 | 0
[7 empty] | Создание мест (площадок) накопления ТКО в г. Комсомольск | единиц | 0 | 0
4.1. | Ведомственный проект «Содержание муниципального жилищного фонда и иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством» |  | Всего | 2245853.56 | 382709.15
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2245853.56 | 382709.15
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 2245853.56 | 382709.15
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
4.1.1. | Мероприятие "Содержание муниципального жилищного фонда Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 2245853.56 | 382709.15
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2245853.56 | 382709.15
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 2245853.56 | 382709.15
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
4.2. | Ведомственный проект «Создание условий для обеспечения населения Комсомольского городского поселения услугами бытового обслуживания» |  | Всего | 5159670 | 59670
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5159670 | 59670
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 5159670 | 59670
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
4.2.1. | Мероприятие "Предоставление банных услуг по помывке граждан в целях обеспечения населения Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 59995 | 59670
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 59995 | 59670
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 59995 | 59670
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
4.2.2. | Мероприятие "Предоставление банных услуг по помывке граждан в целях обеспечения населения Комсомольского городского поселения (Иные бюджетные ассигнования)" |  | Всего | 5099675 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5099675 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 5099675 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
4.3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по организации в границах Комсомольского городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения, площадок накопления ТБО» |  | Всего | 7639014.51 | 36760.15
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 7639014.51 | 36760.15
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 1114406.65 | 36760.15
|  |  | .-областной бюджет | 6524607.86
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
4.3.1. | Мероприятие "Ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 704756.23 | 36760.15
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 704756.23 | 36760.15
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 704756.23 | 36760.15
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
4.3.2. | Мероприятие "Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства" |  | Всего | 50000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 50000 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 50000 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
4.3.2. | Мероприятие "Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Комсомольск на период 2015-2026 г.г." |  | Всего | 16250 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 16250 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 16250 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
4.3.3. | Мероприятие "Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры" |  | Всего | 6596198.28 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 6596198.28 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 329809.92 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 6266388.36 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
4.3.4. | Мероприятие "Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" |  | Всего | 271810 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 271810 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 13590.5 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 258219.5 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5. | Муниципальная программа "Благоустройство муниципального образования "Комсомольское городское поселение Комсомольского муниципального района Ивановской области" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 25656845.67 | 3108500.28 |  | Доля улиц городского поселения, обеспеченных наружным освещением, от общего количества улиц | % | 98 | 98
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 25656845.67 | 3108500.28 |  | Доля протяженности сетей уличного освещения, требующих замены (монтажа), от общей протяженности сетей уличного освещения | % | 2.8 | 2.8
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 25656845.67 | 3108500.28 |  | Доля аварийных деревьев к общему количеству деревьев | % | 14 | 14
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0 |  | Площадь территории окашиваемой травы на территории Комсомольского городского поселения | м² | 133062.9 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Площадь разбитых газонов, клумб, цветников | м² | 675 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0 |  | Площадь муниципальных кладбищ | га | 11.75 | 11.75
[7 empty] | Количество воинских захоронений на территории кладбища | ед. | 2 | 2
[7 empty] | Объем вывоза твердых бытовых отходов с несанкционированных свалок | м³ | 898 | 225
[7 empty] | Содержание парков на территории Комсомольского городского поселения | м² | 64119 | 64119
[7 empty] | Количество обелисков на территории Комсомольского городского поселения | ед. | 2 | 2
[7 empty] | Установка, содержание, текущий ремонт скамеек и урн на территории Комсомольского городского поселения | ед. | 89 | 0
[7 empty] | Площадь акарицидной обработки территории КГП | м² | 65000 | 0
[7 empty] | Обработка территории Комсомольского городского поселения от борщевика Сосновского | м² | 200000 | 0
[7 empty] | Содержание дождеприемных колодцев, водоотводных канав | м² | 10940 | 0
[7 empty] | Содержание, текущий ремонт колодцев и артезианских скважин на территории Комсомольского городского поселения | ед. | 38 | 4
5.1. | Ведомственный проект «Организация уличного электроснабжения на территории Комсомольского городского поселения» |  | Всего | 5118828.25 | 1025074.1
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5118828.25 | 1025074.1
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 5118828.25 | 1025074.1
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.1.1. | Мероприятие "Оплата за электроэнергию уличного освещения на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 3272705.93 | 999790.1
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3272705.93 | 999790.1
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 3272705.93 | 999790.1
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.1.2. | Мероприятие "Содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство, разработка ПСД на строительство сетей уличного освещения на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 1846122.32 | 25284
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1846122.32 | 25284
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 1846122.32 | 25284
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.2. | Ведомственный проект «Организация благоустройства и озеленение на территории Комсомольского городского поселения» |  | Всего | 4200000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 4200000 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 4200000 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.2.1. | Мероприятие "Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 4200000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 4200000 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 4200000 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.3. | Ведомственный проект «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Комсомольского городского поселения» |  | Всего | 1154163 | 244208
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1154163 | 244208
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 1154163 | 244208
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.3.1. | Мероприятие "Содержание кладбищ на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 1154163 | 244208
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1154163 | 244208
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 1154163 | 244208
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.4. | Ведомственный проект «Ликвидация несанкционированных свалок и уборка мусора на территории Комсомольского городского поселения» |  | Всего | 5239996 | 914996
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5239996 | 914996
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 5239996 | 914996
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.4.1. | Мероприятие "Санитарная очистка территории, уборка несанкционированных свалок и мусора на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 5239996 | 914996
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5239996 | 914996
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 5239996 | 914996
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.5. | Ведомственный проект «Организация водоснабжения населения на территории Комсомольского городского поселения» |  | Всего | 640626.8 | 81820.52
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 640626.8 | 81820.52
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 640626.8 | 81820.52
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.5.1. | Мероприятие "Содержание, текущий ремонт, строительство колодцев и артезианских скважин на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 640626.8 | 81820.52
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 640626.8 | 81820.52
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 640626.8 | 81820.52
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.6. | Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Комсомольского городского поселения» |  | Всего | 9303231.62 | 842401.66
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 9303231.62 | 842401.66
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 9196731.62 | 842401.66
|  |  | .-областной бюджет | 106500 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.6.1. | Мероприятие "Содержание дождеприемных колодцев, водоотводных канав Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 433321.39 | 11.16
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 433321.39 | 11.16
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 433321.39 | 11.16
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.6.2. | Мероприятие "Содержание парков на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 3113429.38 | 438490.5
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3113429.38 | 438490.5
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 3113429.38 | 438490.5
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.6.3. | Мероприятие "Установка, содержание, текущий ремонт детских площадок, скамеек и урн на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 583261.67 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 583261.67 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 583261.67 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.6.4. | Мероприятие "Текущий ремонт и содержание памятников воинам, погибшим в ВОВ" |  | Всего | 679336.83 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 679336.83 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 679336.83 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.6.5. | Мероприятие "Текущий ремонт и содержание мостов Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 1000000.08 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1000000.08 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 1000000.08 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.6.6. | Мероприятие "Акарицидная обработка территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 100000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 100000 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 100000 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.6.7. | Мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 2441777 | 403900
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2441777 | 403900
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 2441777 | 403900
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.6.8. | Мероприятие "Обработка территории Комсомольского городского поселения от борщевика Сосновского" |  | Всего | 840000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 840000 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 840000 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
5.6.9. | Мероприятие "Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского" |  | Всего | 112105.27 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 112105.27 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 112105.27 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
6. | Муниципальная программа "Культура Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района" | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 39714583.7 | 11054581.39 |  | Количество посещений культурно-массовых мероприятий | чел. | 42825 | 8604
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 39714583.7 | 11054581.39 |  | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 371 | 78
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 39714583.7 | 11054581.39 |  | Количество клубных объединений | ед. | 24 | 24
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0 |  | Количество подростков Комсомольского городского поселения занятых в трудовой временной летней занятости | чел. | 58 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Количество граждан, занимающихся спортом | чел. | 6719 | 3100
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0 |  | Количество читателей | чел. | 5708 | 1501
[7 empty] | Книговыдача | ед. | 100500 | 25205
6.1. | Ведомственный проект «Организация временной летней занятости несовершеннолетних граждан на территории Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района» |  | Всего | 572873 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 572873 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 572873 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
6.1.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию временной летней занятости подростков в трудовом отряде (Межбюджетные трансферты)" |  | Всего | 572873 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 572873 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 572873 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
6.2. | Ведомственный проект «Развитие физической культуры и спорта Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района» |  | Всего | 117350 | 15000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 117350 | 15000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 117350 | 15000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
6.2.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (Межбюджетные трансферты)" |  | Всего | 117350 | 15000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 117350 | 15000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 117350 | 15000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
6.3. | Ведомственный проект «Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения» |  | Всего | 9234350 | 2400000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 9234350 | 2400000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 9234350 | 2400000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
6.3.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Комсомольского городского поселения (Межбюджетные трансферты)" |  | Всего | 9234350 | 2400000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 9234350 | 2400000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 9234350 | 2400000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
6.4. | Ведомственный проект «Организация культурно-досугового обслуживания населения Комсомольского городского поселения» |  | Всего | 29790010.7 | 8639581.39
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 29790010.7 | 8639581.39
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 29790010.7 | 8639581.39
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
6.4.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию обеспечения деятельности учреждения культуры (Межбюджетные трансферты") |  | Всего | 29355593.79 | 8631632
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 29355593.79 | 8631632
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 29355593.79 | 8631632
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
6.4.2. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры (Межбюджетные трансферты)" |  | Всего | 434416.91 | 7949.39
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 434416.91 | 7949.39
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 434416.91 | 7949.39
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
7. | Муниципальная программа "Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 600000 | 0 |  | Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 600000 | 0 |  | Количество расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | ед. | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 600000 | 0 |  | Площадь расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | м² | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0 |  | Количество семей, проживавших в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и получивших выплату компенсации на оплату стоимости найма (поднайма) жилья | ед. | 100 | 100
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
7.1. | Ведомственный проект «Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда» |  | Всего | 600000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 600000 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 600000 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
7.1.1. | Мероприятие "Денежная компенсация за изымаемое жилое помещение, включая рыночную стоимость изымаемого жилого помещения, рыночную стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием" |  | Всего | 600000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 600000 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 600000 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
7.1.3. | Мероприятие "Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0
7.1.4. | Мероприятие "Выплата возмещения собственника жилых помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном Правительством Российской Федерации порядке и подлежащим сносу в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен указанный дом, и изъятия жилых помещений в указанном доме (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .- средства некоммерческих организаций-фондов | 0 | 0