## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальных программ Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района 2023 год
№ п/п | Наименование Программы,подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем ресурсного обеспечения утаержденный Программой | Объем кассовых расходов на отчетную дату | Краткое описание текущего состония процесса реализации основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения показателя | План | Факт | Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный решением Совета о бюджете
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2024 годы" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 2355635.12 | 2355635.12 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Ед. | 3 | 3
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2100783.32 | 2100783.32 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий | % | 22 | 22
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 170671.76 | 170671.76 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 1930111.56 | 1930111.56 |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества | % | 25 | 25
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 231683.45 | 231683.45
|  |  | внебюджетное финансирование | 23168.35 | 23168.35
1.1. | Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 2316835.12 | 2316835.12 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 3 | 3
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2061983.32 | 2061983.32 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий | % | 22 | 22
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 131871.76 | 131871.76
|  |  | .-областной бюджет | 1930111.56 | 1930111.56
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 231683.45 | 231683.45
|  |  | внебюджетное финансирование | 23168.35 | 23168.35
1.1.1. | Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  | Всего | 2316835.12 | 2316835.12
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2061983.32 | 2061983.32
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 131871.76 | 131871.76
|  |  | .-областной бюджет | 1930111.56 | 1930111.56
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 231683.45 | 231683.45
|  |  | внебюджетное финансирование | 23168.35 | 23168.35
1.1.1.1. | Мероприятие "Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Комсомольск, ул. Чкалова, д.2)" |  | Всего | 497700.61 | 497700.61
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 442953.61 | 442953.61
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 19908.1 | 19908.1
|  |  | .-областной бюджет | 423045.51 | 423045.51
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 49770 | 49770
|  |  | внебюджетное финансирование | 4977 | 4977
1.1.1.2. | Мероприятие "Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Комсомольск, ул.Первомайская, д. 10" |  | Всего | 1066310 | 1066310
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 949015.9 | 949015.9
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 76561.06 | 76561.06
|  |  | .-областной бюджет | 872454.84 | 872454.84
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 106631 | 106631
|  |  | внебюджетное финансирование | 10663.1 | 10663.1
1.1.1.3. | Мероприятие "Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Комсомольск, ул. Колганова, д.36)" |  | Всего | 752824.51 | 752824.51
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 670013.81 | 670013.81
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 35402.6 | 35402.6
|  |  | .-областной бюджет | 634611.21 | 634611.21
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 75282.45 | 75282.45
|  |  | внебюджетное финансирование | 7528.25 | 7528.25
1.2. | Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 38800 | 38800 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 38800 | 38800 |  | Доля благоустроенных общественных территорий об общего количества | % | 25 | 25
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 38800 | 38800
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды, благоустройство общественных территорий" |  | Всего | 38800 | 38800
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 38800 | 38800
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 38800 | 38800
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
1.2.1.1. | Мероприятие "Разработка проектно-сметной (сметной) документации по благоустройству общественной территории, проведение государственной экспертизы и авторского надзора" |  | Всего | 38800 | 38800
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 38800 | 38800
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 38800 | 38800
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2. | Муниципальная программа "Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах населенных пунктов Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 108333.33 | 99999.96 |  | Площадь водолазного обследования и очистки дна акватории водного объекта | м2 | 150 | 150
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 108333.33 | 99999.96 |  | Содержание и ремонт пожарных гидрантов | шт | 17 | 17
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 108333.33 | 99999.96
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.1. | Подпрограмма "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 0 | 0 |  | Площадь водолазного обследования и очистки дна акватории водного объекта | м2 | 150 | 150
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.1.1. | Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.1.1.1. | Мероприятие "Обеспечение мер по соблюдению требований безопасности на водных объектах, подготовка мест массового отдыха (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.2. | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 108333.33 | 99999.96 |  | Содержание и ремонт пожарных гидрантов | шт | 17 | 17
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 108333.33 | 99999.96
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 108333.33 | 99999.96
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения" |  | Всего | 108333.33 | 99999.96
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 108333.33 | 99999.96
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 108333.33 | 99999.96
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
2.2.1.1. | Мероприятие "Прочие мероприятия в области первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 108333.33 | 99999.96
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 108333.33 | 99999.96
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 108333.33 | 99999.96
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3. | Муниципальная программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 35390144.85 | 35088596.23 |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря | % | 18.5 | 18.5
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 35390144.85 | 35088596.23 |  | Доля автомобильных дорог общего пользования, находящихся на содержании | % | 100 | 100
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 25209120.07 | 24907571.45 |  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 35.45 | 35.45
|  |  | .-областной бюджет | 10181024.78 | 10181024.78 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Комсомольского городского поселения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта | км | 0.883 | 0.883
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 28.883 | 28.883
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  | Количество пешеходных переходов, подлежащих окраске | шт. | 30 | 30
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  | Количество нанесенной дорожной разметки | м2 | 950.18 | 950.18
3.1. | Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 33232169.07 | 32971848.03 |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря | % | 18.5 | 18.5
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 33232169.07 | 32971848.03 |  | Доля автомобильных дорог общего пользования, находящихся на содержании | % | 100 | 100
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 23051144.29 | 22790823.25 |  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 35.45 | 35.45
|  |  | .-областной бюджет | 10181024.78 | 10181024.78 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Комсомольского городского поселения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта | км | 0.883 | 0.883
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 28.883 | 28.883
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.1. | Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 4386822.27 | 4126634.72
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 4386822.27 | 4126634.72
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 4386822.27 | 4126634.72
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.1.1. | Мероприятие "Мероприятия по содержанию, грейдированию автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 4043155.6 | 4002914.5
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 4043155.6 | 4002914.5
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 4043155.6 | 4002914.5
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.1.2. | Мероприятие "Прочие мероприятия в области дорожной деятельности, в части содержания автомобильных дорог общего пользования" |  | Всего | 343666.67 | 123720.22
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 343666.67 | 123720.22
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 343666.67 | 123720.22
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.2. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и грейдирование автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 16925715.84 | 16925582.35
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 16925715.84 | 16925582.35
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 16925715.84 | 16925582.35
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.2.1. | Мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 16925715.84 | 16925582.35
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 16925715.84 | 16925582.35
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 16925715.84 | 16925582.35
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.3. | Основное мероприятие "Дорожный фонд от поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты" |  | Всего | 11919630.96 | 11919630.96
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 11919630.96 | 11919630.96
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1738606.18 | 1738606.18
|  |  | .-областной бюджет | 10181024.78 | 10181024.78
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.3.1. | Мероприятие "Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения из дорожного фнда от уплаты акцизов" |  | Всего | 1015343.03 | 1015343.03
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1015343.03 | 1015343.03
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1015343.03 | 1015343.03
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.3.2. | Мероприятие "Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов" |  | Всего | 10904287.93 | 10904287.93
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 10904287.93 | 10904287.93
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 723263.15 | 723263.15
|  |  | .-областной бюджет | 10181024.78 | 10181024.78
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.3.2.1. | Мероприятие "Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. Ленина в г. Комсомольск Комсомольский район Ивановской области (2 этап)" |  | Всего | 2308633.56 | 2308633.56
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2308633.56 | 2308633.56
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 23086.34 | 23086.34
|  |  | .-областной бюджет | 2285547.22 | 2285547.22
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.3.2.2. | Мероприятие "Текущий ремонт автомобильной дороги ул. Колганова г. Комсомольск Комсомольский район Ивановской области (2 этап)" |  | Всего | 1869799.8 | 1869799.8
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1869799.8 | 1869799.8
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 18698 | 18698
|  |  | .-областной бюджет | 1851101.8 | 1851101.8
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.3.2.3. | Мереприятие "Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования ул. 2 Железнодорожная г. Комсомольск Комсомольский район Ивановской области" |  | Всего | 6105430.07 | 6105430.07
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 6105430.07 | 6105430.07
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 61054.31 | 61054.31
|  |  | .-областной бюджет | 6044375.76 | 6044375.76
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.1.3.2.4. | Мереприятие "Мероприятие по ремонту автомобильных дорог по ул. Ленина (2 этап), ул. Колганова (2этап), ул. 2 в г. Комсомольск Ивановской области" |  | Всего | 620424.5 | 620424.5
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 620424.5 | 620424.5
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 620424.5 | 620424.5
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.2. | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 2157975.78 | 2116748.2 |  | Количество пешеходных переходов, подлежащих окраске | шт. | 30 | 30
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2157975.78 | 2116748.2 |  | Количество нанесенной дорожной разметки | м2 | 950.18 | 950.18
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 2157975.78 | 2116748.2
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.2.1. | Основное мероприятие "Профилактика и организация безопасности дорожного движения" |  | Всего | 2157975.78 | 2116748.2
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2157975.78 | 2116748.2
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 2157975.78 | 2116748.2
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
3.2.1.1. | Мероприятие "Мероприятия по профилактике и организации безопасности дорожного движения на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 2157975.78 | 2116748.2
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2157975.78 | 2116748.2
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 2157975.78 | 2116748.2
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4. | Муниципальная программа "Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 14165998.77 | 13791137.88 |  | Количество муниципальных жилых помещений | единиц | 154 | 154
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 14165998.77 | 13791137.88 |  | Доля муниципальных жилых помещений, требующих ремонта | % | 70 | 70
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 8480568.42 | 8105707.53 |  | Взносы на капитальный ремонт за муниципальные квартиры | единиц | 150 | 150
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0 |  | Предоставление банных услуг по помывке граждан в целях социального обеспечения населения Комсомольского городского поселения | Количество помывок в год | 19000 | 19000
|  |  | .-областной бюджет | 5685430.35 | 5685430.35 |  | Ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества | Единиц | 1 | 1
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Обеспечение снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 63 | 63
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | % | 90 | 90
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  | Раработка ПСД, сметной документации и их экспертиза на строительство и капитальный ремонт артезианских скважин, расположенных на территории Комсомольского городского поселения | Единиц | 1 | 0
[7 empty] | Строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт артезианских скважин, расположенных на территории ГП | Единиц | 1 | 0
[7 empty] | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Единиц | 1 | 1
[7 empty] | Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | единиц | 1 | 1
4.1. | Подпрограмма "Содержание муниципального жилищного фонда и иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством " | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 3334004.78 | 3319480.7 |  | Количество муниципальных жилых помещений | единиц | 154 | 154
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3334004.78 | 3319480.7 |  | Доля муниципальных жилых помещений, требующих ремонта | % | 70 | 70
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 3334004.78 | 3319480.7 |  | Взносы на капитальный ремонт за муниципальные квартиры | единиц | 150 | 150
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.1.1. | Основное мероприятие "Содержание муниципального жилищного фоонда Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 3334004.78 | 3319480.7
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3334004.78 | 3319480.7
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 3334004.78 | 3319480.7
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.1.1.1. | Мероприятие "Содержание муниципального жилищного фонда Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 3334004.78 | 3319480.7
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3334004.78 | 3319480.7
|  |  | .-бюджет Комсомольского городского поселения | 3334004.78 | 3319480.7
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.2. | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения населения Комсомольского городского поселения услугами бытового обслуживания" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 4265000 | 4225100 |  | Предоставление банных услуг по помывке граждан в целях социального обеспечения населения Комсомольского городского поселения | Количество помывок в год | 19000 | 19000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 4265000 | 4225100
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 4265000 | 4225100
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.2.1. | Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения населения Комсомольского городского поселения услугами бытового обслуживания" |  | Всего | 4265000 | 4225100
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 4265000 | 4225100
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 4265000 | 4225100
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.2.1.1. | Мероприятие "Предоставление банных услуг по помывке граждан в целях социального обеспечения населения Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 4265000 | 4225100
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 4265000 | 4225100
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 4265000 | 4225100
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3. | Подпрограмма "Реализация мероприятий по организации в границах Комсомольского городского поселения электро-,тепло- ,газо-,водоснабжения населения и водоотведения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 6566993.99 | 6246557.18 |  | Ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества | Единиц | 1 | 1
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 6566993.99 | 6246557.18 |  | Обеспечение снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 63 | 63
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 881563.64 | 561126.83 |  | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | % | 90 | 90
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0 |  | Раработка ПСД, сметной документации и их экспертиза на строительство и капитальный ремонт артезианских скважин, расположенных на территории Комсомольского городского поселения | Единиц | 1 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 5685430.35 | 5685430.35 |  | Строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт артезианских скважин, расположенных на территории ГП | Единиц | 1 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Единиц | 1 | 1
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  | Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | единиц | 1 | 1
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.1. | Основное мероприятие "Ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 312730.46 | 263603.44
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 312730.46 | 263603.44
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 312730.46 | 263603.44
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.1.1. | Мероприятие "Ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства муниципального имущества Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 312730.46 | 263603.44
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 312730.46 | 263603.44
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 312730.46 | 263603.44
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.2. | Основное мероприятие "Строительство и капитальный ремонт, текущий ремонт артезианских скважин, расположенных на территории Комсомольского городского поселения, разработка ПСД сметной документации, проведение экспертизы ПСД, сметной документации" |  | Всего | 252000 | 250000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 252000 | 250000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 252000 | 250000
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.2.1. | Мероприятие "Прочие мероприятия по организации электро-,тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения" |  | Всего | 252000 | 250000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 252000 | 250000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 252000 | 250000
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.3. | Основное мероприятие "Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения г. Комсомольск на период 2015-2026 г.г." |  | Всего | 17600 | 17600
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 17600 | 17600
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 17600 | 17600
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.3.1. | Мероприятие "Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Комсомольск на период 2015-2026 г.г." |  | Всего | 17600 | 17600
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 17600 | 17600
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 17600 | 17600
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.4. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры" |  | Всего | 5984663.53 | 5715353.74
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5984663.53 | 5715353.74
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 299233.18 | 29923.39
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 5685430.35 | 5685430.35
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.4.1. | Мероприятие "Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры" |  | Всего | 5984663.53 | 5715353.74
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5984663.53 | 5715353.74
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 299233.18 | 29923.39
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 5685430.35 | 5685430.35
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.4.1.1. | Мероприятие "Приобретение материалов для ремонта системы теплоснабжения- тепловых сетей, Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Зайцева, Люлина, Чкалова, Куйбышева, Ломоносова, Свердлова, Чайковского, Попова, Советская, пер. 1-Луговой, пер. 2-й Луговой, ул. Матросова, Спортивная, Ленина, пер Торговый, ул. Комсомольская, пер. Школьный, ул. Садовая, Тельмана, Октябрьская, Колганова, Первомайская, пер. Почтовый, ул. Пионерская, пер. Миловский, ул. Миловская ( работы будут проводиться по ул. Зайцева, ул. Комсомольская)" |  | Всего | 5984663.53 | 5715353.74
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5984663.53 | 5715353.74
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 299233.18 | 29923.39
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 5685430.35 | 5685430.35
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
4.3.4.1.2. | Мероприятие "Приобретение материалов для ремонта системы теплоснабжения – тепловых сетей (микрорайон КЭМЗ), Ивановская обл., Комсомольский р-н, г. Комсомольск, ул. 40 лет Октября, пер.Вокзальный, ул. Желдорветка (работы будут проводиться по ул. 40 лет Октября)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-районный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5. | Муниципальная программа "Благоустройство муниципального образования "Комсомольское городское поселение Комсомольского муниципального района Ивановской области" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 27825844.25 | 25752813.9 |  | Доля улиц городского поселения, обеспеченных наружным освещением, от общего количества улиц | % | 98 | 98
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 27825844.25 | 25752813.9 |  | Доля протяженности сетей уличного освещения, требующих замены (монтажа), от общей протяженности сетей уличного освещения | % | 2.8 | 2.8
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 27825844.25 | 25752813.9 |  | Доля ламп, требующих замены, от общего количества ламп | % | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0 |  | Доля аварийных деревьев к общему количеству деревьев | % | 16 | 16
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Площадь территории окашиваемой травы на территории Комсомольского городского поселения | м² | 136238.9 | 136238.9
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  | Площадь разбитых газонов, клумб, цветников | м² | 649 | 649
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  | Площадь муниципальных кладбищ | га | 11.75 | 11.75
[7 empty] | Количество воинских захоронений на территории кладбища | ед. | 2 | 2
[7 empty] | Объем вывоза твердых бытовых отходов с несанкционированных свалок | м³ | 898 | 898
[7 empty] | Оборудование мест установки контейнеров | Ед. | 0 | 0
[7 empty] | Содержание дождеприемных колодцев, водоотводных канав | м² | 10940 | 10940
[7 empty] | Общая площадь парков городского поселения | м² | 64119 | 64119
[7 empty] | Количество скамеек, расположенных на территории КГП | ед. | 51 | 51
[7 empty] | Количество урн, расположенных на территории КГП | ед. | 38 | 38
[7 empty] | Количество обелисков на территории Комсомольского городского поселения | ед. | 2 | 2
[7 empty] | Площадь акарицидной обработки территории КГП | м² | 65000 | 65000
[7 empty] | Площадь обработки территории КГП от борщевика Сосновского | м² | 50000 | 50000
[7 empty] | Количество обслуживаемых колодцев на террритори КГП | ед. | 38 | 38
[7 empty] | Строительство колодцев, текущий ремонт колодцев | ед. | 0 | 0
5.1. | Подпрограмма "Организация уличного электроснабжения на территории Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 8614366.34 | 6700311.66 |  | Доля улиц городского поселения, обеспеченных наружным освещением, от общего количества улиц | % | 98 | 98
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8614366.34 | 6700311.66 |  | Доля протяженности сетей уличного освещения, требующих замены (монтажа), от общей протяженности сетей уличного освещения | % | 2.8 | 2.8
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 8614366.34 | 6700311.66 |  | Доля ламп, требующих замены, от общего количества ламп | % | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.1.1. | Основное мероприятие "Организация уличного электроснабжения на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 8614366.34 | 6700311.66
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8614366.34 | 6700311.66
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 8614366.34 | 6700311.66
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.1.1.1. | Мероприятие "Оплата за электроэнергию уличного освещения на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 7604341.32 | 5690316.64
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 7604341.32 | 5690316.64
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 7604341.32 | 5690316.64
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.1.1.2. | Мероприятие "Содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство, разработка ПСД на строительство сетей уличного освещения на территории Комсомольского городского поселения " |  | Всего | 1010025.02 | 1009995.02
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1010025.02 | 1009995.02
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1010025.02 | 1009995.02
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.2. | Подпрограмма "Организация благоустройства и озеленение территории Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 3223319.23 | 3223318.23 |  | Доля аварийных деревьев к общему количеству деревьев | % | 16 | 16
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3223319.23 | 3223318.23 |  | Площадь территории окашиваемой травы на территории Комсомольского городского поселения | м² | 136238.9 | 136238.9
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3223319.23 | 3223318.23 |  | Площадь разбитых газонов, клумб, цветников | м² | 649 | 649
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.2.1. | Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеление территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 3223319.23 | 3223318.23
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3223319.23 | 3223318.23
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3223319.23 | 3223318.23
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.2.1.1. | Мероприятие "Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 3223319.23 | 3223318.23
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3223319.23 | 3223318.23
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3223319.23 | 3223318.23
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.3. | Подпрограмма "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 1154582.77 | 1108749.4 |  | Площадь муниципальных кладбищ | га | 11.75 | 11.75
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1154582.77 | 1108749.4 |  | Количество воинских захоронений на территории кладбища | ед. | 2 | 2
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1154582.77 | 1108749.4
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.3.1. | Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 1154582.77 | 1108749.4
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1154582.77 | 1108749.4
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1154582.77 | 1108749.4
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.3.1.1. | Мероприятие "Содержание кладбищ Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 574582.77 | 528749.4
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 574582.77 | 528749.4
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 574582.77 | 528749.4
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.3.1.2. | Мероприятие "Строительство, ремонт и содержание заборов на городском кладбище" |  | Всего | 580000 | 580000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 580000 | 580000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 580000 | 580000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.4. | Подпрограмма "Ликвидация несанкционированных свалок и уборка мусора на территории Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 3654268.54 | 3611290.28 |  | Объем вывоза твердых бытовых отходов с несанкционированных свалок | м³ | 898 | 898
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3654268.54 | 3611290.28
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3654268.54 | 3611290.28
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.4.1. | Основное мероприятие "Ликвидация несанкционированных свалок и уборка мусора в населенных пунктах Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 3654268.54 | 3611290.28
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3654268.54 | 3611290.28
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3654268.54 | 3611290.28
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.4.1.1. | Мероприятие "Санитарная очистка территории, уборка несанкционированных свалок и мусора на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 3654268.54 | 3611290.28
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3654268.54 | 3611290.28
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3654268.54 | 3611290.28
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.5. | Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 11058370.31 | 10998222.47 |  | Оборудование мест установки контейнеров | Ед. | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 11058370.31 | 10998222.47 |  | Содержание дождеприемных колодцев, водоотводных канав | м² | 10940 | 10940
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 11058370.31 | 10998222.47 |  | Общая площадь парков городского поселения | м² | 64119 | 64119
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0 |  | Количество скамеек, расположенных на территории КГП | ед. | 51 | 51
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Количество урн, расположенных на территории КГП | ед. | 38 | 38
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  | Количество обелисков на территории Комсомольского городского поселения | ед. | 2 | 2
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  | Площадь акарицидной обработки территории КГП | м² | 65000 | 65000
[7 empty] | Площадь обработки территории КГП от борщевика Сосновского | м² | 50000 | 50000
5.5.1. | Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 11058370.31 | 10998222.47
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 11058370.31 | 10998222.47
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 11058370.31 | 10998222.47
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.5.1.1. | Мероприятие "Содержание парков на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 830456.9 | 812599.6
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 830456.9 | 812599.6
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 830456.9 | 812599.6
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.5.1.2. | Мероприятие "Текущий ремонт и содержание памятников воинам, погибшим в ВОВ" |  | Всего | 543493.46 | 543493.46
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 543493.46 | 543493.46
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 543493.46 | 543493.46
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.5.1.3. | Мероприятие "Текущий ремонт и содержание мостов Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 290000 | 290000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 290000 | 290000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 290000 | 290000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.5.1.4. | Мероприятие "Установка, содержание, текущий ремонт детских площадок, скамеек и урн на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 68000.06 | 68000.06
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 68000.06 | 68000.06
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 68000.06 | 68000.06
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.5.1.5. | Мероприятие "Акарицидная обработка территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 8809.44 | 8809.44
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8809.44 | 8809.44
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 8809.44 | 8809.44
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.5.1.6. | Мероприятие "Обработка территории Комсомольского городского поселения от борщевика Сосновского" |  | Всего | 79550 | 79550
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 79550 | 79550
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 79550 | 79550
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.5.1.7. | Мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 9204060.45 | 9161769.91
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 9204060.45 | 9161769.91
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 9204060.45 | 9161769.91
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.5.1.8. | Мероприятие "Изготовление постамента, бюста, мемориальной доски Героям Советского Союза и их содержание" |  | Всего | 34000 | 34000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 34000 | 34000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 34000 | 34000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.6. | Подпрограмма "Организация водоснабжения населения на территории Комсомольского городского поселения" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 120937.06 | 110921.86 |  | Количество обслуживаемых колодцев на территории КГП | ед. | 38 | 38
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 120937.06 | 110921.86 |  | Строительство колодцев, текущий ремонт колодцев | ед. | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 120937.06 | 110921.86
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.6.1. | Основное мероприятие "Организация водоснабжения населения на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 120937.06 | 110921.86
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 120937.06 | 110921.86
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 120937.06 | 110921.86
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
5.6.1.1. | Мероприятие "Содержание, текущий ремонт, строительство колодцев и артезианских скважин на территории Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 120937.06 | 110921.86
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 120937.06 | 110921.86
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 120937.06 | 110921.86
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6. | Муниципальная программа "Культура Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района" | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 29422508.64 | 29417204.5 |  | Число зарегистрированных пользователей | чел. | 5709 | 5709
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 29422508.64 | 29417204.5 |  | Количество посещений | раз | 41896 | 41896
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 24858665.28 | 24853361.14 |  | Количество выданных читателям печатных, электронных и иных изданий | экз. | 100361 | 100361
|  |  | .-областной бюджет | 4563843.36 | 4563843.36 |  | Увеличение доли поступления новой литературы по отношению к фонду библиотеки | % | 1.3 | 1.3
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Доля электроннных изданий и аудиовизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда | % | 1.9 | 1.9
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 71.8 | 71.8
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  | Количество основных массовых мероприятий | шт. | 350 | 350
[7 empty] | Участие в областных совещаниях, семинарах, курсах повышения квалификации | раз | 5 | 5
[7 empty] | Работа по программам: | шт.
[7 empty] | "Литература и искуство.Наука.Музыка.Любовь" |  | 1 | 1
[7 empty] | "Библиотека старшему поколению" |  | 1 | 1
[7 empty] | "Библиотека семейного чтения" |  | 1 | 1
[7 empty] | "Социальная адаптация молодежи" |  | 1 | 1
[7 empty] | "Летняя Библиополянка" |  | 1 | 1
[7 empty] | Модернизация рабочих мест | шт. | 0 | 0
[7 empty] | Количество ксерокопий | тыс.шт. | 0.1 | 0.1
[7 empty] | Количество обращений к системе Интернет, программе "Консультант+" при наличии | тыс.раз | 0.1 | 0.1
[7 empty] | Кол-во выданных библиографических справок | тыс.шт. | 1.3 | 1.3
[7 empty] | Показатель средней заработной платы работников МКУК "Городская библиотека" Комсомольского городского поселения | руб. | 30218.3 | 30296
[7 empty] | Количество посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 12.5 | 12.5
[7 empty] | Численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 7.4 | 7.4
[7 empty] | Уровень удовлетворенности жителей Комсомольского муниципального района Ивановской области качеством предоставления услуг Муниципального казенного учреждения "Городской Дом культуры" (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 81 | 81
[7 empty] | Число выставочных проектов в Муниципальном казенном учреждении "Городской Дом культуры" | разы | 11 | 11
[7 empty] | Показ театрально-концертных представлений | процентов | 47 | 47
[7 empty] | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | 66 | 66
[7 empty] | Доля выездных концертов Муниципального казенного учреждения "Городской Дом культуры" по Комсомольскому муниципальному району Ивановской области | процентов | 50 | 50
[7 empty] | Концертно-развлекательная программа "Мини-мисс" | шт. | 0 | 0
[7 empty] | Концерты | шт. | 22 | 22
[7 empty] | Кинофильмы для детей | шт. | 20 | 20
[7 empty] | Работа аниматоров | шт. | 31 | 31
[7 empty] | Выезд Деда Мороза на дом | шт. | 51 | 51
[7 empty] | Посещаемость кинозала | Чел. | 8650 | 8650
[7 empty] | Показатель средней заработной платы работников МКУ ГДК | Руб. | 30218.3 | 35680.58
[7 empty] | Численность подростков и молодых людей, охваченных временной трудовой занятостью | чел. | 56 | 56
[7 empty] | Обеспеченность спортивных сооружений спортивным инвентарем и оборудованием | % | 75 | 75
[7 empty] | Количество спортсменов разрядников | ед. | 635 | 635
[7 empty] | Количество районных спортивных мероприятий | ед. | 75 | 75
[7 empty] | Количество выездов на областные соревнования | ед. | 57 | 57
6.1. | Подпрограмма "Организация культурно-досугового обслуживания населения Комсомольского городского поселения" | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 21409786.18 | 21407260.47 |  | Количество посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 12.5 | 12.5
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 21409786.18 | 21407260.47 |  | Численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 7.4 | 7.4
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 18518905.82 | 18516380.11 |  | Уровень удовлетворенности жителей Комсомольского муниципального района Ивановской области качеством предоставления услуг Муниципального казенного учреждения "Городской Дом культуры" (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 81 | 81
|  |  | .-областной бюджет | 2890880.36 | 2890880.36 |  | Число выставочных проектов в Муниципальном казенном учреждении "Городской Дом культуры" | разы | 11 | 11
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Показ театрально-концертных представлений | процентов | 47 | 47
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | 66 | 66
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  | Доля выездных концертов Муниципального казенного учреждения "Городской Дом культуры" по Комсомольскому муниципальному району Ивановской области | процентов | 50 | 50
[7 empty] | Концертно-развлекательная программа "Мини-мисс" | шт. | 0 | 0
[7 empty] | Концерты | шт. | 22 | 22
[7 empty] | Кинофильмы для детей | шт. | 20 | 20
[7 empty] | Работа аниматоров | шт. | 31 | 31
[7 empty] | Выезд Деда Мороза на дом | шт. | 51 | 51
[7 empty] | Посещаемость кинозала | чел. | 8650 | 8650
[7 empty] | Показатель средней заработной платы работников МКУ ГДК | Руб. | 30218.3 | 35680.58
6.1.1. | Основное мероприятие "Организация культурно досугового обслуживания населения Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 15255054.68 | 15252528.97
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 15255054.68 | 15252528.97
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 15255054.68 | 15252528.97
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию обеспечения деятельности учреждения культуры (Межбюджетные трансферты)" |  | Всего | 15255054.68 | 15252528.97
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 15255054.68 | 15252528.97
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 15255054.68 | 15252528.97
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.1. | Мероприятие "Организация обеспечения деятельности учреждения культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)" |  | Всего | 8383614.14 | 8383614.14
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8383614.14 | 8383614.14
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 8383614.14 | 8383614.14
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.1.1. | Мероприятие "Материальное обеспечение сотрудников" |  | Всего | 8383614.14 | 8383614.14
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8383614.14 | 8383614.14
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 8383614.14 | 8383614.14
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.1.2. | Мероприятие "Иные выплаты работникам (Оплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2. | Мероприятие "Организация обеспечения деятельности учреждения культуры ( Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 6866100.54 | 6863574.83
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 6866100.54 | 6863574.83
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 6866100.54 | 6863574.83
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2.1. | Мероприятие "Обеспечение коммунальными услугами" |  | Всего | 1859377.31 | 1859377.31
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1859377.31 | 1859377.31
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1859377.31 | 1859377.31
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2.2. | Мероприятие "Обеспечение услугами связи" |  | Всего | 59070.76 | 56545.05
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 59070.76 | 56545.05
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 59070.76 | 56545.05
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2.3. | Мероприятие "Обеспечение чистоты и порядка в учреждении" |  | Всего | 590871.51 | 590871.51
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 590871.51 | 590871.51
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 590871.51 | 590871.51
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2.4. | Мероприятие "Обеспечение чистоты и порядка при проведении мероприятий" |  | Всего | 32000 | 32000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 32000 | 32000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 32000 | 32000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2.5. | Мероприятие "Обеспечение транспортными услугами для проведения выездных мероприятий" |  | Всего | 70400 | 70400
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 70400 | 70400
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 70400 | 70400
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2.6. | Мероприятие "Обслуживание и приобретение техниеской базы учреждения" |  | Всего | 275124.28 | 275124.28
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 275124.28 | 275124.28
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 275124.28 | 275124.28
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2.7. | Мероприятие "Организация культурно-досуговых мероприятий, проведение государственных праздников" |  | Всего | 3002383.5 | 3002383.5
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3002383.5 | 3002383.5
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3002383.5 | 3002383.5
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2.8. | Мероприятие "Страхование" |  | Всего | 5727.44 | 5727.44
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5727.44 | 5727.44
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 5727.44 | 5727.44
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2.9. | Мероприятие "Совершенствование материально-технической базы учреждения" |  | Всего | 24500 | 24500
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 24500 | 24500
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 24500 | 24500
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.2.10. | Мероприятие "Увеличение материально-технической базы" |  | Всего | 946645.74 | 946645.74
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 946645.74 | 946645.74
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 946645.74 | 946645.74
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.3. | Мероприятие "Организация обеспечения деятельности учреждения культуры (Иные бюджетные ассигнования)" |  | Всего | 5340 | 5340
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5340 | 5340
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 5340 | 5340
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.1.1.3.1. | Мероприятие "Содержание имущества (уплата налогов)" |  | Всего | 5340 | 5340
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5340 | 5340
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 5340 | 5340
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.2. | Основное мероприятие "Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 3043032.22 | 3043032.22
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3043032.22 | 3043032.22
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 152151.86 | 152151.86
|  |  | .-областной бюджет | 2890880.36 | 2890880.36
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.2.1. | Мероприятие "Расходы связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области (Межбюджетные трансферты)" |  | Всего | 152151.86 | 152151.86
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 152151.86 | 152151.86
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 152151.86 | 152151.86
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.2.1.1. | Мероприятие "Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры до средней з/платы в Ивановской области (стимулирующие выплаты специалистам) за счет средств Комсомольского городского бюджета" |  | Всего | 152151.86 | 152151.86
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 152151.86 | 152151.86
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 152151.86 | 152151.86
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.2.2. | Мероприятие "Софинансирование расходов связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Межбюджетные трансферты)" |  | Всего | 2890880.36 | 2890880.36
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2890880.36 | 2890880.36
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 2890880.36 | 2890880.36
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.2.2.1. | Мероприятие "Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам (выплаты стимулирующего характера специалистам) за счет средств областного бюджета" |  | Всего | 2890880.36 | 2890880.36
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2890880.36 | 2890880.36
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 2890880.36 | 2890880.36
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.3. | Основное мероприятие "Содержание работников младшего обслуживающего персонала МКУ "Центр обслуживания учреждений культуры Комсомольского муниципального района Ивановской области" |  | Всего | 2912648.21 | 2912648.21
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2912648.21 | 2912648.21
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 2912648.21 | 2912648.21
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.3.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию обеспечения деятельности учреждения культуры (Межбюджктные трансферты)" |  | Всего | 2912648.21 | 2912648.21
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2912648.21 | 2912648.21
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 2912648.21 | 2912648.21
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.4. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "Центр обслуживания учреждений культуры Комсомольского муниципального района Ивановской облсти" |  | Всего | 199051.07 | 199051.07
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 199051.07 | 199051.07
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 199051.07 | 199051.07
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.1.4.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию обеспечения деятельности МКУ "Центр обслуживания учреждений культуры Комсомольского муниципального района Ивановской области" (Межбюджетные трансферты)" |  | Всего | 199051.07 | 199051.07
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 199051.07 | 199051.07
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 199051.07 | 199051.07
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2. | Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения" | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 7602063 | 7599284.57 |  | Число зарегистрированных пользователей | чел. | 5709 | 5709
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 7602063 | 7599284.57 |  | Количество посещений | раз | 41896 | 41896
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 5929100 | 5926321.57 |  | Количество выданных читателям печатных, электронных и иных изданий | экз. | 100361 | 100361
|  |  | .-областной бюджет | 1672963 | 1672963 |  | Увеличение доли поступления новой литературы по отношению к фонду библиотеки | % | 1,3 | 1.3
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Доля электроннных изданий и аудиовизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда | % | 1.9 | 1.9
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 71.8 | 71.8
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0 |  | Количество основных массовых мероприятий | шт. | 350 | 350
[7 empty] | Участие в областных совещаниях, семинарах, курсах повышения квалификации | раз | 5 | 5
[7 empty] | Работа по программам: | шт.
[7 empty] | "Литература и искуство.Наука.Музыка.Любовь" |  | 1 | 1
[7 empty] | "Библиотека старшему поколению" |  | 1 | 1
[7 empty] | "Библиотека семейного чтения" |  | 1 | 1
[7 empty] | "Социальная адаптация молодежи" |  | 1 | 1
[7 empty] | "Летняя Библиополянка" |  | 1 | 1
[7 empty] | Модернизация рабочих мест | шт. | 0 | 0
[7 empty] | Количество ксерокопий | тыс.шт. | 0.1 | 0.1
[7 empty] | Количество обращений к системе Интернет, программе "Консультант+" при наличии | тыс.раз | 0.1 | 0.1
[7 empty] | Кол-во выданных библиографических справок | тыс.шт. | 1.3 | 1.3
[7 empty] | Показатель средней заработной платы работников МКУК "Городская библиотека" Комсомольского городского поселения | руб. | 30218.3 | 30296
6.2.1. | Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения" |  | Всего | 5841049 | 5838270.57
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5841049 | 5838270.57
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 5841049 | 5838270.57
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на финансовое обеспечение расходов связанных с библиотечным обслуживанием населения, комплектованием и обеспечением сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (Межбюджетные трансферты)" |  | Всего | 5841049 | 5838270.57
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 5841049 | 5838270.57
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 5841049 | 5838270.57
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.1.1. | Мероприятие "Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)" |  | Всего | 3925640.61 | 3925640.61
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3925640.61 | 3925640.61
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3925640.61 | 3925640.61
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.1.1.1. | Мероприятие "Материальное обеспечение сотрудников библиотеки" |  | Всего | 3925640.61 | 3925640.61
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 3925640.61 | 3925640.61
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 3925640.61 | 3925640.61
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.2. | Мероприятие "Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 1913508.39 | 1910729.96
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1913508.39 | 1910729.96
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1913508.39 | 1910729.96
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.2.1. | Мероприятие "Обеспечение коммунальными услугами" |  | Всего | 567385.85 | 566855.59
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 567385.85 | 566855.59
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 567385.85 | 566855.59
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.2.2. | Мероприятие "Обеспечение услугами связи" |  | Всего | 41390.43 | 39142.26
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 41390.43 | 39142.26
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 41390.43 | 39142.26
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.2.3. | Мероприятие "Обеспечение чистоты и порядка в учреждении" |  | Всего | 592634.21 | 592634.21
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 592634.21 | 592634.21
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 592634.21 | 592634.21
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.2.4. | Мероприятие "Обслуживание и совершенствование технической базы учреждения" |  | Всего | 345028.76 | 345028.76
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 345028.76 | 345028.76
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 345028.76 | 345028.76
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.2.5. | Мероприятие "Совершенстование материально-технической базы учреждения (приобретение оргтехники, мебели, пополнение библиотечного фонда)" |  | Всего | 252000 | 252000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 252000 | 252000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 252000 | 252000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.2.6. | Мероприятие "Пополнение материально-технической базы учреждения (приобретение картриджей, тонер, спец.одежда для персонала, приобретение канц.товара и хоз.товара)" |  | Всего | 115069.14 | 115069.14
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 115069.14 | 115069.14
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 115069.14 | 115069.14
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.3. | Мероприятие "Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (Иные бюджетные ассигнования)" |  | Всего | 1900 | 1900
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1900 | 1900
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1900 | 1900
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.1.3.1. | Мероприятие "Содержание имущества (уплата налогов)" |  | Всего | 1900 | 1900
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1900 | 1900
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 1900 | 1900
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.2. | Основное мероприятие "Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации" |  | Всего | 1761014 | 1761014
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1761014 | 1761014
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 88051 | 88051
|  |  | .-областной бюджет | 1672963 | 1672963
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.2.1. | Мероприятие "Софинансирование расходов связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Межбюджетные трансферты) |  | Всего | 1672963 | 1672963
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1672963 | 1672963
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 1672963 | 1672963
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.2.1.1. | Мероприятие "Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам (выплаты стимулирующего характера специалистам) за счет средств областного бюджета" |  | Всего | 1672963 | 1672963
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1672963 | 1672963
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 1672963 | 1672963
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.2.2. | Мероприятие "Расходы связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области (Межбюджетные трансферты)" |  | Всего | 88051 | 88051
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 88051 | 88051
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 88051 | 88051
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.2.2.2.1. | Мероприятие "Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры до средней з/платы в Ивановской области (стимулирующие выплаты специалистам) за счет средств Комсомольского городского поселения" |  | Всего | 88051 | 88051
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 88051 | 88051
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 88051 | 88051
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.3. | Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Комсомольском городском поселении" | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 402659.46 | 402659.46 |  | Численность подростков и молодых людей, охваченных временной трудовой занятостью | чел. | 56 | 56
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 402659.46 | 402659.46
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 402659.46 | 402659.46
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.3.1. | Основное мероприятие "Временная летняя занятость подростков" |  | Всего | 402659.46 | 402659.46
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 402659.46 | 402659.46
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 402659.46 | 402659.46
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.3.1.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию временной летней занятости подростков в трудовом отряде (Межбюджетные трансферты)" |  | Всего | 402659.46 | 402659.46
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 402659.46 | 402659.46
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 402659.46 | 402659.46
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.3.1.1.1. | Мероприятие "Расходы на временную летнюю занятость подростков в трудовом отряде (МКУ ГДК) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оргнами управления государственными внебюджетными фондами)" |  | Всего | 382659.46 | 382659.46
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 382659.46 | 382659.46
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 382659.46 | 382659.46
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.3.1.1.1.1. | Мероприятие "Работа по патриотическому воспитанию (организация временной занятости детей и подростков города Комсомольска в летний период-оплата труда, страховые взносы)" |  | Всего | 382659.46 | 382659.46
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 382659.46 | 382659.46
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 382659.46 | 382659.46
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.3.1.1.2. | Мероприятие "Расходы на временную летнюю занятость подростков в трудовом отряде (МКУ ГДК) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 20000 | 20000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 20000 | 20000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 20000 | 20000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.3.1.1.2.1. | Мероприятие "Приобретение расходного материала для организации временной занятости детей и подростков в летний период" |  | Всего | 20000 | 20000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 20000 | 20000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 20000 | 20000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.4. | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района" | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 8000 | 8000 |  | Обеспеченность спортивных сооружений спортивным инвентарем и оборудованием | % | 75 | 75
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8000 | 8000 |  | Количество спортсменов разрядников | ед. | 635 | 635
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 8000 | 8000 |  | Количество районных спортивных мероприятий | ед. | 75 | 75
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0 |  | Количество выездов на областные соревнования | ед. | 57 | 57
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.4.1. | Основное мероприятие "Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для развития физкультуры и спорта" |  | Всего | 8000 | 8000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8000 | 8000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 8000 | 8000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.4.1.1. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (Межбюджетные трансферты)" |  | Всего | 8000 | 8000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8000 | 8000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 8000 | 8000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.4.1.1.1. | Мероприятие "Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными (внебюджетными) фондами)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.4.1.1.1.1. | Мероприятие "Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (выплаты участникам спортивных соревнований на питание)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.4.1.1.2. | Мероприятие "Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.4.1.1.2.1. | Мероприятие "Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (проведение Дней здоровья для рабочей молодежи, школьников, дошкольников и ветеранов; проведение турниров по волейболу, футболу и баскетболу, тяжелой атлетике и другим популярным видам спорта; приобретение спортивного оборудования, спортивной формы, спортивного инвентаря, приобретение грамот, дипломов, сувенирной подарочной продукции участникам, футбольной формы)" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.4.1.1.2.2. | Мероприятие "Монтаж спортивно- технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 20000 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.4.1.1.3. | Мероприятие "Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (Иные бюджетные ассигнования)" |  | Всего | 8000 | 8000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8000 | 8000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 8000 | 8000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
6.4.1.1.3.1. | Мероприятие "Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление материально-технической базы для развития физкультуры и спорта (оплата заявочного целевого взноса для участия в Спартакиаде органов местного самоуправления Ивановской области, взнос на организацию и проведение соревнований по футболу среди любительских футбольных клубов Ивановской области, ежегодные членские взносы на футболистов)" |  | Всего | 8000 | 8000
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 8000 | 8000
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 8000 | 8000
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
7. | Муниципальная программа "Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 0 | 0 |  | Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 69 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0 |  | Количество расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | ед. | 32 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0 |  | Площадь расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | м² | 1570.1 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0 |  | Количество семей, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и получивших выплату компенсации на оплату стоимости найма (поднайма) жилья | ед. | 31 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
7.1. | Подпрограмма "Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда" | Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района | Всего | 0 | 0 |  | Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 69 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0 |  | Количество расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | ед. | 32 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0 |  | Площадь расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | м² | 1570.1 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0 |  | Количество семей, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и получивших выплату компенсации на оплату стоимости найма (поднайма) жилья | ед. | 31 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
7.1.1. | Основное мероприятие "Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
7.1.2. | Основное мероприятие "Осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путем предоставления возмещения за жилые помещения" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
7.1.3. | Основное мероприятие "Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
7.1.4. | Основное мероприятие "Переселение граждан в приобретенные жилые помещения" |  | Всего | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0 | 0
|  |  | .- бюджет Комсомольского городского поселения | 0 | 0
|  |  | .-областной бюджет | 0 | 0
|  |  | .-федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | .-бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0