**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района по итогам 2024 года**

Сводный годовой доклад о ходе и оценке эффективности муниципальных программ Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района по итогам за 2024 год сформирован на основании отчетов о реализации муниципальных программ.

В соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Комсомольского муниципального района от 18.07.2023 г. № 49-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Комсомольского муниципального района и Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района».

В 2024 году осуществлялась реализация семи муниципальных программ:

Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения;

Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах населенных пунктов Комсомольского городского поселения;

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения;

Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения;

Благоустройство муниципального образования "Комсомольское городское поселение Комсомольского муниципального района Ивановской области;

Культура Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района;

Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда.

Муниципальные программы являются основным инструментом бюджетного планирования и охватывают основные направления деятельности функциональных органов и функциональных подразделений Администрации.

Реализация муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития муниципального образования.

Правила разработки, реализации, механизма управления и контроля за ходом реализации муниципальных программ определены постановлением Администрации Комсомольского муниципального района от 21.04.2023 г. № 117 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ Комсомольского муниципального района и Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района».

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2024 году в бюджете Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района составил 149 573,3 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2024 году освоено 138 863,3 тыс. рублей.

Оценка эффективности по каждой программе проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ) Комсомольского муниципального района и Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района, утвержденной постановлением Администрации Комсомольского муниципального района от 22.03.2024 г. № 89.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ в целом осуществляется по следующим критериям:

Оценка степени достижения целевых показателей.

Оценка кассового исполнения муниципальных программ.

Результаты проведенной оценки эффективности за 2024 год представлены в таблице. Четыре из семи муниципальных программ по рейтингированию являются высокой степени эффективности. С низкой степенью эффективности – две программы: формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения и переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда.

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Оценка достижения целевых показателей** | **Оценка кассового исполнения муниципальных программ** | **Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом** |
| **Высокая степень эффективности** |
| Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах населенных пунктов Комсомольского городского поселения | 1,00 | 0,92 | 0,99 |
| Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения | 0,89 | 0,98 | 0,92 |
| Благоустройство муниципального образования «Комсомольское городское поселение Комсомольского муниципального района Ивановской области | 1,00 | 0,96 | 1,00 |
| Культура Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **Степень эффективности ниже среднего уровня** |
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения | 0,71 | 0,97 | 0,80 |
| **Низкая степень** |
| Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда | 0,65 | 0,77 | 0,74 |
| Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения | 0,50 | 0,93 | 0,64 |

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Комсомольского муниципального района от 26.12.2023 г. № 329 «Об утверждении муниципальной программы Комсомольского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения».

Целями программы являются:

 1.Формирование комфортной городской среды.

Реализация Программы предполагает 2 направления: «Формирование комфортной городской среды» и «Благоустройство общественных территорий Комсомольского городского поселении».

 Выполнение Программы по двум направлениям включает комплекс мероприятий, предусмотренных в рамках муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» и ведомственного проекта «Благоустройство общественных территорий Комсомольского городского поселения».

 Объем финансирования Программы, запланированный на 2024 год за счет всех источников, составил 5 626,1 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средств областного бюджета – 4 868,0 тыс. рублей, средств бюджета Комсомольского городского поселения – 520,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 237,7 тыс. рублей.

 Кассовое исполнение программы составило 93,3 %.

**Муниципальная программа «Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах населенных пунктов Комсомольского городского поселения»**

Муниципальная программа «Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах населенных пунктов Комсомольского городского поселения» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Комсомольского муниципального района от 27.12.2023 г. № 334 «Об утверждении муниципальной программы Комсомольского городского поселения «Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах населенных пунктов Комсомольского городского поселения».

Целями программы являются:

1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Комсомольского городского поселения.

Реализация Программы предполагает 1 направление: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Комсомольского городского поселения».

Выполнение Программы по данному направлению включает комплекс мероприятий, предусмотренных в рамках ведомственного проекта  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  в границах Комсомольского городского поселения».

 Объем финансирования Программы, запланированный на 2024 год за счет всех источников, составил 178,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета –0,0 тыс. рублей, средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, средств бюджета Комсомольского городского поселения – 178,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

 Кассовое исполнение программы составило 92,1%.

**Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении**

**автомобильных дорог общего пользования**

**Комсомольского городского поселения»**

Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Комсомольского муниципального района от 27.12.2023 г. № 332 «Об утверждении муниципальной программы Комсомольского городского поселения «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения».

Целями программы являются:

1.Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения Комсомольского городского поселения, их пропускной способности и уровня безопасности для устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории поселения.

Реализация Программы предполагает 2 направления: «Безопасность дорожного движения» и «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения».

 Выполнение Программы по данному направлению включает комплекс мероприятий, предусмотренных в рамках ведомственного проекта «Безопасность дорожного движения» и комплекса процессных мероприятий «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования Комсомольского городского поселения».

 Объем финансирования Программы, запланированный на 2024 год за счет всех источников, составил 44 429,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средств областного бюджета – 12 588,0 тыс. рублей, средств бюджета Комсомольского городского поселения 31 841,3 – тыс. рублей, внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

 Кассовое исполнение программы составило 96,6 %.

**Муниципальная программа «Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**Комсомольского городского поселения»**

Муниципальная программа «Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Комсомольского муниципального района от 27.12.2023 г. № 333 «Об утверждении муниципальной программы Комсомольского городского поселения «Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения».

Целями программы являются:

 1. Обеспечение снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Создание условий для комфортного проживания граждан в Комсомольском городском поселении.

Реализация Программы предполагает 3 направления: «Содержание муниципального жилищного фонда и иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством», «Создание условий для обеспечения населения Комсомольского городского поселения услугами бытового обслуживания», «Ремонт, содержание и техническое обслуживание коммунального хозяйства муниципального имущества Комсомольского городского поселения».

 Выполнение Программы по данному направлению включает комплекс мероприятий, предусмотренных в рамках ведомственных проектов «Содержание муниципального жилищного фонда и иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством», «Создание условий для обеспечения населения Комсомольского городского поселения услугами бытового обслуживания» и комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по организации в границах Комсомольского городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения, площадок накопления ТБО».

 Объем финансирования Программы, запланированный на 2024 год за счет всех источников, составил 15 983,1 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета –0,0 тыс. рублей, средств областного бюджета –2 428,9 тыс. рублей, средств бюджета Комсомольского городского поселения –13 554,2 тыс. рублей, внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

 Кассовое исполнение программы составило 98,1 %.

**Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «Комсомольское городское поселение Комсомольского муниципального района Ивановской области»**

Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «Комсомольское городское поселение Комсомольского муниципального района Ивановской области» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Комсомольского муниципального района от 27.12.2023 г. № 331 «Об утверждении муниципальной программы Комсомольского городского поселения «Благоустройство муниципального образования «Комсомольское городское поселение Комсомольского муниципального района Ивановской области».

Целями программы являются:

1.Создание благоприятных условий для проживания и осуществления деятельности на территории Комсомольского городского поселения.

Реализация Программы предполагает 6 направлений: «Организация уличного электроснабжения на территории Комсомольского городского поселения»; «Организация благоустройства и озеленение территории Комсомольского городского поселения»; «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Комсомольского городского поселения»; «Ликвидация несанкционированных свалок и уборка мусора на территории Комсомольского городского поселения»; «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Комсомольского городского поселения» и «Организация водоснабжения населения на территории Комсомольского городского поселения».

 Выполнение Программы по данному направлению включает комплекс мероприятий, предусмотренных в рамках ведомственных проектов «Организация уличного электроснабжения на территории Комсомольского городского поселения», «Организация благоустройства и озеленение территории Комсомольского городского поселения», «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Комсомольского городского поселения», «Ликвидация несанкционированных свалок и уборка мусора на территории Комсомольского городского поселения», «Организация водоснабжения населения на территории Комсомольского городского поселения» и

комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Комсомольского городского поселения».

 Объем финансирования Программы, запланированный на 2024 год за счет всех источников, составил 22 352,1 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, средств бюджета Комсомольского городского поселения – 22 352,1 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

 Кассовое исполнение программы составило 96,2 %.

**Муниципальная программа «Культура Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района»**

Муниципальная программа «Культура Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Комсомольского муниципального района от 29.12.2023 г. № 350 «Об утверждении муниципальной программы Комсомольского городского поселения «Культура Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района».

Целями программы являются:

1.Повышение роли культуры в воспитании, просвещении жителей Комсомольского городского поселения».

2. Содействие развитию трудовой занятости детей и подростков Комсомольского городского поселении

3.Формирование здорового образа жизни населения на территории Комсомольского городского поселения посредством создания условий, обеспечивающих возможность вести здоровый образ жизни.

4.Совершенствование деятельности библиотек как информационного, культурного и просветительского центра для различных категорий населения.

Реализация Программы предполагает 4 направления: «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Комсомольском городском поселении», «Развитие физической культуры и спорта Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района», «Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения» и «Организация культурно-досугового обслуживания населения Комсомольского городского поселения»

Выполнение Программы по данному направлению включает комплекс мероприятий, предусмотренных в рамкахведомственных проектов «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Комсомольском городском поселении, «Развитие физической культуры и спорта Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района», «Библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения», «Организация культурно-досугового обслуживания населения Комсомольского городского поселения».

 Объем финансирования Программы, запланированный на 2024 год за счет всех источников, составил 32 697,1 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, средств бюджета Комсомольского городского поселения – 32697,1 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

 Кассовое исполнение программы составило 99,8 %.

**Муниципальная программа «Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда»**

Муниципальная программа «Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Комсомольского муниципального района от 10.10.2023 г. № 263 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда».

Целями программы являются:

1.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Реализация Программы предполагает 1 направление: «Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда».

 Выполнение Программы по данному направлению включает комплекс мероприятий, предусмотренных в рамкахведомственного проекта «Переселение граждан Комсомольского городского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области из аварийного жилищного фонда».

 Объем финансирования Программы, запланированный на 2024 год за счет всех источников, составил 28 307,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средств областного бюджета – 25 491,3 тыс. рублей, средств бюджета Комсомольского городского поселения – 2 816,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

 Кассовое исполнение программы составило 76,6 %.