ОТЧЕТ

о выполнении Плана мероприятий по реализации стратегии социально — экономического развития Комсомольского муниципального района по итогам 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Информация о выполнении мероприятия |  | Причины невыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическое направление 1 «Развитие инновационно - инвестиционной среды» |  |  |  |  |  |
| 1.1 Развитие инновационно — инвестиционной среды |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие инвестиционной инфраструктуры на территории Комсомольского муниципального района | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 3357,899 млн. рублей, что ниже уровня 2022 года на 25,3%. В течение 2023 года на территории района завершены 5 инвестиционных проектов. В отчетном периоде сформированы паспорта 26 инвестиционных площадок (1 «коричневая» площадка и 25 «зеленых» площадок). Проведено 12 заседаний инвестиционных штабов по улучшению инвестиционного климата в Комсомольском муниципальном районе. |  | За счет завершения модернизации производства филиалом «Ивановские ПГУ» АО «Интер РАО-Электрогенерация». |  |
| Стратегическое направление 2 «Создание условий для экономического роста района» |  |  |  |  |  |
| 2.1 Развитие промышленного комплекса |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие промышленного сектора экономики | В отчетном периоде ежеквартально проводился мониторинг о положении дел на градообразующих и социально-значимых промышленных предприятиях, осуществляющих деятельность на территории Комсомольского муниципального района. Разработаны: - предварительный прогноз для Департамента экономического развития и торговли Ивановской области; - уточненный прогноз для Департамента экономического развития и торговли Ивановской области; - прогноз для формирования бюджета Комсомольского муниципального района. |  |  |  |
| 2.2. Развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализация продукции растениеводства | В отрасли растениеводства в 2023 году осуществляли деятельность 7 сельскохозяйственных предприятий и 15 крестьянских (фермерских) хозяйств. Посевные площади в с/х организациях и КФХ в отчетном периоде составили 12938 га. Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в 2023 году характеризуется следующими данными: -зерновые и зернобобовые культуры общей площадью – 1739 га, валовой сбор с 1 га в весе после доработки составил 34825 ц., урожайность – 21,1 цн./га. - озимые зерновые и зернобобовые культуры общей площадью – 223 га, валовой сбор с 1 га в весе после доработки составил 4515 ц., урожайность- 20,2 цн./га. В 2023 году сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими фермерскими хозяйствами района посажено: - картофель общей площадью- 39 га, валовой сбор с 1 га 232 ц. |  |  |  |
| 3 | Развитие отрасли животноводства, переработки и реализация продукции животноводства | Животноводство является ведущей отраслью Комсомольского муниципального района, и включает в себя молочное скотоводство и овцеводство. На территории района в отрасли молочного скотоводства в отчетном периоде осуществляли деятельность 6 с/х предприятий и 13 КФХ. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 3101 головы, что на уровне 2022 года, дойное стадо - постоянное поголовье. Поголовье овец составило 1170 голов или 116,3 % к уровню 2022 года. В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 0,222 тыс. тонн (темп роста к уровню 2022 года составил 106,7%), молока - 6,9 тыс. тонн (темп роста к уровню 2022 года составил 106,2 %). Наивысший надой молока от одной коровы получен в ООО «Бычок-1» – 7034 кг, что на 112% больше прошлого года. |  |  |  |
| 4 | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции | Увеличению производства сельскохозяйственной продукции способствует государственная поддержка и инвестиции в развитие сельского хозяйства. В 2023 году сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности получено государственной поддержки в виде субсидии и грантов на сумму 13,2 млн. рублей. |  |  |  |
| 2.3 Развитие торговли и потребительского рынка |  |  |  |  |  |
| 5 | Сохранение и развитие сети торговли и потребительского рынка | На 01.01.2024 года в районе функционируют 159 объектов розничной торговли, общественного питания и сферы услуг, которые остались на уровне 2022 года. Из них 105 предприятий торговли, общая торговая площадь которых составляет 9293,69 кв.м. Показатель обеспеченности населения площадью торговых объектов составил – 476,93 кв.м., при нормативе - 415 кв.м. За 2023 год открылись семь объектов розничной торговли, из них 5 продовольственных магазинов и 2 магазина с непродовольственными товарами, а также 1 салон красоты и 1 объект общественного питания. |  |  |  |
| 2.4 Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 6 | Формирование общей благоприятной деловой среды для развития малого и среднего предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2023 году составило 289,0 единиц. Сведения о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства по полному кругу малого и среднего бизнеса взяты из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (официальный сайт Федеральной налоговой службы), информации, предоставленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области. С целью развития малого и среднего предпринимательства на территории района в 2023 году проводились следующие мероприятия: 1) организационная и консультационная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства; 2) консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках деятельности бизнес - гида Комсомольского муниципального района. В целях оказания информационной поддержки на сайте Администрации Комсомольского муниципального района функционирует подраздел «Информация для предпринимателей». |  |  |  |
| Стратегическое направление 3 «Качественное улучшение инфраструктуры района» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, содержание и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства Комсомольского муниципального района | При предоставлении коммунальных услуг потребителям предприятия и организации испытывают трудности. Основной причиной такой ситуации является высокая степень износа муниципального жилищного фонда, объектов инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, что не позволяет предоставить населению района коммунальные услуги надлежащего качества. Ежегодно проводятся работы по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию объектов коммунального хозяйства Комсомольского муниципального района. В 2023 году все запланированные мероприятия выполнены. В связи с этим уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составил 63%, что на 1,6 % меньше уровня 2022 года. |  |  |  |
| 2 | Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилом фонде, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры | С целью обеспечения рационального использования топливно - энергетических ресурсов в районе принята муниципальная программа Комсомольского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Комсомольском муниципальном районе». Для достижения поставленных программой задач, в поселениях района разработана и внедряется адресная программа по установке приборов учета коммунальных ресурсов, предусматривающая поэтапный переход на отпуск ресурсов потребителям на основании показаний коллективных приборов учета. В соответствии с принятыми программами в отчетном периоде проводились работы по повышению энергетической эффективности, как в жилищно-коммунальном хозяйстве, так и в бюджетной сфере района. Выполнялись работы по установке коллективных приборов учета электрической и тепловой энергии, потребления холодной воды, как в многоквартирных жилых домах, так и в учреждениях бюджетной сферы. |  |  |  |
| 3 | Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Комсомольского муниципального района |  |  |  |  |
| 4 | Строительство и капитальный ремонт, текущий ремонт артезианских скважин, расположенных на территории Комсомольского городского поселения, разработка ПСД сметной документации. проведение экспертизы ПСД сметной документации | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 5 | Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 6 | Строительство объекта "Сеть газораспределения низкого давления в д. Спасское Комсомольского района" | В 2023 году построен межпоселковый газопровод д. Добрищево – с. Марково Комсомольского района протяженностью более 8 км. и внутрипоселковый распределительный газопровод д. Спасское по программе развития газоснабжения и газификации Ивановской области на 2021-2025 г.г. |  |  |  |
| 7 | Строительство объекта: «Строительство сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Селезенево» | Построен объект: «Строительство сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Селезенево» протяженностью 3100 м для газификации 24 жилых домов. |  |  |  |
| 8 | Строительство объекта: "Распределительный газопровод низкого давления и газификации жилых домов с Никольское Комсомольского района Ивановской области» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9 | Разработка (корректировка) проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области (строительство объекта: "Перевод на природный газ котельной ООО "Октябрь" в с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области") | В 2022 г. завершено строительство объекта: Перевод на природный газ котельной ООО "Октябрь" в с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области", начатого в 2021 году. В 2023 году проведены пуско-наладочные работы и котельная введена в эксплуатацию. |  |  |  |
| 9.1 | Разработка (корректировка) проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области (строительство наружного газопровода для газификации многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, Комсомольский р-н, д. Данилово, д.1) | В 2022 году в Комсомольском районе введено в эксплуатацию 2 газопровода низкого давления для газификации многоквартирных жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Данилово, д. 1 и д. 3 общей протяженностью 269,5 м. Построены внутренние инженерные системы газоснабжения многоквартирных жилых домов д. Данилово д.1, д. 3 Комсомольского района Ивановской области, газифицировано 14 муниципальных квартир. |  |  |  |
| 9.2 | Разработка (корректировка) проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области (строительство наружного газопровода для газификации многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, Комсомольский р-н, д. Данилово, д.3) |  |  |  |  |
| 9.3 | Разработка проектной документации на объект: «Строительство сети газораспределения для газификации жилых домов с. Светиково и д. Рождествено Комсомольского района Ивановской области» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.4 | Разработка проектной документации на объект: «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Воронцово, с. Кулеберьево» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.5 | Разработка проектной документации «Распределительный газопровод низкого давления и газификация жилых домов д. Добрищево Комсомольского района Ивановской области» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.6 | Разработка проектной документации на объект: «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Торохово, с. Плосково, д. Просково, д. Кочкарово, д. Смольницы, с. Мытищи, д. Старово» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.7 | Разработка проектной документации на объект: «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Петряево» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.8 | Разработка проектной документации на объект: «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Припёково» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.9 | Разработка проектной документации на объект: «Межпоселковый газопровод среднего давления для газификации с. Никольское Комсомольского района Ивановской области» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.10 | Разработка проектной документации на объект: «Сеть газораспределения для газификации жилых домов д. Кондюково Комсомольского района Ивановской области» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.11 | Разработка проектной документации на объект: «Сеть газораспределения для газификации жилых домов с. Сотницы Комсомольского района Ивановской области» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.12 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых домов д. Кузнецовка и с. Семено-Сарское Комсомольского района Ивановской области» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.13 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Цыпышево, д. Кабаново, д. Яново, с. Маршово» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.14 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Рылково, д. Становое, с. Тюгаево, д. Голохово, д. Петровское» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.15 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых домов д. Остров Комсомольского района Ивановской области» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.16 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Хоботово, с. Щуково, д. Исаково, с. Райки, д. Якшино» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.17 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д.Бугрено, д. Семьюново, д. Доманцево, д. Губцево, д. Полянки, д. Савино» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.18 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Томарово» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.19 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых домов д. Губино Комсомольского района Ивановской области» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.20 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых домов д. Писчугово Комсомольского района Ивановской области» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
|  | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Логиново, д. Куличиха | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.21 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых домов д. Ивачево Комсомольского района Ивановской области» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.22 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район,с. Гробищево, д. Таганова" | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.23 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Окулово»" | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.24 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Чернятино, д. Торкацево» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.25 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Чириково, д. Бразино, д. Клинцево» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.26 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Красново, д. Сватково» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.27 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых д. Толстиково Комсомольского района Ивановской области» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.28 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых д. Якшино Комсомольского района Ивановской области" | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.29 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых домов д. Лесниково Комсомольского района Ивановской области» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.30 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых д. Высоково Комсомольского района Ивановской области» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.31 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых д. Лыково Комсомольского района Ивановской области» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.32 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых д. Лыково Комсомольского района Ивановской области» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.33 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых с. Филиппково Комсомольского района Ивановской области» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.34 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Холодилово, д. Белехово, д. Ивашково, д. Яксаево» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.35 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых д. Головец Комсомольского района Ивановской области» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.36 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Дегтярка, д. Коптево» | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.37 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых д. Дубки Комсомольского района Ивановской области" | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.38 | Разработка проектной документации на объект «Сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Устье" | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9.39 | Разработка проектной документации на объект «Сеть газораспределения для газификации жилых с. Архангел Комсомольского района Ивановской области»" | Не выполнено |  | Отсутствие финансирования |  |
| 10 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Комсомольском муниципальном районе | В 2023 году земельные участки предоставлены 6 многодетным семьям (инфраструктура отсутствует). |  |  |  |
| 11 | Социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения | Социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения в 2023 году предоставлена 1 многодетной семье. |  |  |  |
| 12 | Субсидия гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) | Субсидия гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) не предоставлялась. |  |  |  |
| 13 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности в 2023 году не предоставлялись. |  |  |  |
| 14 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в отчётном периоде составила 25,8 процента от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (в 2022 году – 26,1%). Ежегодно показатель улучшается за счет выполнения ремонтных работ. Выполнен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 1,8 км. на сумму 27,4 млн. рублей, в том числе 0,9 км. автомобильной дороги «ул. Ивановская в с. Писцово»; ремонт дорожного покрытия всей улицы 2-я Железнодорожная в г. Комсомольск, ремонт участков дорог по ул. Ленина и ул. Колганова (от ул. Ленина до ул. 2-я Железнодорожная). |  |  |  |
| 15 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах Комсомольского муниципального района | Не имеет регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром (более 3 км. от автобусной остановки или ж/д станции) население в 17 населенных пунктах, среднегодовая численность населения которых составляет от 0 до 20 человек, что составляет 0,18 % от численности населения района. |  |  |  |
| 16 | Утверждение и дальнейшая актуализация документов территориального пданирования и градостроительного зонирования поселений Комсомольского муниципального района, в том числе подготовка и утверждение градостроительных планов | Схема территориального планирования Комсомольского муниципального района разработана и утверждена в 2009 году, в 2023 году утверждена новая редакция схем территориального планирования. Внесены изменения в Генеральные планы и правила землепользования и застройки всех поселений Комсомольского муниципального района. |  |  |  |
| 17 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан Комсомольского муниципального района из аварийного жилищного фонда | Не выполнено |  | Аварийные дома, признанные в установленном порядке не вошли в региональную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |
| Стратегическое направление 4 «Развитие человеческого капитала» |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение демографической ситуации, состояние здоровья населения | Значительное влияние на экономические процессы оказывает демографическая ситуация. Наиболее острыми проблемами демографической ситуации остаются: миграционный отток населения, высокая смертность среди населения трудоспособного возраста. По данным официальной статистики среднегодовая численность постоянного населения Комсомольского муниципального района в 2023 году составила 19,511 тыс. человек, увеличилась на 57 человек. Удельный вес городского населения в общей численности населения района составил 43,0 %, сельского населения – 57,0%. В 2023 году на территории района родилось 114 детей. Коэффициент рождаемости составил 5,8 человек на 1000 жителей. Коэффициент смертности в 2023 году составил 15,9 человек на 1000 населения. За 12 месяцев зарегистрировано 311 актов о смерти. Коэффициент естественной убыли - -10,1 человек на 1000 жителей. По-прежнему, число умерших людей превышает число родившихся. В 2023 году число прибывших граждан на территорию района превысило число выбывших. На протяжении нескольких лет миграционный приток отмечается в большей степени из стран СНГ, а именно: из Таджикистана, Азербайджана, Армении и Узбекистана. В течение года прибыло 965 человек. Миграционный отток жителей Комсомольского района составил 717 человек в основном направлен в г. Иваново и в другие регионы Российской Федерации. Миграционный прирост в 2023 году составил 248 человек. В отчетном году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по району составила 46664,9 рублей, она увеличилась на 14,3 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом, и превысила размер среднеобластной заработной платы на 1,3 %. За весь отчётный период наблюдалась положительная динамика увеличения заработной платы в учреждениях социальной сферы. В целях выполнения Указов Президента Российской Федерации по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников в районе разработан и реализуется план мероприятий («дорожная карта»), который направлен на повышение эффективности образования. Ситуация на рынке труда в Комсомольском муниципальном районе характеризуется следующими показателями. По данным ОГКУ «Комсомольский центр занятости населения» на 1 января 2024 года в службе занятости населения Комсомольского муниципального района состояло на учете 75 человек, не занятых трудовой деятельностью, против 109 человек на 1 января 2023 года. Уровень безработицы на 1 января 2024 года, рассчитанный к населению трудоспособного возраста, составляет 0,7 % против 1,1 % на 1 января 2023 года. Строительство и ввод объектов здравоохранения в 2023 году не осуществлялось. |  |  |  |
| 2 | Улучшение условий и охраны труда | Увеличено количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда. Увеличено количество сотрудников, обученных по охране труда. Проведена диспансеризация муниципальных служащих. |  |  |  |
| 3 | Реализация мер по повышению качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы учреждений культуры | Одним из главных условий деятельности учреждений культуры является сохранение и совершенствование материально-технической базы. Финансирование отрасли культуры Комсомольского муниципального района с учетом бюджетов всех уровней в 2023 году составило более 75 млн. рублей. Это позволило не только повысить заработную плату, но и провести необходимые ремонтные работы, в том числе и в сельских учреждениях, приобрести оборудование и мебель. Так, в рамках национального проекта «Культура» был произведен капитальный ремонт муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Писцовского сельского поселения» на сумму 25 млн. рублей. Также по итогам конкурсного отбора в рамках национального проекта «Культура» муниципальное казенное учреждение «Подозерский Дом культуры» стал победителем, в результате чего было направлено около 3 млн. рублей на ремонт кровли. Все объекты успешно сданы и введены в эксплуатацию. На комплектование библиотечного фонда в 2023 году для Городской библиотеки выделено 334 тысячи 490 рублей. Материально-техническую базу учреждений составляет 28 единиц зданий в удовлетворительном состоянии. 1 здание (4,7 % от общего числа учреждений) находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта (Шатры), многим учреждениям необходим текущий ремонт (Мытищинский ДК, Сорохтский СК, Писцовская и Седельницкая библиотеки). |  |  |  |
| 4 | Реализация мер по повышению качества библиотечно-информационного обслуживания населения Комсомольского муниципального района | Сеть учреждений культуры Комсомольского муниципального района в 2023 году не изменилась в сторону своего сокращения. Ни одно учреждение не было закрыто. Обеспеченность учреждениями культуры в районе соответствует всем социальным нормам. Следует отметить, что по-прежнему ведется и координация деятельности учреждений культуры по внестационарному обслуживанию жителей поселений района. Услугами библиотек пользуются на предприятиях, на дому. Дома культуры ввели в практику выездные концерты для малонаселенных деревень и сел Комсомольского муниципального района. С действующим на постоянной основе укреплением материально-технической базы учреждений и приобретением необходимого оборудования, показатель обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа и библиотеками остается на уровне прошлого года. |  |  |  |
| 5 | Реализация мер по качественному оказанию услуг в сфере представления концертов, спектаклей, а также организации культурного досуга и зрелищных культурно-массовых мероприятий | В отчетном периоде учреждениями культуры проведено более 2000 мероприятий, которые посетили около 115 тысяч человек. Потенциал сельских территорий нашел свое использование в проведении разнообразных событийных фестивалей: Межрегиональный фестиваль молодецкой удали, народных ремесел и забав «Славия», широкая ярмарка-фестиваль «Августовский Спас», Фестиваль клубники в с. Подозерский, фестиваль молодых семей «Ромашковое лето», Праздник русской ухи «Клёвое место» в с. Октябрьский, конкурс-фестиваль «Звездный хоровод», привлекая все большее количество участников и посетителей. |  |  |  |
| 6 | Реализация мероприятий, направленных на развитие спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва Комсомольского муниципального района | В последние два года увеличилось количество граждан, занимающихся массовым спортом, и доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составляет 60% от общей численности населения района. Повышены спортивные разряды, подготовлено 147 спортсменов массовых разрядов, 1 кандидат в мастера спорта. В районе функционируют 64 спортивные площадки, где систематически занимаются 10 тысяч человек в возрасте от 6 до 85 лет. За отчетный период 2023 года на территории Комсомольского муниципального района было проведено более 30 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняли участие более 5 тысяч человек. В спортивном клубе «Олимп» города Комсомольска проводятся занятия по пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, становой тяге, народному жиму и гиревому спорту. Лучшие тежелоатлеты района принимали участие в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях, и неоднократно становились призерами, выполняя при этом разрядные нормы и спортивные звания. |  |  |  |
| 7 | Реализация проектов по поддержке талантливой молодежи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения | Ежегодно в районе действуют трудовые отряды для представителей молодежи и подростков, состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Из муниципального бюджета выделено более 800 тыс. рублей на организацию временных рабочих мест для 124 подростков. |  |  |  |
| 8 | Реализация мероприятий по развитию дошкольного образования | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составляет 99,0 % или 100,5 % к уровню 2022 года. Данный показатель рассчитан из числа фактически проживающих детей и количества, посещающих дошкольные образовательные учреждения района и пересчитан с исключением детей, прописанных на территории района, но не проживающих. В Комсомольском муниципальном районе осуществляется мониторинг потребности в предоставляемой услуге и учет посещаемости детьми дошкольных учреждений, принимаются оперативные меры по ликвидации очередности. В детских садах количество мест для детей с полутора лет достаточно, чтобы удовлетворить запрос населения в предоставлении услуги бесплатного и доступного дошкольного образования. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет на протяжении ряда лет составляет 0%, что говорит об отсутствии очерёдности в детские сады Комсомольского муниципального района. Проведение ежемесячного мониторинга укомплектованности групп в течение ряда лет, сокращение численности детей в возрасте 1-6 лет, расширение возрастных рамок для предоставления мест в детских садах, организация групп кратковременного пребывания для детей, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья, позволило сократить очерёдность в дошкольные образовательные учреждения. 100% дошкольных учреждений имеют возможность принимать детей в возрасте от 1 года и старше. |  |  |  |
| 9 | Реализация мероприятий по модернизации системы дополнительного образования Комсомольского муниципального района | В 2023 году показатель остался на уровне 2022 года и составил 99,0 %. Увеличение охвата детей дополнительным образованием связано с увеличением количества часов внеурочной занятости в рамках ФГОС и сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей. В учреждениях дополнительного образования успешно работают кружки, секции, объединения. Наибольшей популярностью пользуются спортивная секция карате, патриотическое объединение «Комсомольские казаки», волонтерский отряд, ученическое самоуправление, футбольная секция, детский театр моды «Амира стиль» и др. Активно развиваются кружки технического творчества. |  |  |  |
| 10 | Реализация мероприятий по обеспечению прав на получение образования в муниципальных образовательных организациях | Среднее значение по образовательным организациям Комсомольского муниципального района составило 91%. В 2022 году этот показатель составил 89,9%. Сбор и обобщение информации о качестве предоставляемых услуг осуществляются единым региональным оператором, определенным на основе проведения конкурсных процедур. В оценочных процедурах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности участвовали три учреждения дополнительного образования Комсомольского района. |  |  |  |
| 11 | Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН ежегодно снижается |  |  |  |
| 12 | Реализация мероприятий по модернизации объектов инженерной инфраструктуры | Доля объектов инженерной инфраструктуры (жилой фонд), оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве этих объектов в районе составляет 0 %. |  | Отсутствие финансирования |  |
| 13 | Проведение мероприятий по борьбе с преступностью, предупреждению терроризма, экстремизма | Не проведено поощрение членов добровольной народной дружины. Выделены и освоены средства на обслуживание кнопок экстренного вызова в образовательных организациях, систем видеонаблюдения. Актуализированы паспорта безопасности образовательных организаций и учреждений культуры. |  | Члены добровольной народной дружины не активно участвовали в охране общественного порядка |  |
| 14 | Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения на территории Комсомольского муниципального района | Приобретены, установлены и прошли техническое обслуживание системы видеонаблюдения в городе и районе. Отремонтировано асфальтовое покрытие дороги в с. Писцово, г. Комсомольске. Прогрейдерованы и подсыпаны дороги, на которых проходят школьные маршруты. Установлены дорожные знаки, обновлены разметки дорог и пешеходных переходов. Выделены и освоены средства на приобретение ГСМ, запчастей, обслуживание системы ГЛОНАССС на школьный транспорт. Организовано техническое обслуживание школьного транспорта. |  |  |  |

О Т Ч Ё Т

о достижении  значений целевых индикаторов (показателей)

Стратегии  социально-экономического развития Комсомольского муниципального района

по итогам 2023 года

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм | Значение индикатора (показателя) за 2023 год |  | Исполне- ние, % | Причины отклонения |  | Значение индикатора (показателя) 2030 год | Процент достиже-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |
| Стратегическое направление 1. «Развитие инновационно — инвестиционной среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 1856,492 | 3357,899 | 180,9 |  |  | 126,1 | 2662,9 |
| 2 | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории района | ед. | 9 | 5 | 55,6 |  |  | 16 | 31,3 |
| 3 | Количество «коричневых» и «зеленых» площадок | ед. | 108 | 133 | 123,1 |  |  | 73 | 182,2 |
| Стратегическое направление 2. «Создание условий для экономического роста района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" | млн. руб. | 504,2 | 530,1 | 105,1 |  | 673,7 |  | 78,7 |
| 2 | Производство зерна во всех категориях хозяйств в весе после доработки | тонн | 1630 | 3639 | 223,3 |  | 1800 |  | 202,2 |
| 3 | Производство молока во всех категориях хозяйств | тонн | 7023,5 | 6884 | 98,0 |  | 7101,0 |  | 96,9 |
| 4 | Производство скота и птицы на убой во всех категориях хозяйств | тонн | 250,0 | 222 | 88,8 |  | 300,0 |  | 74,0 |
| 5 | Количество действующих КФХ | ед. | 15 | 15 | 100,0 |  | 16 |  | 93,8 |
| 6 | Выручка от реализации с/х продукции КФХ | тыс. руб. | 6895,0 | 12812 | 185,8 |  | 7100,0 |  | 180,5 |
| 7 | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 887,848 | 1034,0 | 116,5 |  | 1342,2 |  | 77,0 |
| 8 | Торговая площадь предприятий розничной торговли | м² | 9475,6 | 9293,69 | 98,1 |  | 9999,0 |  | 92,9 |
| 9 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | ед. | 287,3 | 289 | 100,6 |  | 302,0 |  | 95,7 |
| Стратегическое направление 3. «Качественное улучшение инфраструктуры района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 63 | 63 | 100,0 |  |  | 56 | 112,5 |
| 2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 615 | 615,3 | 100,1 |  |  | 610 | 100,9 |
|  | - тепловая энергия | Гкал на 1 м² общей площади | 0,18 | 0,19 | 105,6 |  |  | 0,18 | 105,6 |
|  | -горячая вода | м³ на 1 проживающего | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | -холодная вода | м³ на 1 проживающего | 24,9 | 36,7 | 147,4 |  |  | 24,0 | 152,9 |
|  | -природный газ | м³ на 1 проживающего | 265,0 | 232,2 | 87,6 |  |  | 280,0 | 82,9 |
| 3 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 36,8 | 36,9 | 100,3 |  |  | 36,2 | 101,9 |
|  | - тепловая энергия | Гкал на 1 м² общей площади | 0,2 | 0,18 | 90,0 |  |  | 0,2 | 90,0 |
|  | -горячая вода | м³ на 1 человека | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | -холодная вода | м³ на 1 человека | 0,36 | 0,36 | 100,0 |  |  | 0,35 | 102,9 |
|  | -природный газ | м³ на 1 проживающего | 6,9 | 6,8 | 98,6 |  |  | 8,0 | 85,0 |
| 4 | Строительство и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | ед. | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 5 | Строительство и ввод в эксплуатацию объектов водоотведения (канализации) | ед. | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 6 | Строительство и ввод в эксплуатацию газораспределительных газопроводов | км. | 3,1 | 3,1 | 100,0 |  |  | 0 | 0 |
| 7 | Газификация природным газом жилищного фонда, Индивидуальные дома МКД (квартиры) | ед. | 30 | 680 | 2266,7 |  |  | 2 | 340,0 |
| 8 | Количество разработанной проектной документации на объекты газификации | ед. | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 9 | Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления семьям с тремя и более детьми | % | 65 | 65 | 100,0 |  |  | 70 | 92,9 |
| 10 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 18,2 | 18,3 | 100,5 |  |  | 18,2 | 100,5 |
| 11 | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 25,8 | 25,8 | 100,0 |  |  | 24,7 | 104,5 |
| 12 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района, в общей численности населения района | % | 0,18 | 0,18 | 100,0 |  |  | 0,18 | 100.0 |
| 13 | Внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки сельских поселений Комсомольского муниципального района | ед. | 10 | 10 | 100,0 |  |  | 0 | 0 |
| 14 | Выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Комсомольского муниципального района | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 15 | Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Комсомольского муниципального района | ед. | 6 | 4 | 66,7 | Отсутствие обращений о выдаче ГПЗУ |  | 6 | 66,7 |
| 16 | Площадь аварийного жилищного фонда | м² | 4247,3 | 4247,3 | 100,0 |  |  | 0 | 0 |
| Стратегическое направление 4. «Развитие человеческого капитала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. чел. | 19,403 | 19,511 | 100,6 |  |  | 19,15 | 101,9 |
| 2 | Рождаемость на 1 000 человек населения | промилле | 6,0 | 5,8 | 96,7 |  |  | 6,7 | 86,6 |
| 3 | Смертность на 1 000 человек населения | промилле | 16,8 | 15,9 | 94,6 |  |  | 15,5 | 102,6 |
| 4 | Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения | промилле | -10,8 | -10,1 | 93,5 |  |  | -8,8 | 114,8 |
| 5 | Коэффициент миграционного прироста | человек на 1 000 населения | 16,0 | 12,7 | 79,4 |  |  | 15,3 | 83,0 |
| 6 | Численность населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 10,571 | 10,416 | 98,5 |  |  | 10,318 | 100,9 |
| 7 | Средняя заработная плата работников номинальная | руб. | 44905 | 46664,9 | 103,9 |  |  | 60652 | 76,9 |
| 8 | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1 | 0,7 | 70,0 |  |  | 1 | 70,0 |
| 9 | Строительство и ввод объектов здравоохранения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 10 | Охват населения профилактическими осмотрами, с целью раннего выявления заболеваний: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - взрослое население | % | 42 | 31,5 | 75,0 |  |  | 44 | 71,6 |
|  | - детское население | % | 55 | 67,5 | 122,7 |  |  | 60 | 112,5 |
| 11 | Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях прошедших специальную оценку условий труда | ед. | 124 | 124 | 100,0 |  |  | 135 | 91,9 |
| 12 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | % | 163,9 | 163,9 | 100,0 |  |  | 163,9 | 100,0 |
| 13 | Доля учреждений культуры, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве этих объектов в районе | % | 60 | 60 | 100,0 |  |  | 100 | 60,0 |
| 14 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | % | 115,4 | 115,4 | 100,0 |  |  | 115,4 | 100,0 |
| 15 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 60 | 60 | 100,0 |  |  | 95 | 63,2 |
| 16 | Доля зрительных залов оборудованных современной мебелью | % | 40 | 45 | 112,5 |  |  | 95 | 47,4 |
| 17 | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 60 | 60 | 100,0 |  |  | 95 | 63,2 |
| 18 | Охват молодежи района проводимыми мероприятиями | % | 60 | 60 | 100,0 |  |  | 95 | 63,2 |
| 19 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 95 | 99 | 104,2 |  |  | 99 | 100,0 |
| 20 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в МДОУ, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 21 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 91 | 99 | 108,8 |  |  | 98 | 101,0 |
| 22 | Удовлетворенность населения качеством общего образования детей | % | 99,5 | 91,0 | 91,5 |  |  | 100 | 91,0 |
| 23 | Доля детей, обучающихся в современных условиях | % | 100 | 100 | 100,0 |  |  | 100 | 100,0 |
| 24 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100,0 |  |  | 100 | 100,0 |
| 25 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН | чел. | 65 | 45 | 69,2 |  |  | 58 | 77,6 |
| 26 | Доля объектов инженерной инфраструктуры (жилой фонд), оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве этих объектов в районе | % | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 27 | Количество преступлений в расчете на тысячу жителей района - коэффициент криминальной активности населения | ед. | 10 | 10 | 100,0 |  |  | 10 | 100,0 |
| 28 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 13 | 13 | 100,0 |  |  | 13 | 100,0 |