Субъект бюджетного планирования

Администрация Комсомольского

муниципального района

Муниципальная услуга

Оказание стационарной

медицинской помощи

(койки сестринского ухода)

Сроки реализации программы

2010-2012 гг.

Ведомственная целевая программа

Комсомольского муниципального района

«Оказание стационарной медицинской помощи

(койки сестринского ухода)»

Комсомольск 2009

Таблица 1.

Паспорт программы

«Оказание стационарной медицинской помощи

(койки сестринского ухода)»

| Наименование характеристик программы | Содержание характеристик программы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 г.). 2. Постановление Правительства РФ от 22.01.2007 г. № 30 «Об утверждении положения о лицензировании медицинской деятельности». 3. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. № 5487-1. 4. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 5. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.1375-ОЗ «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров». 6. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 7. Закон Ивановской области от 15.01.2009 г. № 13-ОЗ «Об утверждении стандартов качества государственных услуг Ивановской области». 8. Постановление Правительства Ивановской области от 07.11.2006 г. № 183-П «Об утверждении Концепции среднесрочного развития здравоохранения Ивановской области и плана мероприятий по ее реализации (2007 – 2009 гг). 9. Закон Ивановской области от 14.01.2005 г. № 18-ОЗ «О некоторых вопросах организации охраны здоровья населения Ивановской области». 10. Постановление Правительства Ивановской области от 15.12.2008 г. № 333-П «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Ивановской области на 2009 год». |
| Заказчик программы | Администрация Комсомольского муниципального района |
| Разработчик программы | Муниципальное учреждение здравоохранения Комсомольская центральная районная больница |
| Срок реализации программы | 1 этап – 2010 год. Заключение договоров на услуги, приобретение товаров, необходимых для деятельности стационара. Выполнение обязательств по ним. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. 2 этап – 2011 год. Заключение договоров на услуги, приобретение товаров, необходимых для деятельности стационара больниц. Выполнение обязательств по ним. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. 3 этап – 2012 год. Заключение договоров на услуги, приобретение товаров, необходимых для деятельности стационара. Выполнение обязательств по ним. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. |
| Цель программы | Поддержка престарелых граждан и инвалидов, улучшение условий лечения и повышение качества обслуживания в стационарном учреждении |
| Целевые показатели программы | - обеспеченность койками сестринского ухода - число больных, ожидающих госпитализации - число жалоб, поданных на работу лечебного учреждения при оказании медицинской помощи, признанных в установленном порядке обоснованными - обеспеченность основными средствами и материальными запасами - обеспеченность отделения сестринского ухода квалифицированными кадрами |
| Задачи программы | - оптимизация структуры коечного фонда, приведение его в соответствие с потребностями населения - развитие новых форм и методов в обслуживании престарелых и инвалидов - улучшение условий проживания и лечения - повышение профессионального уровня и квалификации работников отделения сестринского ухода |
| Объемы и источники финансирования | Средства муниципального бюджета Всего в т.ч. муницип. областной бюджет бюджет 2010 год – 1533,3 тыс. руб. 1533,8 т.руб. - 2011 год – 1612,1 тыс.руб. 1612,1 т.руб. - 2012 год – 1644,8 тыс.руб. 1644,8 т.руб. - |
| Система программных мероприятий | 1.Обеспечение коммунальными услугами 2. Обеспечение пожарной безопасности 3. Развитие новых и совершенствование имеющихся современных медицинских технологий 4. Поддержка и развитие МТБ 5.Приобретение материальных запасов 6. Улучшение лекарственного обеспечения населения 7. Улучшение питания больных 8. Обучение персонала 9. Оплата труда 10. Прочие расходы, необходимые для функционирования стационара |
| Исполнители основных мероприятий | МУЗ «Комсомольская ЦРБ» |

Пояснительная записка.

1.   Обоснование проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость ее решения программными методами.

Одним из способов дальнейшего совершенствования рынка медицинских услуг является реструктуризация медицинской помощи. Необходимость реструктуризации во многом диктуется объективными процессами – расширением потребностей населения  в медицинской помощи, растущим использованием новых эффективных  лечебно-диагностических технологий. Эти факторы ведут к удорожанию медицинской помощи, и поэтому требуют поиска более эффективной структуры ее оказания.

Больничные учреждения небольшой мощности, коечный фонд которых высвобождается при реструктуризации больничной помощи, рекомендуется использовать для больных, не требующих интенсивного лечения, а также для долечивания после острого периода болезни, для перепрофилирования под отделения сестринского ухода.

Анализ демографической ситуации на территории Комсомольского муниципального района показал, что в структуре населения преобладают лица пенсионного возраста. На 01.01.2009 г. удельный вес данной возрастной категории составляет   33 %. Следует отметить, что в сельской местности лиц пенсионного возраста проживает в  несколько раз больше, чем в городе.

Потребность населения старшего возраста в госпитализации и получении основных видов помощи выше,  чем у других возрастных групп, что обусловлено не только особенностями патологии пожилого возраста, но и социальными показателями.

Проблемы рационального использования ресурсов здравоохранения и повышения качества медицинской помощи людям пожилого и старческого возраста особенно актуальны в условиях постарения населения и прогнозируемого увеличения численности граждан этой возрастной категории. Пребывание престарелых, хронически больных и инвалидов в обычных стационарах необоснованно с медицинской точки зрения и экономически нерационально. Такие пациенты чаще нуждаются в длительном уходе, а не в активном лечении. Один из способов решения этих проблем – организация отделения сестринского ухода на 10 коек на базе МУЗ «Писцовская РБ».

С 01.01.2009 года в МУЗ «Писцовская РБ» сокращено 5 круглосуточных коек, функционирующих за счет средств обязательного медицинского страхования. Являясь больницей малой мощности, МУЗ «Писцовская РБ» имела ограниченные возможности для оказания квалифицированной стационарной помощи населению. В таких условиях затруднительно развертывание специализированных видов  медицинской помощи, не всегда возможна организация круглосуточного, интенсивного лечения больных. Поэтому в целях повышения эффективности использования коечного фонда Комсомольского муниципального района проводилась политика сокращения неиспользуемых мощностей МУЗ «Писцовская РБ» и поэтапная реструктуризация ЛПУ за счет упразднения неэффективно работающих подразделений, замене их отделениями нового типа. Развертывание коек сестринского ухода за счет средств бюджета позволяет снизить социальную напряженность населения, связанную с реорганизацией стационаров.

В связи с тем, что данная услуга для района является новой, дать сравнительную характеристику работы отделения сестринского ухода по предшествующим годам не представляется возможным. Однако, 2009 год показал, что средства, направленные на эти цели оправдали ожидаемые результаты. За первый год функционирования отделения сестринского ухода проведено  3320 к/д.,  пролечено   210 больных.

Вместе с тем, организация такого отделения осуществлялась на базе имеющихся основных фондов. Эксплуатируется до 90% физически изношенной и морально устаревшей медицинской техники, превышен расчетный ресурс эксплуатации, что представляет опасность, как для пациентов, так и для персонала. Остро стоит необходимость замены рентгенологического оборудования, аппарата ЭКГ. Также необходим капитальный ремонт рентгенологического кабинета, текущий ремонт стационара и параклиники.

Необходимо проводить подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов с учетом структурной перестройки здравоохранения района; внедрение новой системы оплаты труда работников, основанных на учете объемов и качества предоставляемых услуг, с целью повышения производительности труда и улучшения качества медицинской помощи.

2. Цель Программы.

Поддержка престарелых граждан и инвалидов, улучшение условий лечения и повышение качества обслуживания.

Таблица 3.

4. Тактические задачи и мероприятия Программы

| № | Задачи и мероприятия программы |  | Краткое описание содержания мероприятий программы | Сроки реализации мероприятий программы | Ответственные исполнители |  | Риски реализации программы | Меры по снижению рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1.Оптимизация структуры коечного фонда, приведение его в соответствие с потребностями населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение коммунальными услугами |  | Заключение договоров на отопление, электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, выполнение обязательств по ним. | 2010 – 2012 гг. | МУЗ «Комсомольская ЦРБ» Организации – поставщики услуг |  | Экономический и финансовый кризис | Мероприятия, направленные на оптимизацию и экономию бюджетных средств (применение энергосберегающих устройств, применение оповестительных знаков ) |
| 1.2 | Обеспечение пожарной безопасности |  | Техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Приобретение первичных средств пожаротушения, средств защиты органов дыхания. Ремонт путей эвакуации Ремонт электропроводки | 2010 – 2012 гг. 2010 г. 2010-2011 гг. 2010-2011 гг. | МУЗ «Комсомольская ЦРБ» Организации – поставщики Организации – подрядчики |  | Экономический и финансовый кризис | Привлечение средств спонсоров Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 1.3 | Прочие расходы, необходимые для функционирования стационара |  | Обязательное страхование автогражданской ответственности. Налоги, технический осмотр транспортных средств и пр. | 2010-2012 гг. | МУЗ «Комсомольская ЦРБ» Налоговая служба Страховые компании ГИБДД |  | Экономический и финансовый кризис | Привлечение средств спонсоров Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 2. Развитие новых форм и методов в обслуживании престарелых и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие новых и совершенствование имеющихся современных медицинских технологий |  | Подписка на передовую медицинскую литературу, изучение опыта других ЛПУ области в оказании данной услуги | 2010-2012 гг. | МУЗ «Комсомольская ЦРБ» |  | Отсутствие публикаций | Расширить диапазон медицинской литературы |
| 3. Улучшение условий проживания и лечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поддержка и развитие МТБ | Оснащение стационаров необходимым оборудованием, полная их укомплектованность в соответствии с табелем оснащения. Ремонт и обслуживание медицинского оборудования и автопарка. Проведение капитальных и текущих ремонтов. Приобретение автотранспорта |  | 2010-2011 гг. 2010 – 2012 гг. 2010-2011 2010. | МУЗ «Комсомольская ЦРБ» Организации – поставщики Организации – подрядчики | Экономический и финансовый кри-зис. Отсутствие возможности приобретения качественного оборудования Массовая замена отечественной медицинской техники на импортную приводит к неуправляемости процесса ее технического обслуживания, зависимости ЛПУ от закупок импортных расходных материалов и запасных частей, постоянным затратам на сервисное обслуживание. |  | Привлечение средств спонсоров Жесткий отбор поставщиков методом котировок, конкурсов, аукционов |
| 3.2 | Улучшение лекарственного обеспечения населения | Закупка медикаментов с соблюдением сроков хранения и сроков годности в соответствии с перечнем жизненно необходимых лекарственных средств |  | 2010-2012 гг. | МУЗ «Комсомольская ЦРБ» Организации – поставщики | Недобросовестные поставщики, реализующие малоэффективные, недоброкачественные и фальсифицированные лекарственные средства. |  | Повысить эффективность закупок медикаментов на основании конкурсных основ |
| 3.3 | Приобретение материальных запасов | Приобретение ГСМ, запасных частей для бесперебойной работы ЛПУ. Приобретение чистящих и моющих средств Приобретение медицинских бланков. бумаги, канцтоваров |  | 2010-2012 гг. | МУЗ «Комсомольская ЦРБ» Организации – поставщики | Экономический и финансовый кризис |  | Привлечение средств спонсоров. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 3.4 | Улучшение питания больных | Заключение договоров на поставку продуктов питания. Исполнение обязательств по ним. |  | 2010-2012 гг. | МУЗ «Комсомольская ЦРБ» Организации-поставщики | Экономический и финансовый кризис |  | Привлечение средств спонсоров. Развитие подсобного хозяйства, обеспечение учреждения собственной продукцией. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 4. Повышение профессионального уровня и квалификации работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обучение персонала | Заключение договоров с учебными организациями, подача заявок в Департамент здравоохранения области. Обеспечение работников, направляемых в командировки, денежными средствами по возмещению расходов на проезд до места обучения и обратно, суточными и т.д. |  | 2010-2012 гг. | МУЗ «Комсомольская ЦРБ» Учебные заведения | Ограниченное количество бесплатных бюджетных мест |  | Своевременное оформление заявок на обучение, привлечение |
| 4.2 | Оплата труда | Создание благоприятных социальных условий для работников, условий для мотивации к труду. Выплата заработной платы с учетом стимулирующих и компенсационных выплат. |  | 2010–2012 гг. | МУЗ «Комсомольская ЦРБ» | Экономический и финансовый кризис |  | Поиск других форм поощрения и стимулирования работников |

Таблица 6.1

7. Финансовое обоснование бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП

| № | Показатель | Ед. изм. | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1. | Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году | тыс. руб. | 1594,7 | 1533,8 | 1612,1 |
| 2. | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года | тыс. руб. | - | - | - |
| 3. | Регулярные расходы базового года (стр.1-стр.2) | тыс.руб. | 1594,7 | 1533,8 | 1612,1 |
| 4. | Коэффициент изменения ценовых параметров (табл.5) | % к пред.году | 96,2 | 105,1 | 102 |
| 5. | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения цен | тыс. руб. | 1533,8 | 1612,1 | 1644,8 |
| 6. | Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году | тыс. руб. | - | - | - |
| 7. | Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году | тыс. руб. | 1533,8 | 1612,1 | 1644,8 |

Таблица 6.2.

7. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров

| № | Показатель | Ед. изм. | Плановый год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Коэффициент изменения ценовых параметров (стр.2*стр.2.1+стр.3*стр.3.1+стр.4*стр.4.1) | % к пред.году | 96,2 | 105,1 | 102 |
| 2. | Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста оплаты труда с начислениями в бюджетной сфере | % | 0,55 | 0,55 | 0,54 |
| 2,1 | Индекс роста в плановом году оплаты труда с начислениями | % к пред.году | 100 | 106 | 100 |
| 3. | Доля расходов, корректируемых по индексу цен на коммунальные услуги | % | 0,19 | 0,20 | 0,22 |
| 3.1 | Индекс потребительских цен в плановом году роста коммунальных услуг | % к пред. году | 100 | 109 | 109,1 |
| 4. | Доля прочих расходов, корректируемых по индексу цен в базовом году | % | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
| 4.1 | Индекс потребительских цен по прочим расходам | % к пред. году | 85,4 | 100 | 100 |

Таблица 4.

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

| № | Задачи и мероприятия программы | КБК | Общий объем финансирования. тыс. руб. (7+10+13) | Объем финансирования, тыс.руб. – 2010 год |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. – 2011 год |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. – 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Муниц. бюджет | Областной бюджет | Итого финансирования (5+6) | Муниц. бюджет | Областной бюджет | Итого финансирования (8+9) | Муниц. бюджет | Областной бюджет | Итого финансирования (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Оптимизация структуры коечного фонда, приведение его в соответствие с потребностями населения |  | 1168,4 | 361,9 | - | 361,9 | 386,9 | - | 386,9 | 419,6 | - | 419,6 |
| 1.1 | Обеспечение коммунальными услугами | Всего, в т.ч. 05109014709902223 | 988,7 988,7 | 302,0 302,0 | - - | 302,0 302,0 | 327,0 327,0 | - - | 327,0 327,0 | 359,7 359,7 | - - | 359,7 359,7 |
| 1.2 | Обеспечение пожарной безопасности | Всего, в т.ч. 05109014709902225 | 6,0 6,0 | 2,0 2,0 | - - | 2,0 2,0 | 2,0 2,0 | - - | 2,0 2,0 | 2,0 2,0 | - - | 2,0 2,0 |
| 1.3 | Прочие расходы, необходимые для функционирования стационара | Всего, в т.ч. 05109014709902290 | 173,7 173,7 | 57,9 57,9 | - - | 57,9 57,9 | 57,9 57,9 | - - | 57,9 57,9 | 57,9 57,9 | - - | 57,9 57,9 |
| 2. | Развитие новых форм и методов в обслуживании престарелых и инвалидов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Развитие новых и совершенствование имеющихся современных медицинских технологий | Всего, в т.ч. 05109014709902226 |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3. | Улучшения условий проживания и лечения |  | 968,1 | 322,7 | - | 322,7 | 322,7 | - | 322,7 | 322,7 | - | 322,7 |
| 3.1 | Поддержка и развитие МТБ | Всего, в т.ч. 05109014709902225 05109014709902310 | 90,0 30,0 - | 30,0 30,0 - | - - - | 30,0 30,0 - | 30,0 30,0 - | - - - | 30,0 30,0 - | 30,0 30,0 - | - - - | 30,0 30,0 - |
| 3.2 | Улучшение лекарственного обеспечения населения | Всего, в т.ч. 05109014709902340 | 485,7 485,7 | 161,9 161,9 | - - | 161,9 161,9 | 161,9 161,9 | - - | 161,9 161,9 | 161,9 161,9 | - - | 161,9 161,9 |
| 3.3 | Приобретение материальных запасов | Всего, в т.ч. 05109014709902340 | 30,0 30,0 | 10,0 10,0 | - - | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | - - | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | - - | 10,0 10,0 |
| 3.4 | Улучшение питания больных | Всего, в т.ч. 05109014709902340 | 362,4 362,4 | 120,8 120,8 | - - | 120,8 120,8 | 120,8 120,8 | - - | 120,8 120,8 | 120,8 120,8 | - - | 120,8 120,8 |
| 4. | Повышение профессионального уровня и квалификации работников |  | 2654,2 | 849,2 | - | 849,2 | 902,5 | - | 902,5 | 902,5 | - | 902,5 |
| 4.1 | Обучение персонала | Всего, в т.ч. 05109014709902212 05109014709902222 05109014709902226 | 25,8 - 25,8 - | 8,6 - 8,6 - | - - - - | 8,6 - 8,6 - | 8,6 - 8,6 - | - - - - | 8,6 - 8,6 - | 8,6 - 8,6 - | - - - - | 8,6 - 8,6 - |
| 4.2 | Оплата труда | Всего,в т.ч. 05109014709902211 05109014709902213 | 2628,4 1998,3 630,1 | 840,6 666,1 174,5 | - - - | 840,6 666,1 174,5 | 893,9 666,1 227,8 | - - - | 893,9 666,1 227,8 | 893,9 666,1 227,8 | - - - | 893,9 666,1 227,8 |
|  | Итого по программе в т.ч.: |  | 4790,7 | 1533,8 | - | 1533,8 | 1612,1 | - | 1612,1 | 1644,8 | - | 1644,8 |
|  | Расходы на исполнение действующих обязательств |  | 4790,7 | 1533,8 | - | 1533,8 | 1612,1 | - | 1612,1 | 1644,8 | - | 1644,8 |
|  | Расходы на исполнение принимаемых обязательств |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.

3. Целевые показатели ( индикаторы ) результативности ВЦП

| № | Задачи и показатели результативности | Ед. измерения | Значения показателей результативности по периодам реализации ВЦП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1. | Оптимизация структуры коечного фонда, приведение его в соответствие с потребностями населения |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспеченность койками сестринского ухода | ед. | 10 | 10 | 10 |
| 1.2 | Число больных, ожидающих госпитализации | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Развитие новых форм и методов в обслуживании престарелых и инвалидов |  |  |  |  |
| 2.1 | Число жалоб, поданных на работу лечебного учреждения при оказании медицинской помощи, признанных в установленном порядке обоснованными | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Улучшение условий проживания и лечения |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспеченность основными средствами и материальными запасами | % | 80% | 90% | 90% |
| 4. | Повышение профессионального уровня и квалификации работников |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспеченность отделения сестринского ухода квалифицированными кадрами | % | 60% | 80% | 100% |

Таблица 7.

8. Оценка эффективности реализации программных мероприятий

| № | Задачи, показатели результатов | Значение затрат и результатов деятельности Ведомства по периодам реализации ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |
|  |  | Объемы финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), тыс.руб. | Планируемое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность (5=4/3) | Объемы финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), тыс.руб. | Планируемое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность (8=7/6) | Объемы финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), тыс.руб. | Планируемое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность (11=10/9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Оптимизация структуры коечного фонда, приведение его в соответствие с потребностями населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспеченность койками сестринского ухода | 361,9 | 10 | 1/36,2 | 386,9 | 10 | 1/38,7 | 419,6 | 10 | 1/42,0 |
| 1.2. | Число больных, ожидающих госпитализации | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 2. | Развитие новых форм и методов в обслуживании престарелых и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число жалоб, поданных на работу лечебного учреждения, признанных в установленном порядке обоснованными | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 3. | Улучшение условий проживания и лечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспеченность основными средствами и материальными запасами | 322,7 | 80% | 1/4,0 | 322,7 | 90% | 1/3,6 | 322,7 | 90% | 1/3,6 |
| 2. | Повышение профессионального уровня и квалификации работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспеченность отделения сестринского ухода квалифицированными кадрами | 849,2 | 60% | 1/14,2 | 902,5 | 80% | 1/11,3 | 902,5 | 100% | 1/9,0 |

Таблица 5.

6.Эластичность целевых показателей

| № | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Категория Показателя (объем, доступность, качество) | 2010 год |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -10% | 0 | +10% | -10% | 0 | +10% | -10% | 0 | +10% |
| 1. | Обеспеченность койками сестринского ухода | ед. | объем | - | 10 | 0 | - | 10 | 0 | - | 10 | 0 |
| 2. | Число больных, ожидающих госпитализацию | ед. | доступность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Число жалоб, поданных на лечебное учреждение, признанных в установленном порядке обоснованными | ед. | качество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Обеспеченность квалифицированными кадрами | % | качество | 0 | 60% | 65% | 0 | 80% | 90% | 0 | 100% | 0 |

Целевые показатели данной услуги в большей степени, чем другие зависят от выделяемых бюджетных ассигнований.

.   Сокращение финансирования на 10% повлечет за собой уменьшение расходов на медикаменты, продукты питания, прочие материальные запасы. Встанет вопрос о необходимости закрытия отделения сестринского ухода, так как содержание целого штата персонала, обслуживающего 10 коек, является неэффективным и экономически невыгодным.

При увеличении объемов бюджетных ассигнований на исполнение Программы на 10% (за каждый год реализации ВЦП) удастся полностью решить поставленные задачи.

Перечень действий, которые будут предприняты

при сокращении финансирования ВЦП на 10% .

| № | Наименование мероприятий (действий) | Экономия, в тыс.руб. | Предполагаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2010 год |  |  |
| 1.1 | Снижение расходов на лекарственное обеспечение, продукты питания, прочие материальные запасы | 153,4 | Уменьшение количества пролеченных больных, что отрицательно скажется на доступности муниципальной услуги |
| 1.2 | Сокращение расходов на заработную плату сотрудников отделения сестринского ухода |  | Возникновение кредиторской задолженности по заработной плате, сокращение штатных единиц |
| 2. | 2011 год |  |  |
| 2.1 | Снижение расходов на лекарственное обеспечение, продукты питания, прочие материальные запасы | 161,2 | Уменьшение количества пролеченных больных, что отрицательно скажется на доступности муниципальной услуги |
| 2.2 | Сокращение расходов на заработную плату сотрудников отделения сестринского ухода |  | Возникновение кредиторской задолженности по заработной плате, сокращение штатных единиц |
| . | 2012 год |  |  |
| 3.1 | Снижение расходов на лекарственное обеспечение, продукты питания, прочие материальные запасы | 164,5 | Уменьшение количества пролеченных больных, что отрицательно скажется на доступности муниципальной услуги |
| 3.2 | Сокращение расходов на заработную плату сотрудников отделения сестринского ухода |  | Возникновение кредиторской задолженности по заработной плате, сокращение штатных единиц |

Перечень действий, которые будут предприняты

при увеличении финансирования ВЦП на 10%.

| № | Наименование мероприятий (действий) | Экономия, в тыс. руб. | Предполагаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2010 год |  |  |
| 1.1 | Улучшение лекарственного обеспечения, приобретение достаточного количества материальных запасов. Дополнительно будет закуплено медицинское оборудование, выполнены ремонтные работы | 153,4 | Улучшение качества оказания услуги, Увеличение доли больных, получившей медицинскую помощь и сестринский уход. |
| 2. | 2011 год |  |  |
| 2.1 | Улучшение лекарственного обеспечения, приобретение достаточного количества материальных запасов. Дополнительно будет закуплено медицинское оборудование, выполнены ремонтные работы | 161,2 | Улучшение качества оказания услуги, Увеличение доли больных, получившей медицинскую помощь и сестринский уход. |
| 3. | 2012 год |  |  |
| 3.1 | Улучшение лекарственного обеспечения, приобретение достаточного количества материальных запасов. Дополнительно будет закуплено медицинское оборудование, выполнены ремонтные работы | 164,5 | Улучшение качества оказания услуги, Увеличение доли больных, получившей медицинскую помощь и сестринский уход. |